## CAPA DAS OBRAS
NEREDA | PROJETO | EXECUÇÃO (concretado) |  | ACABAMENTO (PRONTO) |  | TRANSPORTE (EM VIAGEM)
| NEREDA | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |  |  |  | 1 concretagem nereda | dias | placa/dia
TOTAL DE PLACAS NORMAIS | 637 | 637 | 100% | 637 | 100% | 637 | 100% | tota roduzido | total transportado | lotação do estoque | 2025-03-17 | 287 | 3.7526
TOTAL PLACAS ESPECIAIS | 83 | 83 | 100% | 83 | 100% | 83 | 100% | 1077 | 949 | 128 | 2025-12-29
TOTAL DE PLACAS FECHO | 24 | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100%
TOTAIS | 744 | 744 | 100% | 744 |  | 744
PRIMARIO | PROJETO | EXECUÇÃO (concretado) |  | ACABAMENTO (PRONTO) |  | TRANSPORTE (EM VIAGEM)
| PRIMARIO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | %
TOTAL DE PLACAS NORMAIS | 104 | 104 | 100% | 57 | 54.81% | 52 | 50%
TOTAL PLACAS ESPECIAIS | 38 | 38 | 100% | 16 | 42.11% | 12 | 31.58%
TOTAL DE PLACAS FECHO | 6 | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 0 | 0%
TOTAIS | 148 | 148 | 100% | 74 |  | 64
TANQUE AERADOR | PROJETO | EXECUÇÃO (concretado) |  | ACABAMENTO (PRONTO) |  | TRANSPORTE (EM VIAGEM)
| AERADOR | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | %
TOTAL DE PLACAS NORMAIS (PN) | 227 | 138 | 60.79% | 107 | 77.54% | 106 | 46.7%
TOTAL DE PLACAS (PE E PNI) | 49 | 42 | 85.71% | 31 | 73.81% | 31 | 63.27%
TOTAL DE PLACAS FECHO (PF) | 6 | 5 | 83.33% | 4 | 80% | 4 | 66.67%
TOTAIS | 282 | 185 | 65.6% | 142 |  | 141
138

## CADASTRO
ITEM | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA |  |  |  | TIPO | #3/8-1620X1620 | #3/8-1120X1120 | #3/8-1200X1200 | #3/8-530X530 | #3/8 X150X150 | A DEFINIR | DESCRIÇÃO DE CHAPAS OU NÃO | data do acabamento finalizado | pista | se | DATA TRANS. | PLACA CARRETA | NF: | SE TRANSPORTADO | altura de escora | obs: | MES ACABAMENTO
1 | 2025-05-20 | 29 | 1 | REATOR 01 | PF | - | 01 | PF-01 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-05-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-16 | - | 2387 | 1 |  |  | mai/2025
2 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 02 | PN-02 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2373 | 1 |  |  | mar/2025
3 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 03 | PN-03 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2373 | 1 |  |  | mar/2025
4 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 04 | PN-04 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-27 | PN-001 | 1 | 2025-06-16 | - | 2387 | 1 |  |  | mar/2025
5 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 05 | PN-05 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-25 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2373 | 1 |  |  | mar/2025
6 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 06 | PN-06 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-25 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2372 | 1 |  |  | mar/2025
7 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 01 | PE | - | 07 | PE-07 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-04 | PN-001 | 1 | 2025-06-13 | - | 2383 | 1 |  |  | jun/2025
8 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 01 | PE | - | 08 | PE-08 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-06-05 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | IOO3D34 | 2367 | 1 |  |  | jun/2025
9 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 01 | PE | - | 09 | PE-09 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-06-02 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2370 | 1 |  |  | jun/2025
10 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 10 | PN-10 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-24 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2372 | 1 |  |  | mar/2025
11 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 11 | PN-11 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-24 | PN-001 | 1 | 2025-04-12 | - | 2373 | 1 |  |  | mar/2025
12 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 12 | PN-12 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-27 | PN-001 | 1 | 2025-06-23 | - | 2405 | 1 |  |  | mar/2025
13 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 13 | PN-13 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-31 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2371 | 1 |  |  | mar/2025
14 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 14 | PN-14 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-31 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2375 | 1 |  |  | mar/2025
15 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 15 | PN-15 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-29 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2372 | 1 |  |  | mar/2025
16 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 16 | PN-16 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-29 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2540 | 1 |  |  | mar/2025
17 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 17 | PN-17 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-28 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2447 | 1 |  |  | mar/2025
18 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 18 | PN-18 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-28 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2416 | 1 |  |  | abr/2025
19 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 19 | PN-19 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | ibc0i59 | 2364 | 1 |  |  | abr/2025
20 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 20 | PN-20 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | jac2h97 | 2365 | 1 |  |  | abr/2025
21 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 21 | PN-21 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | jac2h97 | 2365 | 1 |  |  | abr/2025
22 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 22 | PN-22 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | jac2h97 | 2365 | 1 |  |  | abr/2025
23 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 23 | PN-23 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-002 | 1 | 2025-06-10 | - | 2374 | 1 |  |  | abr/2025
24 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 01 | PE | - | 24 | PE-24 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-02 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2448 | 1 |  |  | jun/2025
25 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 25 | PN-25 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-29 | PN-002 | 1 | 2025-06-10 | - | 2374 | 1 |  |  | mar/2025
26 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 26 | PN-26 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-10 | - | 2374 | 1 |  |  | abr/2025
27 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 27 | PN-27 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2520 | 1 |  |  | set/2025
28 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 28 | PN-28 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2371 | 1 |  |  | abr/2025
29 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 29 | PN-29 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2447 | 1 |  |  | abr/2025
30 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 30 | PN-30 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-03 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | - | 2369 | 1 |  |  | abr/2025
31 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 31 | PN-31 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-03 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | - | 2369 | 1 |  |  | abr/2025
32 | 2025-05-23 | 30 | 1 | REATOR 01 | PF | - | 32 | PF-32 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2375 | 1 |  |  | mai/2025
33 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 33 | PN-33 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | IOO3D34 | 2367 | 1 |  |  | abr/2025
34 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 34 | PN-34 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | IOO3D34 | 2367 | 1 |  |  | abr/2025
35 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 35 | PN-35 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1 |  |  | abr/2025
36 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 36 | PN-36 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2384 | 1 |  |  | abr/2025
37 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 37 | PN-37 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | - | 2382 | 1 |  |  | abr/2025
38 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 38 | PN-38 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2384 | 1 |  |  | abr/2025
39 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 01 | PE | - | 39 | PE-39 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-04 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | - | 2369 | 1 |  |  | jun/2025
40 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 40 | PN-40 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | jar4j58 | 2431 | 1 |  |  | abr/2025
41 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 41 | PN-41 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | - | 2382 | 1 |  |  | abr/2025
42 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 42 | PN-42 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2414 | 1 |  |  | mai/2025
43 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 43 | PN-43 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | OVL6D95 | 2505 | 1 |  |  | set/2025
44 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 44 | PN-44 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-16 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2447 | 1 |  |  | jul/2025
45 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 45 | PN-45 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1 | 2025-07-18 | - | 2452 | 1 |  |  | abr/2025
46 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 46 | PN-46 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2370 | 1 |  |  | abr/2025
47 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 47 | PN-47 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2375 | 1 |  |  | abr/2025
48 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 48 | PN-48 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2370 | 1 |  |  | abr/2025
49 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 49 | PN-49 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2371 | 1 |  |  | abr/2025
50 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 50 | PN-50 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-06-11 | - | 2379 | 1 |  |  | abr/2025
51 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 51 | PN-51 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | MTQ0C61 | 2381 | 1 |  |  | abr/2025
52 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 52 | PN-52 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | MTQ0C61 | 2381 | 1 |  |  | abr/2025
53 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 53 | PN-53 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-24 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | ibc0i59 | 2364 | 1 |  |  | abr/2025
54 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 54 | PN-54 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-24 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | ibc0i59 | 2364 | 1 |  |  | abr/2025
55 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 01 | PE | - | 55 | PE-55 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-07 | PN-001 | 1 | 2025-06-20 | - | 2403 | 1 |  |  | jun/2025
56 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 56 | PN-56 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2383 | 1 |  |  | abr/2025
57 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 57 | PN-57 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | moy7599 | 2433 | 1 |  |  | abr/2025
58 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 58 | PN-58 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2521 | 1 |  |  | set/2025
59 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 59 | PN-59 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2521 | 1 |  |  | set/2025
60 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 60 | PN-60 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-16 | PN-001 | 1 | 2025-09-08 | - | 2507 | 1 |  |  | jul/2025
61 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 61 | PN-61 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-06 | PN-001 | 1 | 2025-09-08 | - | 2507 | 1 |  |  | set/2025
62 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 01 | PN | - | 62 | PN-62 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2445 | 1 |  |  | abr/2025
63 | 2025-06-06 | 33 | 1 | REATOR 02 | PF | - | 63 | PF-63 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-06-10 | PN-001 | 1 | 2025-06-20 | - | 2403 | 1 |  |  | jun/2025
64 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 64 | PN-64 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1 | 2025-07-18 | - | 2452 | 1 |  |  | abr/2025
65 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 65 | PN-65 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2454 | 1 |  |  | abr/2025
66 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 66 | PN-66 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2410 | 1 |  |  | mai/2025
67 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 67 | PN-67 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2413 | 1 |  |  | mai/2025
68 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 68 | PN-68 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2410 | 1 |  |  | mai/2025
69 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 02 | PE | - | 69 | PE-69 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-23 | PN-001 | 1 | 2025-06-23 | - | 2405 | 1 |  |  | jun/2025
70 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 02 | PE | - | 70 | PE-70 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-07-08 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2453 | 1 |  |  | jul/2025
71 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 02 | PE | - | 71 | PE-71 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-07-10 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2454 | 1 |  |  | jul/2025
72 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 72 | PN-72 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2413 | 1 |  |  | mai/2025
73 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 73 | PN-73 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-11 | - | 2379 | 1 |  |  | mai/2025
74 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 74 | PN-74 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | MTQ0C61 | 2381 | 1 |  |  | abr/2025
75 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 75 | PN-75 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-11 | - | 2379 | 1 |  |  | abr/2025
76 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 76 | PN-76 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-26 | PN-001 | 1 | 2025-09-26 | - | 2547 | 1 |  |  | set/2025
77 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 77 | PN-77 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2521 | 1 |  |  | set/2025
78 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 78 | PN-78 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-27 | PN-001 | 1 | 2025-09-29 | - | 2551 | 1 |  |  | set/2025
79 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 79 | PN-79 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-29 | PN-001 | 1 | 2025-10-01 | - | 2555 | 1 |  |  | set/2025
80 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 80 | PN-80 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-30 | PN-001 | 1 | 2025-10-01 | - | 2554 | 1 |  |  | set/2025
81 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 81 | PN-81 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2520 | 1 |  |  | set/2025
82 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 82 | PN-82 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-29 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2501 | 1 |  |  | abr/2025
83 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 83 | PN-83 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1 |  |  | mai/2025
84 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 84 | PN-84 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1 |  |  | mai/2025
85 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 85 | PN-85 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1 |  |  | mai/2025
86 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 02 | PE | - | 86 | PE-86 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-07 | PN-001 | 1 | 2025-06-11 | - | 2378 | 1 |  |  | jun/2025
87 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 87 | PN-87 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1 |  |  | mai/2025
88 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 88 | PN-88 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1 |  |  | mai/2025
89 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 89 | PN-89 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-03 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1 |  |  | jun/2025
90 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 90 | PN-90 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-03 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1 |  |  | jun/2025
91 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 91 | PN-91 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2414 | 1 |  |  | mai/2025
92 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 92 | PN-92 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2444 | 1 |  |  | mai/2025
93 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 93 | PN-93 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1 | 2025-07-08 | jar4j58 | 2431 | 1 |  |  | mai/2025
94 | 2025-06-17 | 36 | 1 | REATOR 02 | PF | - | 94 | PF-94 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-06-24 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2416 | 1 |  |  | jun/2025
95 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 95 | PN-95 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1 |  |  | mai/2025
96 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 96 | PN-96 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1 |  |  | mai/2025
97 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 97 | PN-97 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-001 | 1 | 2025-06-24 | - | 2410 | 1 |  |  | mai/2025
98 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 98 | PN-98 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-12 | - | 2382 | 1 |  |  | abr/2025
99 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 99 | PN-99 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-18 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 |  | 2480 | 1 |  |  | ago/2025
100 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 100 | PN-100 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-14 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2443 | 1 |  |  | jul/2025
101 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 02 | PE | - | 101 | PE-101 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-13 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1 |  |  | jun/2025
102 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 102 | PN-102 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2443 | 1 |  |  | jul/2025
103 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 103 | PN-103 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1 |  |  | jun/2025
104 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 104 | PN-104 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2445 | 1 |  |  | mai/2025
105 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 105 | PN-105 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2448 | 1 |  |  | abr/2025
106 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 106 | PN-106 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-001 | 1 | 2025-07-18 | - | 2452 | 1 |  |  | abr/2025
107 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 107 | PN-107 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1 |  |  | mai/2025
108 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 108 | PN-108 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-001 | 1 | 2025-07-10 | qrk3e99 | 2440 | 1 |  |  | abr/2025
109 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 109 | PN-109 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-26 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | SEV8E92 | 2467 | 1 |  |  | jul/2025
110 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 110 | PN-110 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-26 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | - | 2468 | 1 |  |  | jul/2025
111 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 111 | PN-111 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2520 | 1 |  |  | set/2025
112 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 112 | PN-112 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2446 | 1 |  |  | mai/2025
113 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 113 | PN-113 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2499 | 1 |  |  | mai/2025
114 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 114 | PN-114 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-23 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1 |  |  | mai/2025
115 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 115 | PN-115 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-23 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1 |  |  | mai/2025
116 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 116 | PN-116 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2413 | 1 |  |  | mai/2025
117 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 02 | PE | - | 117 | PE-117 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-14 | PN-001 | 1 | 2025-06-16 | - | 2387 | 1 |  |  | jun/2025
118 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 118 | PN-118 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2414 | 1 |  |  | mai/2025
119 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 119 | PN-119 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2418 | 1 |  |  | mai/2025
120 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 120 | PN-120 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-16 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | jar4j58 | 2431 | 1 |  |  | mai/2025
121 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 121 | PN-121 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2501 | 1 |  |  | abr/2025
122 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 122 | PN-122 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-29 | PN-001 | 1 | 2025-07-10 | qrk3e99 | 2440 | 1 |  |  | abr/2025
123 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 123 | PN-123 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-12 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2500 | 1 |  |  | mai/2025
124 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 02 | PN | - | 124 | PN-124 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-06 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2453 | 1 |  |  | mai/2025
125 | 2025-06-27 | 41 | 1 | REATOR 03 | PF | - | 125 | PF-125 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-07-01 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2448 | 1 |  |  | jul/2025
126 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 126 | PN-126 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-29 | PN-001 | 1 | 2025-09-29 | - | 2551 | 1 |  |  | set/2025
127 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 127 | PN-127 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-27 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2567 | 1 |  |  | set/2025
128 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 128 | PN-128 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-27 | PN-001 | 1 | 2025-09-29 | - | 2551 | 1 |  |  | set/2025
129 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 129 | PN-129 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-15 | PN-002 | 1 | 2025-07-16 | - | 2445 | 1 |  |  | jul/2025
130 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 130 | PN-130 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-15 | PN-002 | 1 | 2025-07-16 | - | 2445 | 1 |  |  | jul/2025
131 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 131 | PN-131 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-23 | PN-002 | 1 | 2025-08-27 | ppj8374 | 2498 | 1 |  |  | jul/2025
132 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 132 | PN-132 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-002 | 1 | 2025-07-14 | - | 2444 | 1 |  |  | jul/2025
133 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 03 | PE | - | 133 | PE-133 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-08-05 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2493 | 1 |  |  | ago/2025
134 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 134 | PN-134 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-002 | 1 | 2025-07-14 | - | 2444 | 1 |  |  | jul/2025
135 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 135 | PN-135 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-002 | 1 | 2025-07-14 | - | 2444 | 1 |  |  | jul/2025
136 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 136 | PN-136 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-002 | 1 | 2025-07-04 | - | 2426 | 1 |  |  | jun/2025
137 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 137 | PN-137 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-26 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2492 | 1 |  |  | jul/2025
138 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 138 | PN-138 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-28 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2492 | 1 |  |  | jul/2025
139 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 139 | PN-139 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-24 | PN-002 | 1 | 2025-08-26 | - | 2025-08-26 | 1 |  |  | jul/2025
140 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 140 | PN-140 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-24 | PN-002 | 1 | 2025-08-26 | - | 2025-08-26 | 1 |  |  | jul/2025
141 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 141 | PN-141 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-23 | PN-002 | 1 | 2025-08-27 | mpz8h44 | 2497 | 1 |  |  | jul/2025
142 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 142 | PN-142 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-28 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | msm2h13 | 2025-07-08 | 1 |  |  | jun/2025
143 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 143 | PN-143 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-24 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | msm2h13 | 2025-07-08 | 1 |  |  | jun/2025
144 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 144 | PN-144 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-29 | PN-001 | 1 | 2025-10-01 | - | 2554 | 1 |  |  | set/2025
145 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 145 | PN-145 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-20 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2537 | 1 |  |  | set/2025
146 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 146 | PN-146 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-001 | 1 | 2025-09-19 | - | 2534 | 1 |  |  | set/2025
147 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 147 | PN-147 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2541 | 1 |  |  | set/2025
148 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 03 | PE | - | 148 | PE-148 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-08-09 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 |  | 2480 | 1 |  |  | ago/2025
149 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 03 | PE | - | 149 | PE-149 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-08-06 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 | FOH8658 | 2481 | 1 |  |  | ago/2025
150 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 03 | PE | - | 150 | PE-150 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-08-04 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 |  | 2480 | 1 |  |  | ago/2025
151 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 151 | PN-151 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-05 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2506 | 1 |  |  | set/2025
152 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 152 | PN-152 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-04 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2525 | 1 |  |  | set/2025
153 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 153 | PN-153 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2521 | 1 |  |  | set/2025
154 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 154 | PN-154 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-14 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1 |  |  | jun/2025
155 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 155 | PN-155 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-14 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1 |  |  | jun/2025
156 | 2025-07-01 | 43 | 1 | REATOR 03 | PF | - | 156 | PF-156 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2441 | 1 |  |  | jul/2025
157 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 157 | PN-157 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-14 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1 |  |  | jun/2025
158 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 158 | PN-158 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1 |  |  | jun/2025
159 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 159 | PN-159 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1 |  |  | jun/2025
160 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 160 | PN-160 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1 |  |  | jun/2025
161 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 161 | PN-161 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-17 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | moy7599 | 2433 | 1 |  |  | jun/2025
162 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 162 | PN-162 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2447 | 1 |  |  | mai/2025
163 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 163 | PN-163 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-29 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2453 | 1 |  |  | mai/2025
164 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 03 | PE | - | 164 | PE-164 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-08-05 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 | FOH8658 | 2481 | 1 |  |  | ago/2025
165 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 165 | PN-165 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-001 | 1 | 2025-06-11 | - | 2378 | 1 |  |  | mai/2025
166 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 166 | PN-166 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-001 | 1 | 2025-06-11 | - | 2378 | 1 |  |  | mai/2025
167 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 167 | PN-167 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-18 | PN-001 | 1 | 2025-06-23 | - | 2405 | 1 |  |  | jun/2025
168 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 168 | PN-168 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-001 | 1 | 2025-09-12 | - | 2520 | 1 |  |  | set/2025
169 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 169 | PN-169 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2540 | 1 |  |  | set/2025
170 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 170 | PN-170 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-30 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | msm2h13 | 2025-07-08 | 1 |  |  | jun/2025
171 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 171 | PN-171 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-002 | 1 | 2025-07-04 | - | 2426 | 1 |  |  | jun/2025
172 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 172 | PN-172 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-26 | PN-002 | 1 | 2025-07-04 | - | 2426 | 1 |  |  | jun/2025
173 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 173 | PN-173 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | moy7599 | 2433 | 1 |  |  | jun/2025
174 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 174 | PN-174 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-26 | PN-002 | 1 | 2025-07-08 | msm2h13 | 2025-07-08 | 1 |  |  | jun/2025
175 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 175 | PN-175 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-25 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2418 | 1 |  |  | jun/2025
176 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 176 | PN-176 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-25 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2418 | 1 |  |  | jun/2025
177 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 177 | PN-177 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2442 | 1 |  |  | mai/2025
178 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 178 | PN-178 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2442 | 1 |  |  | mai/2025
179 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 179 | PN-179 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2441 | 1 |  |  | mai/2025
180 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 03 | PE | - | 180 | PE-180 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-07-11 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2443 | 1 |  |  | jul/2025
181 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 181 | PN-181 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2442 | 1 |  |  | mai/2025
182 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 182 | PN-182 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-24 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2442 | 1 |  |  | mai/2025
183 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 183 | PN-183 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-24 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2441 | 1 |  |  | mai/2025
184 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 184 | PN-184 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2446 | 1 |  |  | mai/2025
185 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 185 | PN-185 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2386 | 1 |  |  | jun/2025
186 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 03 | PN | - | 186 | PN-186 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-09 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1 |  |  | jun/2025
187 | 2025-07-21 | 53 | 1 | REATOR 04 | PF | - | 187 | PF-187 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-08-06 | PN-001 | 1 | 2025-08-13 | - | 2472 | 1 |  |  | ago/2025
188 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 188 | PN-188 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2383 | 1 |  |  | jun/2025
189 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 189 | PN-189 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1 |  |  | jun/2025
190 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 190 | PN-190 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2386 | 1 |  |  | jun/2025
191 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 191 | PN-191 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2386 | 1 |  |  | jun/2025
192 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 192 | PN-192 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-03 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1 |  |  | jun/2025
193 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 193 | PN-193 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-02 | PN-001 | 1 | 2025-10-03 | - | 2559 | 1 |  |  | out/2025
194 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 194 | PN-194 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-28 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2499 | 1 |  |  | ago/2025
195 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PE | - | 195 | PE-195 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-25 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2416 | 1 |  |  | jun/2025
196 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 196 | PN-196 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-16 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2532 | 1 |  |  | set/2025
197 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 197 | PN-197 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-21 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2493 | 1 |  |  | ago/2025
198 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 198 | PN-198 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-20 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2494 | 1 |  |  | ago/2025
199 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 199 | PN-199 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-30 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2446 | 1 |  |  | jun/2025
200 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 200 | PN-200 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-001 | 1 | 2025-07-16 | - | 2446 | 1 |  |  | jun/2025
201 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 201 | PN-201 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-20 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1 |  |  | jun/2025
202 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 202 | PN-202 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-20 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1 |  |  | jun/2025
203 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 203 | PN-203 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2393 | 1 |  |  | jun/2025
204 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 204 | PN-204 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2393 | 1 |  |  | jun/2025
205 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 205 | PN-205 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1 |  |  | jun/2025
206 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 206 | PN-206 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-17 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1 |  |  | jun/2025
207 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 207 | PN-207 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-17 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2393 | 1 |  |  | jun/2025
208 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 208 | PN-208 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-18 | PN-001 | 1 | 2025-06-20 | - | 2403 | 1 |  |  | jun/2025
209 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 209 | PN-209 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1 |  |  | jun/2025
210 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 210 | PN-210 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2419 | 1 |  |  | mai/2025
211 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PE | - | 211 | PE-211 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-07-09 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2454 | 1 |  |  | jul/2025
212 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 212 | PN-212 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | OVL6D95 | 2505 | 1 |  |  | mai/2025
213 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 213 | PN-213 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-19 | PN-001 | 1 | 2025-09-02 | - | 2503 | 1 |  |  | mai/2025
214 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 214 | PN-214 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-19 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2500 | 1 |  |  | mai/2025
215 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 215 | PN-215 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-16 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2500 | 1 |  |  | mai/2025
216 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 216 | PN-216 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1 |  |  | jun/2025
217 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 217 | PN-217 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1 |  |  | jun/2025
218 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 04 | PF | - | 218 | PF-218 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-08-14 | PN-001 | 1 | 2025-08-20 | LBV9D52 | 2484 | 1 |  |  | ago/2025
219 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 219 | PN-219 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2384 | 1 |  |  | jun/2025
220 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 220 | PN-220 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-11 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1 |  |  | jun/2025
221 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 221 | PN-221 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-11 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1 |  |  | jun/2025
222 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 222 | PN-222 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-10 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1 |  |  | jun/2025
223 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 223 | PN-223 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-09 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1 |  |  | jun/2025
224 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 224 | PN-224 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2540 | 1 |  |  | jun/2025
225 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 225 | PN-225 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2582 | 1 |  |  | out/2025
226 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PE | - | 226 | PE-226 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-26 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2419 | 1 |  |  | jun/2025
227 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 227 | PN-227 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-001 | 1 | 2025-07-10 | qrk3e99 | 2440 | 1 |  |  | jul/2025
228 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 228 | PN-228 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-05 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2525 | 1 |  |  | set/2025
229 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 229 | PN-229 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-001 | 1 | 2025-07-14 | - | 2443 | 1 |  |  | jul/2025
230 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 230 | PN-230 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-11 | PN-001 | 1 | 2025-08-11 | MRT-4800 | 2466 | 1 |  |  | ago/2025
231 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 231 | PN-231 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-001 | 1 | 2025-07-08 | ppq9d36 | 2435 | 1 |  |  | jul/2025
232 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 232 | PN-232 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-001 | 1 | 2025-07-10 | qrk3e99 | 2440 | 1 |  |  | jul/2025
233 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 233 | PN-233 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-04 | PN-001 | 1 | 2025-07-08 | ppq9d36 | 2435 | 1 |  |  | jul/2025
234 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 234 | PN-234 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-02 | PN-001 | 1 | 2025-07-08 | ppq9d36 | 2435 | 1 |  |  | jul/2025
235 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 235 | PN-235 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2541 | 1 |  |  | set/2025
236 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 236 | PN-236 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2541 | 1 |  |  | set/2025
237 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 237 | PN-237 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2541 | 1 |  |  | set/2025
238 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 238 | PN-238 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-20 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2537 | 1 |  |  | set/2025
239 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 239 | PN-239 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-19 | PN-001 | 1 | 2025-08-20 | LBV9D52 | 2484 | 1 |  |  | ago/2025
240 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 240 | PN-240 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-19 | PN-001 | 1 | 2025-08-20 | LBV9D52 | 2484 | 1 |  |  | ago/2025
241 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PE | - | 241 | PE-241 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-06-23 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1 |  |  | jun/2025
242 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PE | - | 242 | PE-242 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-06-20 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2419 | 1 |  |  | jun/2025
243 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 04 | PE | - | 243 | PE-243 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-08-04 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | PPQ9327 | 2469 | 1 |  |  | ago/2025
244 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 244 | PN-244 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-21 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2454 | 1 |  |  | jul/2025
245 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 245 | PN-245 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-21 | PN-001 | 1 | 2025-07-22 | - | 2457 | 1 |  |  | jul/2025
246 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 246 | PN-246 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-24 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | - | 2468 | 1 |  |  | jul/2025
247 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 247 | PN-247 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-22 | PN-001 | 1 | 2025-07-22 | - | 2457 | 1 |  |  | jul/2025
248 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 04 | PN | - | 248 | PN-248 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-22 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | PPQ9327 | 2469 | 1 |  |  | jul/2025
249 | 2025-08-18 | 72 | 1 | REATOR 05 | PF | - | 249 | PF-249 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-08-21 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2494 | 1 |  |  | ago/2025
250 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 250 | PN-250 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-22 | PN-001 | 1 | 2025-07-22 | - | 2457 | 1 |  |  | jul/2025
251 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 251 | PN-251 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2525 | 1 |  |  | set/2025
252 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 252 | PN-252 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2525 | 1 |  |  | set/2025
253 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 253 | PN-253 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2524 | 1 |  |  | set/2025
254 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 254 | PN-254 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-03 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2504 | 1 |  |  | set/2025
255 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 255 | PN-255 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-02 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2504 | 1 |  |  | set/2025
256 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 256 | PN-256 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-02 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2504 | 1 |  |  | set/2025
257 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 257 | PE-257 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-07-08 | PN-001 | 1 | 2025-07-08 | ppq9d36 | 2435 | 1 |  |  | jul/2025
258 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 258 | PN-258 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | OVL6D95 | 2505 | 1 |  |  | set/2025
259 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 259 | PN-259 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-13 | PN-001 | 1 | 2025-08-13 | - | 2472 | 1 |  |  | ago/2025
260 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 260 | PN-260 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-11 | PN-001 | 1 | 2025-08-11 | MRT-4800 | 2466 | 1 |  |  | ago/2025
261 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 261 | PN-261 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-09 | PN-001 | 1 | 2025-08-11 | MRT-4800 | 2466 | 1 |  |  | ago/2025
262 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 262 | PN-262 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-09 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | SEV8E92 | 2467 | 1 |  |  | ago/2025
263 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 263 | PN-263 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-02 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | SEV8E92 | 2467 | 1 |  |  | ago/2025
264 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 264 | PN-264 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-001 | 1 | 2025-10-03 | - | 2559 | 1 |  |  | out/2025
265 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 265 | PN-265 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-26 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2567 | 1 |  |  | set/2025
266 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 266 | PN-266 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-001 | 1 | 2025-09-26 | - | 2547 | 1 |  |  | set/2025
267 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 267 | PN-267 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2567 | 1 |  |  | set/2025
268 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 268 | PN-268 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-24 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2564 | 1 |  |  | set/2025
269 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 269 | PN-269 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-24 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2569 | 1 |  |  | set/2025
270 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 270 | PN-270 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-11 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | OVJ1J87 | 2470 | 1 |  |  | ago/2025
271 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 271 | PN-271 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-11 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | OVJ1J87 | 2470 | 1 |  |  | ago/2025
272 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 272 | PN-272 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-09 | PN-002 | 1 | 2025-08-11 | jab5e34 | 2465 | 1 |  |  | ago/2025
273 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 273 | PE-273 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-08-26 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2500 | 1 |  |  | ago/2025
274 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 274 | PN-274 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-09 | PN-002 | 1 | 2025-08-11 | jab5e34 | 2465 | 1 |  |  | ago/2025
275 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 275 | PN-275 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-09 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | ITQ4C60 | 2471 | 1 |  |  | ago/2025
276 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 276 | PN-276 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-09 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | OVJ1J87 | 2470 | 1 |  |  | ago/2025
277 | 2025-07-16 | 49 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 277 | PN-277 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-08 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2486 | 1 |  |  | ago/2025
278 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 278 | PN-278 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-25 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | - | 2468 | 1 |  |  | jul/2025
279 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 279 | PN-279 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-25 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | - | 2468 | 1 |  |  | jul/2025
280 | 2025-08-25 | 77 | 1 | REATOR 05 | PF | - | 280 | PF-280 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-08-27 | PN-001 | 1 | 2025-09-01 | - | 2502 | 1 |  |  | ago/2025
281 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 281 | PN-281 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-18 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 |  | 2480 | 1 |  |  | ago/2025
282 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 282 | PN-282 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-02 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | PPQ9327 | 2469 | 1 |  |  | ago/2025
283 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 283 | PN-283 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-001 | 1 | 2025-10-01 | - | 2554 | 1 |  |  | out/2025
284 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 284 | PN-284 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-30 | PN-001 | 1 | 2025-10-01 | - | 2554 | 1 |  |  | set/2025
285 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 285 | PN-285 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-08 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | ITQ4C60 | 2471 | 1 |  |  | ago/2025
286 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 286 | PN-286 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-12 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2478 | 1 |  |  | ago/2025
287 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 287 | PN-287 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-01 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2489 | 1 |  |  | ago/2025
288 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 288 | PE-288 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-18 | PN-001 | 1 | 2025-09-18 | - | 2533 | 1 |  |  | set/2025
289 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 289 | PN-289 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-01 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2489 | 1 |  |  | ago/2025
290 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 290 | PN-290 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-30 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2492 | 1 |  |  | jul/2025
291 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 291 | PN-291 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-30 | PN-002 | 1 | 2025-08-11 | jab5e34 | 2465 | 1 |  |  | jul/2025
292 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 292 | PN-292 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | - | PN-002 | 1 | - |  | - | 1 |  | PLACA DESCARTADA EXCESSO FISSURAS | -
293 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 293 | PN-293 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2532 | 1 |  |  | set/2025
294 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 294 | PN-294 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2532 | 1 |  |  | set/2025
295 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 295 | PN-295 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-001 | 1 | 2025-09-15 | - | 2523 | 1 |  |  | set/2025
296 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 296 | PN-296 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-001 | 1 | 2025-09-15 | - | 2523 | 1 |  |  | set/2025
297 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 297 | PN-297 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-13 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2524 | 1 |  |  | set/2025
298 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 298 | PN-298 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-13 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2524 | 1 |  |  | set/2025
299 | 2025-07-19 | 52 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 299 | PN-299 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-001 | 1 | 2025-09-16 | - | 2524 | 1 |  |  | set/2025
300 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 300 | PN-300 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-28 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2516 | 1 |  |  | ago/2025
301 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 301 | PN-301 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-14 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2486 | 1 |  |  | ago/2025
302 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 302 | PE-302 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-08-13 | PN-001 | 1 | 2025-09-02 | - | 2503 | 1 |  |  | ago/2025
303 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 303 | PE-303 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-08-23 | PN-001 | 1 | 2025-08-27 | - | 2496 | 1 |  |  | ago/2025
304 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 304 | PE-304 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-08-26 | PN-001 | 1 | 2025-08-27 | - | 2496 | 1 |  |  | ago/2025
305 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 05 | PE | - | 305 | PE-305 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-08-23 | PN-001 | 1 | 2025-08-25 | - | 2489 | 1 |  |  | ago/2025
306 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 306 | PN-306 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-14 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2486 | 1 |  |  | ago/2025
307 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 307 | PN-307 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-13 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | ITQ4C60 | 2471 | 1 |  |  | ago/2025
308 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 308 | PN-308 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-13 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | ITQ4C60 | 2471 | 1 |  |  | ago/2025
309 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 309 | PN-309 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-13 | PN-002 | 1 | 2025-08-13 | OVJ1J87 | 2470 | 1 |  |  | ago/2025
310 | 2025-07-22 | 54 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 310 | PN-310 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-12 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2492 | 1 |  |  | ago/2025
311 | 2025-09-02 | 82 | 1 | REATOR 06 | PF | - | 311 | PF-311 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-12-15 | PN-001 | 1 | 2025-12-16 | - | 2720 | 1 |  |  | dez/2025
312 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 312 | PN-312 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-16 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 | FOH8658 | 2481 | 1 |  |  | ago/2025
313 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 313 | PN-313 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-16 | PN-001 | 1 | 2025-08-18 | FOH8658 | 2481 | 1 |  |  | ago/2025
314 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 314 | PN-314 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-01 | PN-001 | 1 | 2025-08-01 | MSE-9496 | 2462 | 1 |  |  | ago/2025
315 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 315 | PN-315 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-01 | PN-001 | 1 | 2025-08-01 | MSE-9496 | 2462 | 1 |  |  | ago/2025
316 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 316 | PN-316 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-01 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2493 | 1 |  |  | ago/2025
317 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 317 | PN-317 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-01 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2493 | 1 |  |  | ago/2025
318 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 318 | PE-318 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-09-03 | PN-002 | 1 | 2025-09-12 | - | 2522 | 1 |  |  | set/2025
319 | 2025-07-23 | 55 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 319 | PN-319 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-31 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 | MTV4C49 | 2476 | 1 |  |  | jul/2025
320 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 320 | PN-320 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-06 | PN-002 | 1 | 2025-08-27 | mpz8h44 | 2497 | 1 |  |  | ago/2025
321 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 321 | PN-321 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-06 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2516 | 1 |  |  | ago/2025
322 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 322 | PN-322 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-05 | PN-002 | 1 | 2025-08-18 | MSE-9496 | 2479 | 1 |  |  | ago/2025
323 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 323 | PN-323 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-05 | PN-002 | 1 | 2025-08-18 | MSE-9496 | 2479 | 1 |  |  | ago/2025
324 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 324 | PN-324 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-05 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2478 | 1 |  |  | ago/2025
325 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 325 | PN-325 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-02 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2489 | 1 |  |  | ago/2025
326 | 2025-07-24 | 56 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 326 | PN-326 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-02 | PN-002 | 1 | 2025-08-19 |  | 2482 | 1 |  |  | ago/2025
327 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 327 | PN-327 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-30 | PN-001 | 1 | 2025-08-01 | MSE-9496 | 2462 | 1 |  |  | jul/2025
328 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 328 | PN-328 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-30 | PN-001 | 1 | 2025-08-27 | ppj8374 | 2498 | 1 |  |  | jul/2025
329 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 329 | PN-329 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-30 | PN-001 | 1 | 2025-08-12 | PPQ9327 | 2469 | 1 |  |  | jul/2025
330 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 330 | PN-330 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-30 | PN-001 | 1 | 2025-08-26 | - | 2494 | 1 |  |  | jul/2025
331 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 331 | PN-331 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-31 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 | MTV4C49 | 2476 | 1 |  |  | jul/2025
332 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 332 | PN-332 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-29 | PN-001 | 1 | 2025-08-27 | ppj8374 | 2498 | 1 |  |  | jul/2025
333 | 2025-07-25 | 57 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 333 | PN-333 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-29 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2501 | 1 |  |  | jul/2025
334 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 334 | PE-334 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-07-24 | PN-001 | 1 | 2025-08-27 | - | 2496 | 1 |  |  | jul/2025
335 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 335 | PN-335 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-29 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2558 | 1 |  |  | ago/2025
336 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 336 | PN-336 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-16 | PN-002 | 1 | 2025-08-18 | MSE-9496 | 2479 | 1 |  |  | ago/2025
337 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 337 | PN-337 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-16 | PN-002 | 1 | 2025-08-18 | MSE-9496 | 2479 | 1 |  |  | ago/2025
338 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 338 | PN-338 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2478 | 1 |  |  | ago/2025
339 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 339 | PN-339 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2478 | 1 |  |  | ago/2025
340 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 340 | PN-340 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2487 | 1 |  |  | ago/2025
341 | 2025-07-26 | 58 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 341 | PN-341 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-14 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2486 | 1 |  |  | ago/2025
342 | 2025-09-04 | 84 | 1 | REATOR 06 | PF | - | 342 | PF-342 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-001 | 1 | 2025-09-08 | - | 2507 | 1 |  |  | set/2025
343 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 343 | PN-343 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-14 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 | MTV4C49 | 2476 | 1 |  |  | ago/2025
344 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 344 | PN-344 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 | MTV4C49 | 2476 | 1 |  |  | ago/2025
345 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 345 | PN-345 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 |  | 2477 | 1 |  |  | ago/2025
346 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 346 | PN-346 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 |  | 2477 | 1 |  |  | ago/2025
347 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 347 | PN-347 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-15 | PN-001 | 1 | 2025-08-15 |  | 2477 | 1 |  |  | ago/2025
348 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 348 | PE-348 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2510 | 1 |  |  | set/2025
349 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 349 | PE-349 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2510 | 1 |  |  | set/2025
350 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 350 | PE-350 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-09-03 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2511 | 1 |  |  | set/2025
351 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 351 | PE-351 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-07-21 | PN-001 | 1 | 2025-07-21 | - | 2453 | 1 |  |  | jul/2025
352 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 352 | PN-352 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-001 | 1 | 2025-10-09 | - | 2571 | 1 |  |  | out/2025
353 | 2025-07-29 | 59 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 353 | PN-353 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-08 | PN-001 | 1 | 2025-10-09 | - | 2571 | 1 |  |  | out/2025
354 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 354 | PN-354 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-12 | - | 2522 | 1 |  |  | set/2025
355 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 355 | PN-355 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2510 | 1 |  |  | set/2025
356 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 356 | PN-356 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2518 | 1 |  |  | set/2025
357 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 357 | PN-357 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-09 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2528 | 1 |  |  | set/2025
358 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 358 | PN-358 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-09 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2527 | 1 |  |  | set/2025
359 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 359 | PN-359 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-09 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2527 | 1 |  |  | set/2025
360 | 2025-07-30 | 60 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 360 | PN-360 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2550 | 1 |  |  | set/2025
361 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 361 | PN-361 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-07 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2569 | 1 |  |  | out/2025
362 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 362 | PN-362 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-07 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2569 | 1 |  |  | out/2025
363 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 363 | PN-363 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-10 | PN-001 | 1 | 2025-10-10 | - | 2574 | 1 |  |  | out/2025
364 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 364 | PN-364 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-10 | PN-001 | 1 | 2025-10-10 | - | 2574 | 1 |  |  | out/2025
365 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 06 | PE | - | 365 | PE-365 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-03 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2504 | 1 |  |  | set/2025
366 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 366 | PN-366 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-001 | 1 | 2025-10-10 | - | 2574 | 1 |  |  | out/2025
367 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 367 | PN-367 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-001 | 1 | 2025-10-10 | - | 2573 | 1 |  |  | out/2025
368 | 2025-08-01 | 61 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 368 | PN-368 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-08 | PN-001 | 1 | 2025-10-10 | - | 2573 | 1 |  |  | out/2025
369 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 369 | PN-369 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-18 | PN-002 | 1 | 2025-08-19 |  | 2482 | 1 |  |  | ago/2025
370 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 370 | PN-370 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-18 | PN-002 | 1 | 2025-08-19 |  | 2482 | 1 |  |  | ago/2025
371 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 371 | PN-371 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-19 | PN-002 | 1 | 2025-08-19 |  | 2482 | 1 |  |  | ago/2025
372 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 06 | PN | - | 372 | PN-372 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-19 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2488 | 1 |  |  | ago/2025
373 | 2025-09-09 | 86 | 1 | REATOR 07 | PF | - | 373 | PF-373 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-001 | 1 | 2025-09-10 | - | 2518 | 1 |  |  | set/2025
374 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 374 | PN-374 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-19 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2488 | 1 |  |  | ago/2025
375 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 375 | PN-375 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-20 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2488 | 1 |  |  | ago/2025
376 | 2025-08-02 | 62 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 376 | PN-376 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-20 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2845 | 1 |  |  | ago/2025
377 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 377 | PN-377 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-13 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2586 | 1 |  |  | out/2025
378 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 378 | PN-378 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2581 | 1 |  |  | out/2025
379 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 379 | PE-379 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-09-16 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2528 | 1 |  |  | set/2025
380 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 380 | PE-380 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-09-16 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2527 | 1 |  |  | set/2025
381 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 381 | PE-381 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-09-16 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2528 | 1 |  |  | set/2025
382 | 2025-07-17 | 50 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 382 | PE-382 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-08-09 | PN-001 | 1 | 2025-08-13 | - | 2472 | 1 |  |  | ago/2025
383 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 383 | PN-383 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2565 | 1 |  |  | out/2025
384 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 384 | PN-384 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-13 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2581 | 1 |  |  | out/2025
385 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 385 | PN-385 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-13 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2581 | 1 |  |  | out/2025
386 | 2025-08-04 | 63 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 386 | PN-386 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-21 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2590 | 1 |  |  | out/2025
387 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 387 | PN-387 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-002 | 1 | 2025-09-12 | - | 2522 | 1 |  |  | set/2025
388 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 388 | PN-388 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-002 | 1 | 2025-09-12 | - | 2522 | 1 |  |  | set/2025
389 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 389 | PN-389 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2526 | 1 |  |  | set/2025
390 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 390 | PN-390 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2527 | 1 |  |  | set/2025
391 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 391 | PN-391 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2526 | 1 |  |  | set/2025
392 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 392 | PN-392 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-12 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2526 | 1 |  |  | set/2025
393 | 2025-08-06 | 64 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 393 | PN-393 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2561 | 1 |  |  | out/2025
394 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 394 | PN-394 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2580 | 1 |  |  | out/2025
395 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 395 | PN-395 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2580 | 1 |  |  | out/2025
396 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 396 | PE-396 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-10 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2518 | 1 |  |  | set/2025
397 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 397 | PN-397 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-18 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2583 | 1 |  |  | out/2025
398 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 398 | PN-398 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2565 | 1 |  |  | out/2025
399 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 399 | PN-399 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-21 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2588 | 1 |  |  | out/2025
400 | 2025-08-07 | 65 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 400 | PN-400 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2579 | 1 |  |  | out/2025
401 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 401 | PN-401 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-20 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2845 | 1 |  |  | ago/2025
402 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 402 | PN-402 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-21 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2487 | 1 |  |  | ago/2025
403 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 403 | PN-403 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-21 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2845 | 1 |  |  | ago/2025
404 | 2025-09-15 | 92 | 1 | REATOR 07 | PF | - | 404 | PF-404 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-09-17 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2531 | 1 |  |  | set/2025
405 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 405 | PN-405 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-21 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2845 | 1 |  |  | ago/2025
406 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 406 | PN-406 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-22 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2487 | 1 |  |  | ago/2025
407 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 407 | PN-407 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-22 | PN-002 | 1 | 2025-08-22 | - | 2487 | 1 |  |  | ago/2025
408 | 2025-08-08 | 66 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 408 | PN-408 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-23 | PN-002 | 1 | 2025-08-25 | - | 2488 | 1 |  |  | ago/2025
409 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 409 | PN-409 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | OVL6D95 | 2505 | 1 |  |  | set/2025
410 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 410 | PN-410 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-001 | 1 | 2025-09-01 | - | 2502 | 1 |  |  | set/2025
411 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 411 | PE-411 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-09-19 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2535 | 1 |  |  | set/2025
412 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 412 | PN-412 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2506 | 1 |  |  | ago/2025
413 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 413 | PN-413 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2506 | 1 |  |  | ago/2025
414 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 414 | PN-414 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-001 | 1 | 2025-09-05 | - | 2506 | 1 |  |  | ago/2025
415 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 415 | PN-415 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-001 | 1 | 2025-09-01 | - | 2502 | 1 |  |  | ago/2025
416 | 2025-08-09 | 67 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 416 | PN-416 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-13 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2590 | 1 |  |  | out/2025
417 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 417 | PN-417 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-23 | PN-002 | 1 | 2025-08-26 | - | 2025-08-26 | 1 |  |  | ago/2025
418 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 418 | PN-418 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-25 | PN-002 | 1 | 2025-08-26 | - | 2025-08-26 | 1 |  |  | ago/2025
419 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 419 | PN-419 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-26 | PN-002 | 1 | 2025-08-27 | mpz8h44 | 2497 | 1 |  |  | ago/2025
420 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 420 | PN-420 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-26 | PN-002 | 1 | 2025-08-27 | mpz8h44 | 2497 | 1 |  |  | ago/2025
421 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 421 | PN-421 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-27 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2517 | 1 |  |  | ago/2025
422 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 422 | PN-422 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-27 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2517 | 1 |  |  | ago/2025
423 | 2025-08-12 | 68 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 423 | PN-423 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-27 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2517 | 1 |  |  | ago/2025
424 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 424 | PN-424 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-28 | PN-001 | 1 | 2025-08-29 | - | 2499 | 1 |  |  | ago/2025
425 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 425 | PN-425 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-29 | PN-001 | 1 | 2025-09-02 | - | 2503 | 1 |  |  | ago/2025
426 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 426 | PN-426 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-29 | PN-001 | 1 | 2025-09-02 | - | 2503 | 1 |  |  | ago/2025
427 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 07 | PE | - | 427 | PE-427 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-15 | PN-002 | 1 | 2025-09-15 | - | 2523 | 1 |  |  | set/2025
428 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 428 | PN-428 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-16 | PN-001 | 1 | 2025-09-19 | - | 2534 | 1 |  |  | set/2025
429 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 429 | PN-429 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-19 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2538 | 1 |  |  | set/2025
430 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 430 | PN-430 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-19 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2538 | 1 |  |  | set/2025
431 | 2025-08-14 | 69 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 431 | PN-431 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-20 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2537 | 1 |  |  | set/2025
432 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 432 | PN-432 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-25 | PN-002 | 1 | 2025-08-27 | ppj8374 | 2498 | 1 |  |  | ago/2025
433 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 433 | PN-433 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-28 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2517 | 1 |  |  | ago/2025
434 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 07 | PN | - | 434 | PN-434 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-28 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2516 | 1 |  |  | ago/2025
435 | 2025-09-18 | 95 | 1 | REATOR 08 | PF | - | 435 | PF-435 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2539 | 1 |  |  | set/2025
436 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 436 | PN-436 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-28 | PN-002 | 1 | 2025-09-10 | - | 2516 | 1 |  |  | ago/2025
437 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 437 | PN-437 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-29 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2536 | 1 |  |  | ago/2025
438 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 438 | PN-438 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-29 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2558 | 1 |  |  | ago/2025
439 | 2025-08-15 | 70 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 439 | PN-439 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-002 | 1 | 2025-09-17 | - | 2529 | 1 |  |  | ago/2025
440 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 440 | PN-440 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2539 | 1 |  |  | set/2025
441 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 441 | PN-441 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2538 | 1 |  |  | set/2025
442 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 442 | PN-442 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2539 | 1 |  |  | set/2025
443 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 443 | PE-443 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2511 | 1 |  |  | set/2025
444 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 444 | PN-444 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2537 | 1 |  |  | set/2025
445 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 445 | PN-445 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-17 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2531 | 1 |  |  | set/2025
446 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 446 | PN-446 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-16 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2532 | 1 |  |  | set/2025
447 | 2025-08-16 | 71 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 447 | PN-447 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-001 | 1 | 2025-09-17 | - | 2531 | 1 |  |  | set/2025
448 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 448 | PN-448 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-002 | 1 | 2025-09-17 | - | 2529 | 1 |  |  | ago/2025
449 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 449 | PN-449 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-30 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2536 | 1 |  |  | ago/2025
450 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 450 | PN-450 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2509 | 1 |  |  | set/2025
451 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 451 | PN-451 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2512 | 1 |  |  | set/2025
452 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 452 | PN-452 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2512 | 1 |  |  | set/2025
453 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 453 | PN-453 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-01 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2509 | 1 |  |  | set/2025
454 | 2025-08-19 | 73 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 454 | PN-454 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-002 | 1 | 2025-09-18 | - | 2533 | 1 |  |  | set/2025
455 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 455 | PN-455 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-02 | PN-001 | 1 | 2025-10-03 | - | 2559 | 1 |  |  | out/2025
456 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 456 | PN-456 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-001 | 1 | 2025-10-03 | - | 2559 | 1 |  |  | out/2025
457 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 457 | PE-457 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-20 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2551 | 1 |  |  | set/2025
458 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 458 | PE-458 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-09-30 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2600 | 1 |  |  | set/2025
459 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 459 | PE-459 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-09-30 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 |  | 2558 | 1 |  |  | set/2025
460 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 460 | PE-460 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-09-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2557 | 1 |  |  | set/2025
461 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 461 | PN-461 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2564 | 1 |  |  | out/2025
462 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 462 | PN-462 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2564 | 1 |  |  | out/2025
463 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 463 | PN-463 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-04 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2566 | 1 |  |  | out/2025
464 | 2025-08-20 | 74 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 464 | PN-464 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-001 | 1 | 2025-09-24 | - | 2540 | 1 |  |  | set/2025
465 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 465 | PN-465 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-05 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2508 | 1 |  |  | set/2025
466 | 2025-09-23 | 100 | 1 | REATOR 08 | PF | - | 466 | PF-466 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-001 | 1 | 2025-09-26 | - | 2547 | 1 |  |  | set/2025
467 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 467 | PN-467 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-05 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2508 | 1 |  |  | set/2025
468 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 468 | PN-468 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-05 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2508 | 1 |  |  | set/2025
469 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 469 | PN-469 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-002 | 1 | 2025-09-26 | - | 2546 | 1 |  |  | set/2025
470 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 470 | PN-470 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-002 | 1 | 2025-09-18 | - | 2533 | 1 |  |  | set/2025
471 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 471 | PN-471 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-002 | 1 | 2025-09-26 | - | 2546 | 1 |  |  | set/2025
472 | 2025-08-22 | 75 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 472 | PN-472 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-11 | PN-002 | 1 | 2025-09-26 | - | 2546 | 1 |  |  | set/2025
473 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 473 | PN-473 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-08 | PN-001 | 1 | 2025-10-09 | - | 2572 | 1 |  |  | out/2025
474 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 474 | PE-474 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-16 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2528 | 1 |  |  | set/2025
475 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 475 | PN-475 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-08 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2587 | 1 |  |  | out/2025
476 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 476 | PN-476 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-07 | PN-001 | 1 | 2025-10-08 | - | 2570 | 1 |  |  | out/2025
477 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 477 | PN-477 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2586 | 1 |  |  | out/2025
478 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 478 | PN-478 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-08 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2587 | 1 |  |  | out/2025
479 | 2025-08-23 | 76 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 479 | PN-479 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-001 | 1 | 2025-10-03 | - | 2560 | 1 |  |  | out/2025
480 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 480 | PN-480 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-03 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2512 | 1 |  |  | set/2025
481 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 481 | PN-481 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-03 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2512 | 1 |  |  | set/2025
482 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 482 | PN-482 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-04 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2511 | 1 |  |  | set/2025
483 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 483 | PN-483 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-04 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2511 | 1 |  |  | set/2025
484 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 484 | PN-484 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-04 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2509 | 1 |  |  | set/2025
485 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 485 | PN-485 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-04 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2509 | 1 |  |  | set/2025
486 | 2025-08-26 | 78 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 486 | PN-486 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-05 | PN-002 | 1 | 2025-09-08 | - | 2508 | 1 |  |  | set/2025
487 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 487 | PN-487 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2582 | 1 |  |  | out/2025
488 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 488 | PN-488 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-001 | 1 | 2025-09-22 | - | 2538 | 1 |  |  | set/2025
489 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 489 | PN-489 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-001 | 1 | 2025-09-19 | - | 2534 | 1 |  |  | set/2025
490 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 08 | PE | - | 490 | PE-490 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-09-29 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2548 | 1 |  |  | set/2025
491 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 491 | PN-491 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-16 | PN-001 | 1 | 2025-09-19 | - | 2534 | 1 |  |  | set/2025
492 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 492 | PN-492 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2587 | 1 |  |  | out/2025
493 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 493 | PN-493 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2587 | 1 |  |  | out/2025
494 | 2025-08-28 | 79 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 494 | PN-494 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2588 | 1 |  |  | out/2025
495 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 495 | PN-495 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-002 | 1 | 2025-09-16 | - | 2526 | 1 |  |  | set/2025
496 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 08 | PN | - | 496 | PN-496 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-17 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2535 | 1 |  |  | set/2025
497 | 2025-09-29 | 104 | 1 | REATOR 09 | PF | - | 497 | PF-497 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-001 | 1 | 2025-10-01 | - | 2555 | 1 |  |  | out/2025
498 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 498 | PN-498 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-17 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2535 | 1 |  |  | set/2025
499 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 499 | PN-499 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-17 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2536 | 1 |  |  | set/2025
500 | 2025-08-30 | 80 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 500 | PN-500 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-17 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2535 | 1 |  |  | set/2025
501 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 501 | PN-501 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-001 | 1 | 2025-10-07 | - | 2567 | 1 |  |  | out/2025
502 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 502 | PN-502 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2563 | 1 |  |  | out/2025
503 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 503 | PN-503 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-04 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2563 | 1 |  |  | out/2025
504 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 504 | PN-504 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-04 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2563 | 1 |  |  | out/2025
505 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 505 | PN-505 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-04 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2566 | 1 |  |  | out/2025
506 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 506 | PN-506 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-04 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2563 | 1 |  |  | out/2025
507 | 2025-08-30 | 81 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 507 | PN-507 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-04 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2564 | 1 |  |  | out/2025
508 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 508 | PE-508 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-20 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2561 | 1 |  |  | set/2025
509 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 509 | PN-509 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-08 | PN-002 | 1 | 2025-09-09 | - | 2510 | 1 |  |  | set/2025
510 | 2025-09-04 | 83 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 510 | PN-510 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-26 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2549 | 1 |  |  | set/2025
511 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 511 | PN-511 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-002 | 1 | 2025-09-17 | - | 2529 | 1 |  |  | set/2025
512 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 512 | PN-512 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-15 | PN-002 | 1 | 2025-09-17 | - | 2529 | 1 |  |  | set/2025
513 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 513 | PN-513 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2550 | 1 |  |  | set/2025
514 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 514 | PN-514 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2550 | 1 |  |  | set/2025
515 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 515 | PN-515 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-10 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2550 | 1 |  |  | set/2025
516 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 516 | PN-516 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-29 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2548 | 1 |  |  | set/2025
517 | 2025-09-06 | 85 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 517 | PN-517 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-29 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2548 | 1 |  |  | set/2025
518 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 518 | PN-518 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-002 | 1 | 2025-09-18 | - | 2533 | 1 |  |  | set/2025
519 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 519 | PN-519 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-002 | 1 | 2025-09-30 | - | 2552 | 1 |  |  | set/2025
520 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 520 | PN-520 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-20 | PN-002 | 1 | 2025-09-30 | - | 2552 | 1 |  |  | set/2025
521 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 521 | PN-521 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2544 | 1 |  |  | set/2025
522 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 522 | PE-522 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-20 | PN-002 | 1 | 2025-09-24 | - | 2543 | 1 |  |  | set/2025
523 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 523 | PE-523 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-10-16 | PN-002 | 1 | 2025-10-27 | - | 2603 | 1 |  |  | out/2025
524 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 524 | PE-524 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-10-10 | PN-002 | 1 | 2025-10-10 | - | 2574 | 1 |  |  | out/2025
525 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 525 | PE-525 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-10-03 | PN-002 | 1 | 2025-10-06 | - | 2565 | 1 |  |  | out/2025
526 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 526 | PN-526 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2544 | 1 |  |  | set/2025
527 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 527 | PN-527 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-18 | PN-002 | 1 | 2025-09-19 | - | 2536 | 1 |  |  | set/2025
528 | 2025-10-04 | 110 | 1 | REATOR 09 | PF | - | 528 | PF-528 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-001 | 1 | 2025-10-06 | - | 2566 | 1 |  |  | out/2025
529 | 2025-09-09 | 87 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 529 | PN-529 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-22 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2545 | 1 |  |  | set/2025
530 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 530 | PN-530 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2561 | 1 |  |  | out/2025
531 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 531 | PN-531 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-24 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2545 | 1 |  |  | set/2025
532 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 532 | PN-532 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-24 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2545 | 1 |  |  | set/2025
533 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 533 | PN-533 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-24 | PN-002 | 1 | 2025-09-24 | - | 2543 | 1 |  |  | set/2025
534 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 534 | PN-534 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2557 | 1 |  |  | set/2025
535 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 535 | PN-535 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2557 | 1 |  |  | set/2025
536 | 2025-09-11 | 89 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 536 | PN-536 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2557 | 1 |  |  | set/2025
537 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 537 | PN-537 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-26 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2549 | 1 |  |  | set/2025
538 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 538 | PN-538 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-26 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2549 | 1 |  |  | set/2025
539 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 539 | PE-539 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-09-25 | PN-002 | 1 | 2025-10-08 | - | 2570 | 1 |  |  | set/2025
540 | 2025-09-13 | 91 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 540 | PN-540 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-26 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2549 | 1 |  |  | set/2025
541 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 541 | PN-541 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-002 | 1 | 2025-09-26 | - | 2546 | 1 |  |  | set/2025
542 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 542 | PN-542 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-30 | PN-002 | 1 | 2025-09-30 | - | 2552 | 1 |  |  | set/2025
543 | 2025-09-17 | 94 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 543 | PN-543 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-30 | PN-002 | 1 | 2025-09-30 | - | 2552 | 1 |  |  | set/2025
544 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 544 | PN-544 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-24 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2545 | 1 |  |  | set/2025
545 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 545 | PN-545 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-002 | 1 | 2025-09-24 | - | 2543 | 1 |  |  | set/2025
546 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 546 | PN-546 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-002 | 1 | 2025-09-24 | - | 2543 | 1 |  |  | set/2025
547 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 547 | PN-547 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2544 | 1 |  |  | set/2025
548 | 2025-09-20 | 97 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 548 | PN-548 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-25 | PN-002 | 1 | 2025-09-25 | - | 2544 | 1 |  |  | set/2025
549 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 549 | PN-549 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2558 | 1 |  |  | out/2025
550 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 550 | PN-550 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-01 | - | 2555 | 1 |  |  | out/2025
551 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 551 | PN-551 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-08 | - | 2570 | 1 |  |  | out/2025
552 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 552 | PN-552 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2561 | 1 |  |  | out/2025
553 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 553 | PN-553 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-29 | PN-002 | 1 | 2025-09-29 | - | 2548 | 1 |  |  | set/2025
554 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 554 | PN-554 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-02 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2560 | 1 |  |  | out/2025
555 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 09 | PE | - | 555 | PE-555 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-10-07 | PN-002 | 1 | 2025-10-10 | - | 2573 | 1 |  |  | out/2025
556 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 556 | PN-556 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-002 | 1 | 2025-10-07 | - | 2568 | 1 |  |  | out/2025
557 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 557 | PN-557 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-03 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2560 | 1 |  |  | out/2025
558 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 09 | PN | - | 558 | PN-558 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-002 | 1 | 2025-10-21 | - | 2590 | 1 |  |  | out/2025
559 | 2025-10-07 | 113 | 1 | REATOR 10 | PF | - | 559 | PF-559 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-001 | 1 | 2025-10-09 | - | 2571 | 1 |  |  | out/2025
560 | 2025-09-25 | 102 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 560 | PN-560 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-002 | 1 | 2025-10-21 | - | 2586 | 1 |  |  | out/2025
561 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 561 | PN-561 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-10 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2580 | 1 |  |  | out/2025
562 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 562 | PN-562 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2578 | 1 |  |  | out/2025
563 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 563 | PN-563 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-002 | 1 | 2025-10-09 | - | 2572 | 1 |  |  | out/2025
564 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 564 | PN-564 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-002 | 1 | 2025-10-09 | - | 2572 | 1 |  |  | out/2025
565 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 565 | PN-565 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-09 | PN-002 | 1 | 2025-10-10 | - | 2573 | 1 |  |  | out/2025
566 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 566 | PN-566 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-08 | PN-002 | 1 | 2025-10-09 | - | 2572 | 1 |  |  | out/2025
567 | 2025-09-23 | 99 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 567 | PE-567 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-10-01 | PN-002 | 1 | 2025-10-14 | - | 2577 | 1 |  |  | out/2025
568 | 2025-09-29 | 105 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 568 | PN-568 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-02 | PN-002 | 1 | 2025-10-03 | - | 2560 | 1 |  |  | out/2025
569 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 569 | PN-569 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-07 | PN-002 | 1 | 2025-10-08 | - | 2570 | 1 |  |  | out/2025
570 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 570 | PN-570 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-07 | PN-002 | 1 | 2025-10-07 | - | 2568 | 1 |  |  | out/2025
571 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 571 | PN-571 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-07 | PN-002 | 1 | 2025-10-07 | - | 2568 | 1 |  |  | out/2025
572 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 572 | PN-572 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-002 | 1 | 2025-10-07 | - | 2568 | 1 |  |  | out/2025
573 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 573 | PN-573 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-002 | 1 | 2025-10-07 | - | 2569 | 1 |  |  | out/2025
574 | 2025-10-01 | 107 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 574 | PN-574 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-06 | PN-002 | 1 | 2025-10-06 | - | 2565 | 1 |  |  | out/2025
575 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 575 | PN-575 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-002 | 1 | 2025-10-14 | - | 2577 | 1 |  |  | out/2025
576 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 576 | PN-576 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2591 | 1 |  |  | out/2025
577 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 577 | PN-577 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-002 | 1 | 2025-10-14 | - | 2577 | 1 |  |  | out/2025
578 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 578 | PN-578 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-10 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2578 | 1 |  |  | out/2025
579 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 579 | PN-579 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-10 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2578 | 1 |  |  | out/2025
580 | 2025-10-03 | 109 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 580 | PN-580 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-10 | PN-002 | 1 | 2025-10-14 | - | 2577 | 1 |  |  | out/2025
581 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 581 | PN-581 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2600 | 1 |  |  | out/2025
582 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 582 | PN-582 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-16 | PN-002 | 1 | 2025-10-20 | - | 2582 | 1 |  |  | out/2025
583 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 583 | PE-583 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-10-16 | PN-002 | 1 | 2025-10-20 | - | 2582 | 1 |  |  | out/2025
584 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 584 | PN-584 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2580 | 1 |  |  | out/2025
585 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 585 | PN-585 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-002 | 1 | 2025-10-20 | - | 2583 | 1 |  |  | out/2025
586 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 586 | PN-586 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2579 | 1 |  |  | out/2025
587 | 2025-10-07 | 112 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 587 | PN-587 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-09 | PN-002 | 1 | 2025-12-15 | - | 2716 | 1 |  |  | dez/2025
588 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 588 | PN-588 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-17 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2581 | 1 |  |  | out/2025
589 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 589 | PN-589 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-16 | PN-002 | 1 | 2025-10-20 | - | 2583 | 1 |  |  | out/2025
590 | 2025-10-10 | 115 | 1 | REATOR 10 | PF | - | 590 | PF-590 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-001 | 1 | 2025-10-17 | - | 2579 | 1 |  |  | out/2025
591 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 591 | PN-591 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-16 | PN-002 | 1 | 2025-10-20 | - | 2583 | 1 |  |  | out/2025
592 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 592 | PN-592 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2594 | 1 |  |  | out/2025
593 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 593 | PN-593 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2601 | 1 |  |  | out/2025
594 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 594 | PN-594 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2600 | 1 |  |  | out/2025
595 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 595 | PN-595 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2598 | 1 |  |  | out/2025
596 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 596 | PN-596 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2598 | 1 |  |  | out/2025
597 | 2025-10-14 | 119 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 597 | PN-597 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2601 | 1 |  |  | out/2025
598 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 598 | PE-598 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-10-17 | PN-002 | 1 | 2025-10-17 | - | 2578 | 1 |  |  | out/2025
599 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 599 | PN-599 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2594 | 1 |  |  | out/2025
600 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 600 | PN-600 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2594 | 1 |  |  | out/2025
601 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 601 | PN-601 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2591 | 1 |  |  | out/2025
602 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 602 | PN-602 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2591 | 1 |  |  | out/2025
603 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 603 | PN-603 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2591 | 1 |  |  | out/2025
604 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 604 | PN-604 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-21 | PN-002 | 1 | 2025-10-21 | - | 2590 | 1 |  |  | out/2025
605 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 605 | PN-605 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2600 | 1 |  |  | out/2025
606 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 606 | PN-606 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2601 | 1 |  |  | out/2025
607 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 607 | PN-607 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2601 | 1 |  |  | out/2025
608 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 608 | PN-608 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-27 | PN-002 | 1 | 2025-10-27 | - | 2603 | 1 |  |  | out/2025
609 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 609 | PN-609 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-27 | PN-002 | 1 | 2025-10-27 | - | 2603 | 1 |  |  | out/2025
610 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 610 | PN-610 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-28 | PN-002 | 1 | 2025-10-29 | - | 2604 | 1 |  |  | out/2025
611 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 611 | PN-611 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-29 | PN-002 | 1 | 2025-10-29 | - | 2604 | 1 |  |  | out/2025
612 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 612 | PE-612 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-10-17 | PN-002 | 1 | 2025-10-21 | - | 2586 | 1 |  |  | out/2025
613 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 613 | PE-613 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-10-31 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2618 | 1 |  |  | out/2025
614 | 2025-10-18 | 123 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 614 | PE-614 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-10-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2598 | 1 |  |  | out/2025
615 | 2025-10-16 | 121 | 1 | REATOR 10 | PE | - | 615 | PE-615 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-10-22 | PN-002 | 1 | 2025-10-22 | - | 2594 | 1 |  |  | out/2025
616 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 616 | PN-616 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2617 | 1 |  |  | out/2025
617 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 617 | PN-617 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-29 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2618 | 1 |  |  | out/2025
618 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 618 | PN-618 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-29 | PN-002 | 1 | 2025-10-29 | - | 2604 | 1 |  |  | out/2025
619 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 619 | PN-619 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-29 | PN-002 | 1 | 2025-10-29 | - | 2604 | 1 |  |  | out/2025
620 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 10 | PN | - | 620 | PN-620 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2617 | 1 |  |  | out/2025
621 | 2025-10-15 | 120 | 1 | REATOR 11 | PF | - | 621 | PF-621 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-10-18 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2588 | 1 |  |  | out/2025
622 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 622 | PN-622 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2617 | 1 |  |  | out/2025
623 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 623 | PN-623 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2616 | 1 |  |  | out/2025
624 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 624 | PN-624 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2616 | 1 |  |  | out/2025
625 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 625 | PN-625 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2616 | 1 |  |  | out/2025
626 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 626 | PN-626 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-31 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2616 | 1 |  |  | out/2025
627 | 2025-10-23 | 127 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 627 | PN-627 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-31 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2650 | 1 |  |  | out/2025
628 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 628 | PE-628 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-11-05 | PN-002 | 1 | 2025-11-05 | - | 2623 | 1 |  |  | nov/2025
629 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 629 | PN-629 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-31 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2618 | 1 |  |  | out/2025
630 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 630 | PN-630 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2720 | 1 |  |  | out/2025
631 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 631 | PN-631 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-31 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2617 | 1 |  |  | out/2025
632 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 632 | PN-632 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-04 | PN-002 | 1 | 2025-11-05 | - | 2623 | 1 |  |  | nov/2025
633 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 633 | PN-633 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-04 | PN-002 | 1 | 2025-11-05 | - | 2623 | 1 |  |  | nov/2025
634 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 634 | PN-634 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-08 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2650 | 1 |  |  | nov/2025
635 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 635 | PN-635 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-08 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2648 | 1 |  |  | nov/2025
636 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 636 | PN-636 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-10 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2649 | 1 |  |  | nov/2025
637 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 637 | PN-637 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-10 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2642 | 1 |  |  | nov/2025
638 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 638 | PN-638 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-10 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2642 | 1 |  |  | nov/2025
639 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 639 | PN-639 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-06 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2648 | 1 |  |  | nov/2025
640 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 640 | PN-640 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-06 | PN-002 | 1 | 2025-11-06 | - | 2625 | 1 |  |  | nov/2025
641 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 641 | PN-641 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-06 | PN-002 | 1 | 2025-11-06 | - | 2625 | 1 |  |  | nov/2025
642 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 642 | PN-642 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-11 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2642 | 1 |  |  | nov/2025
643 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 643 | PN-643 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-11 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2642 | 1 |  |  | nov/2025
644 | 2025-10-10 | 116 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 644 | PE-644 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-10-27 | PN-002 | 1 | 2025-10-27 | - | 2603 | 1 |  |  | out/2025
645 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 645 | PN-645 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-08 | PN-002 | 1 | 2025-11-14 | - | 2645 | 1 |  |  | nov/2025
646 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 646 | PN-646 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-17 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2650 | 1 |  |  | nov/2025
647 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 647 | PN-647 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-17 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2650 | 1 |  |  | nov/2025
648 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 648 | PN-648 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-17 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2648 | 1 |  |  | nov/2025
649 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 649 | PN-649 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-15 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2648 | 1 |  |  | nov/2025
650 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 650 | PN-650 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2641 | 1 |  |  | nov/2025
651 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 651 | PN-651 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2641 | 1 |  |  | nov/2025
652 | 2025-10-24 | 128 | 1 | REATOR 11 | PF | - | 652 | PF-652 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-10-29 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2645 | 1 |  |  | out/2025
653 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 653 | PN-653 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2641 | 1 |  |  | nov/2025
654 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 654 | PN-654 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-002 | 1 | 2025-11-13 | - | 2641 | 1 |  |  | nov/2025
655 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 655 | PN-655 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-13 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2649 | 1 |  |  | nov/2025
656 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 656 | PN-656 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-13 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2649 | 1 |  |  | nov/2025
657 | 2025-11-10 | 141 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 657 | PN-657 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-14 | PN-002 | 1 | 2025-11-17 | - | 2649 | 1 |  |  | nov/2025
658 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 658 | PE-658 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-11-18 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2660 | 1 |  |  | nov/2025
659 | 2025-11-03 | 137 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 659 | PE-659 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-11-05 | PN-002 | 1 | 2025-11-05 | - | 2623 | 1 |  |  | nov/2025
660 | 2025-10-30 | 134 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 660 | PE-660 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-11-05 | PN-002 | 1 | 2025-11-06 | - | 2625 | 1 |  |  | nov/2025
661 | 2025-10-21 | 125 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 661 | PE-661 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-10-23 | PN-002 | 1 | 2025-10-24 | - | 2598 | 1 |  |  | out/2025
662 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 662 | PN-662 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-18 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2661 | 1 |  |  | nov/2025
663 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 663 | PN-663 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2661 | 1 |  |  | nov/2025
664 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 664 | PN-664 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2662 | 1 |  |  | nov/2025
665 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 665 | PN-665 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-20 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2660 | 1 |  |  | nov/2025
666 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 666 | PN-666 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-20 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2660 | 1 |  |  | nov/2025
667 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 667 | PN-667 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2660 | 1 |  |  | nov/2025
668 | 2025-11-12 | 143 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 668 | PN-668 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2661 | 1 |  |  | nov/2025
669 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 669 | PN-669 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-18 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2662 | 1 |  |  | nov/2025
670 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 670 | PN-670 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2661 | 1 |  |  | nov/2025
671 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 671 | PN-671 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2662 | 1 |  |  | nov/2025
672 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 672 | PN-672 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-002 | 1 | 2025-11-21 | - | 2662 | 1 |  |  | nov/2025
673 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 673 | PN-673 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-24 | PN-002 | 1 | 2025-11-24 | - | 2669 | 1 |  |  | nov/2025
674 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 674 | PN-674 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-24 | PN-002 | 1 | 2025-11-24 | - | 2669 | 1 |  |  | nov/2025
675 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 11 | PE | - | 675 | PE-675 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-11-04 | PN-002 | 1 | 2025-11-04 | - | 2618 | 1 |  |  | nov/2025
676 | 2025-11-14 | 145 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 676 | PN-676 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-22 | PN-002 | 1 | 2025-11-24 | - | 2669 | 1 |  |  | nov/2025
677 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 677 | PN-677 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-24 | PN-002 | 1 | 2025-11-24 | - | 2669 | 1 |  |  | nov/2025
678 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 678 | PN-678 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-25 | PN-002 | 1 | 2025-11-26 | - | 2674 | 1 |  |  | nov/2025
679 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 679 | PN-679 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2682 | 1 |  |  | nov/2025
680 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 680 | PN-680 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2682 | 1 |  |  | nov/2025
681 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 681 | PN-681 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-28 | PN-002 | 1 | 2025-12-01 | - | 2686 | 1 |  |  | nov/2025
682 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 11 | PN | - | 682 | PN-682 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-28 | PN-002 | 1 | 2025-12-01 | - | 2686 | 1 |  |  | nov/2025
683 | 2025-10-27 | 131 | 1 | REATOR 12 | PF | - | 683 | PF-683 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-12-09 | PN-001 | 1 | 2025-12-09 | - | 2705 | 1 |  |  | dez/2025
684 | 2025-11-18 | 148 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 684 | PN-684 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-002 | 1 | 2025-12-01 | - | 2686 | 1 |  |  | dez/2025
685 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 685 | PN-685 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-04 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2704 | 1 |  |  | dez/2025
686 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 686 | PN-686 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-03 | PN-002 | 1 | 2025-12-04 | - | 2697 | 1 |  |  | dez/2025
687 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 687 | PN-687 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-06 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2704 | 1 |  |  | dez/2025
688 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 688 | PN-688 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-08 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2704 | 1 |  |  | dez/2025
689 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 689 | PN-689 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-09 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2703 | 1 |  |  | dez/2025
690 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 690 | PE-690 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-12-08 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2703 | 1 |  |  | dez/2025
691 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 691 | PN-691 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-09 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2704 | 1 |  |  | dez/2025
692 | 2025-11-20 | 151 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 692 | PN-692 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-09 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2705 | 1 |  |  | dez/2025
693 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 693 | PN-693 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-002 | 1 | 2025-12-01 |  | - | 1 |  |  | dez/2025
694 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 694 | PN-694 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-25 | PN-002 | 1 | 2025-11-26 | - | 2674 | 1 |  |  | nov/2025
695 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 695 | PN-695 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2681 | 1 |  |  | nov/2025
696 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 696 | PN-696 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2681 | 1 |  |  | nov/2025
697 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 697 | PN-697 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2681 | 1 |  |  | nov/2025
698 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 698 | PN-698 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2681 | 1 |  |  | nov/2025
699 | 2025-11-22 | 153 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 699 | PN-699 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2682 | 1 |  |  | nov/2025
700 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 700 | PN-700 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-002 | 1 | 2025-12-02 | - | 2689 | 1 |  |  | dez/2025
701 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 701 | PN-701 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-002 | 1 | 2025-12-02 | - | 2689 | 1 |  |  | dez/2025
702 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 702 | PN-702 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-02 | PN-002 | 1 | 2025-12-02 | - | 2689 | 1 |  |  | dez/2025
703 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 703 | PN-703 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-04 | PN-002 | 1 | 2025-12-04 | - | 2697 | 1 |  |  | dez/2025
704 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 704 | PN-704 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-05 | PN-002 | 1 | 2025-12-05 | - | 2700 | 1 |  |  | dez/2025
705 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 705 | PN-705 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-05 | PN-002 | 1 | 2025-12-05 | - | 2700 | 1 |  |  | dez/2025
706 | 2025-10-27 | 130 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 706 | PE-706 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-11-06 | PN-002 | 1 | 2025-11-06 | - | 2625 | 1 |  |  | nov/2025
707 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 707 | PN-707 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-05 | PN-002 | 1 | 2025-12-05 | - | 2700 | 1 |  |  | dez/2025
708 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 708 | PN-708 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-06 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2703 | 1 |  |  | dez/2025
709 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 709 | PN-709 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-06 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2703 | 1 |  |  | dez/2025
710 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 710 | PN-710 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-09 | PN-002 | 1 | 2025-12-09 | - | 2705 | 1 |  |  | dez/2025
711 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 711 | PN-711 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2711 | 1 |  |  | dez/2025
712 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 712 | PN-712 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2707 | 1 |  |  | dez/2025
713 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 713 | PN-713 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2707 | 1 |  |  | dez/2025
714 | 2025-10-29 | 133 | 1 | REATOR 12 | PF | - | 714 | PF-714 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-11-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-26 | - | 2674 | 1 |  |  | nov/2025
715 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 715 | PN-715 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2707 | 1 |  |  | dez/2025
716 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 716 | PN-716 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2711 | 1 |  |  | dez/2025
717 | 2025-12-02 | 160 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 717 | PN-717 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2707 | 1 |  |  | dez/2025
718 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 718 | PN-718 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2712 | 1 |  |  | dez/2025
719 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 719 | PN-719 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2711 | 1 |  |  | dez/2025
720 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 720 | PE-720 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-12-15 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2719 | 1 |  |  | dez/2025
721 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 721 | PE-721 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-12-02 | PN-002 | 1 | 2025-12-04 | - | 2697 | 1 |  |  | dez/2025
722 | 2025-11-29 | 158 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 722 | PE-722 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-12-03 | PN-002 | 1 | 2025-12-04 | - | 2697 | 1 |  |  | dez/2025
723 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 723 | PE-723 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-11-14 | PN-002 | 1 | 2025-11-14 | - | 2645 | 1 |  |  | nov/2025
724 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 724 | PN-724 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2713 | 1 |  |  | dez/2025
725 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 725 | PN-725 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2713 | 1 |  |  | dez/2025
726 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 726 | PN-726 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2712 | 1 |  |  | dez/2025
727 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 727 | PN-727 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2713 | 1 |  |  | dez/2025
728 | 2025-12-05 | 163 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 728 | PN-728 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2713 | 1 |  |  | dez/2025
729 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 729 | PN-729 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-13 | PN-002 | 1 | 2025-12-15 | - | 2716 | 1 |  |  | dez/2025
730 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 730 | PN-730 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-15 | - | 2716 | 1 |  |  | dez/2025
731 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 731 | PN-731 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-15 | - | 2716 | 1 |  |  | dez/2025
732 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 732 | PN-732 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2721 | 1 |  |  | dez/2025
733 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 733 | PN-733 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2712 | 1 |  |  | dez/2025
734 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 734 | PN-734 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-31 | PN-002 | 1 | 2025-12-12 | - | 2712 | 1 |  |  | dez/2025
735 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 735 | PN-735 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2721 | 1 |  |  | dez/2025
736 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 736 | PN-736 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-15 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2721 | 1 |  |  | dez/2025
737 | 2025-11-06 | 139 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 737 | PE-737 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-11-28 | - | 2682 | 1 |  |  | abr/2025
738 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 738 | PN-738 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2719 | 1 |  |  | dez/2025
739 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 739 | PN-739 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2719 | 1 |  |  | dez/2025
740 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 740 | PN-740 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2719 | 1 |  |  | dez/2025
741 | 2025-12-12 | 167 | 1 | REATOR 12 | PN | - | 741 | PN-741 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 | 1 | 2025-12-16 | - | 2720 | 1 |  |  | dez/2025
742 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 742 | PE-742 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-12-02 | PN-002 | 1 | 2025-12-02 | - | 2689 | 1 |  |  | dez/2025
743 | 2025-11-25 | 156 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 743 | PE-743 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-12-05 | PN-002 | 1 | 2025-12-05 | - | 2700 | 1 |  |  | dez/2025
744 | 2025-12-08 | 164 | 1 | REATOR 12 | PE | - | 744 | PE-744 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-12-10 | PN-002 | 1 | 2025-12-10 | - | 2711 | 1 |  |  | dez/2025
745 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 1 | PR_PNI-1 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-07-29 | PN-002 | 1 | 2025-08-01 | - | 2464 | 1 | 700 |  | jul/2025
746 | 2025-03-17 | 1 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 2 | PR_PN-2 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-25 | PN-001 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1 |  |  | mar/2025
747 | 2025-03-25 | 2 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 3 | PR_PN-3 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-001 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1 |  |  | abr/2025
748 | 2025-03-26 | 3 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 4 | PR_PN-4 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1 |  |  | abr/2025
749 | 2025-03-27 | 4 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 5 | PR_PN-5 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-001 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1 |  |  | abr/2025
750 | 2025-03-28 | 5 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 6 | PR_PN-6 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1 |  |  | abr/2025
751 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 7 | PR_PNI-7 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-26 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700 |  | ago/2025
752 | 2025-03-31 | 6 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 8 | PR_PN-8 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1 |  |  | abr/2025
753 | 2025-04-02 | 7 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 9 | PR_PN-9 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1 |  |  | abr/2025
754 | 2025-04-03 | 8 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 10 | PR_PN-10 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-28 | PN-001 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1 |  |  | mai/2025
755 | 2025-04-05 | 9 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 11 | PR_PN-11 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1 |  |  | abr/2025
756 | 2025-11-12 | 143 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE | - | 12 | PR_PE-12 | PE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-002 | 0 | [5 empty] | COLETOR DE ESPUMA | jan/1900
757 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 13 | PR_PNI-13 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
758 | 2025-04-07 | 10 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 14 | PR_PN-14 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-28 | PN-001 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1 |  |  | mai/2025
759 | 2025-04-08 | 11 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 15 | PR_PN-15 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1 |  |  | abr/2025
760 | 2025-04-10 | 12 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 16 | PR_PN-16 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1 |  |  | abr/2025
761 | 2025-04-11 | 13 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 17 | PR_PN-17 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1 |  |  | mai/2025
762 | 2025-04-14 | 14 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 18 | PR_PN-18 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1 |  |  | abr/2025
763 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 19 | PR_PNI-19 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-12 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2474 | 1 | 700 |  | ago/2025
764 | 2025-04-15 | 15 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 20 | PR_PN-20 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-24 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1 |  |  | abr/2025
765 | 2025-05-20 | 29 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PF | - | 21 | PR_PF-21 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
766 | 2025-04-17 | 16 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 22 | PR_PN-22 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-06 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1 |  |  | mai/2025
767 | 2025-10-16 | 121 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE | - | 23 | PR_PE-23 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
768 | 2025-12-12 | 167 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE | - | 24 | PR_PE-24 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #1/2-1400 X 1400 |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
769 | 2025-10-14 | 119 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PEI(V) | - | 25 | PR_PEI(V)-25 | PEI(V) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO + ARM. CANAL |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
770 | 2025-04-17 | 17 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 26 | PR_PN-26 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1 |  |  | abr/2025
771 | 2025-04-23 | 18 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 27 | PR_PN-27 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-05 | PN-002 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1 |  |  | mai/2025
772 | 2025-04-24 | 19 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 28 | PR_PN-28 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1 |  |  | abr/2025
773 | 2025-04-26 | 20 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 29 | PR_PN-29 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-09 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1 |  |  | mai/2025
774 | 2025-04-29 | 21 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 30 | PR_PN-30 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-22 | PN-001 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1 |  |  | mai/2025
775 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 31 | PR_PNI-31 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-04-02 | PN-002 | 1 | 2025-07-10 | - | 2438 | 1 | 700 |  | abr/2025
776 | 2025-04-30 | 22 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 32 | PR_PN-32 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-002 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1 |  |  | mai/2025
777 | 2025-05-03 | 23 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 33 | PR_PN-33 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1 |  |  | mai/2025
778 | 2025-05-05 | 24 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 34 | PR_PN-34 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1 |  |  | mai/2025
779 | 2025-10-21 | 125 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE | - | 35 | PR_PE-35 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
780 | 2025-10-27 | 130 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE | - | 36 | PR_PE-36 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
781 | 2025-11-03 | 137 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE(I) | - | 37 | PR_PE(I)-37 | PE(I) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO+ CHAPA P/ T10" |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
782 | 2025-11-29 | 158 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PE | - | 38 | PR_PE-38 | PE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
783 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 39 | PR_PNI-39 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-07-22 | PN-002 | 1 | 2025-07-31 | - | 2461 | 1 | 700 |  | jul/2025
784 | 2025-05-06 | 25 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 40 | PR_PN-40 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-12 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1 |  |  | mai/2025
785 | 2025-05-08 | 26 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 41 | PR_PN-41 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1 |  |  | mai/2025
786 | 2025-05-09 | 27 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 42 | PR_PN-42 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1 |  |  | mai/2025
787 | 2025-05-12 | 28 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 43 | PR_PN-43 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1 |  |  | mai/2025
788 | 2025-05-29 | 31 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 44 | PR_PN-44 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
789 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 45 | PR_PNI-45 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
790 | 2025-05-23 | 30 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PF | - | 46 | PR_PF-46 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-001 | 1 |  |  |  |  | 700 |  | mai/2025
791 | 2025-06-04 | 32 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 47 | PR_PN-47 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
792 | 2025-06-10 | 34 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 48 | PR_PN-48 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
793 | 2025-06-13 | 35 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 49 | PR_PN-49 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
794 | 2025-06-19 | 37 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 50 | PR_PN-50 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
795 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 51 | PR_PNI-51 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-07-15 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2450 | 1 | 700 |  | jul/2025
796 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 52 | PR_PN-52 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | jcu8d98 | 2437 | 1 |  |  | jul/2025
797 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 53 | PR_PN-53 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
798 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 54 | PR_PN-54 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-18 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2451 | 1 |  |  | jul/2025
799 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 55 | PR_PN-55 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-05 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | - | 2436 | 1 |  |  | jul/2025
800 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 56 | PR_PN-56 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | - | 2436 | 1 |  |  | jul/2025
801 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 57 | PR_PNI-57 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-07-24 | PN-002 | 1 | 2025-08-01 | - | 2464 | 1 | 700 |  | jul/2025
802 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 58 | PR_PN-58 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-07 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 | - | 2473 | 1 | 700 |  | ago/2025
803 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 59 | PR_PN-59 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | jcu8d98 | 2437 | 1 | 700 |  | jul/2025
804 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 60 | PR_PN-60 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-17 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2450 | 1 | 700 |  | jul/2025
805 | 2025-06-20 | 38 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 61 | PR_PN-61 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
806 | 2025-06-25 | 39 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 62 | PR_PN-62 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
807 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 63 | PR_PNI-63 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8 X150X150 | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
808 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 64 | PR_PN-64 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-18 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2451 | 1 | 700 |  | jul/2025
809 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 65 | PR_PN-65 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-06 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700 | problema na 5 bainha - ver com Marcelo | ago/2025
810 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 66 | PR_PN-66 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-26 | PN-002 | 1 | 2025-08-01 | - | 2464 | 1 | 700 |  | jul/2025
811 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 67 | PR_PN-67 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-22 | PN-002 | 1 | 2025-07-31 | - | 2461 | 1 | 700 |  | jul/2025
812 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 68 | PR_PN-68 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-01 | PN-002 | 1 | 2025-07-10 | - | 2438 | 1 | 700 |  | jul/2025
813 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PNI | - | 69 | PR_PNI-69 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
814 | 2025-06-06 | 33 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PF | - | 70 | PR_PF-70 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
815 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 71 | PR_PN-71 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-05 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | - | 2436 | 1 | 700 |  | jul/2025
816 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 72 | PR_PN-72 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-05 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | - | 2436 | 1 | 700 |  | jul/2025
817 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 73 | PR_PN-73 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-01 | PN-002 | 1 | 2025-07-10 | - | 2438 | 1 | 700 |  | jul/2025
818 | 2025-06-26 | 40 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 01 | PN | - | 74 | PR_PN-74 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-18 | PN-002 | 1 | 2025-07-31 | - | 2461 | 1 | 700 |  | jul/2025
819 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 75 | PR_PNI-75 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
820 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 76 | PR_PN-76 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-22 | PN-002 | 1 | 2025-07-31 | - | 2461 | 1 | 700 |  | jul/2025
821 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 77 | PR_PN-77 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
822 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 78 | PR_PN-78 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-17 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2450 | 1 | 700 |  | jul/2025
823 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 79 | PR_PN-79 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-10 | PN-002 | 1 | 2025-07-10 | - | 2438 | 1 | 700 |  | jul/2025
824 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 80 | PR_PN-80 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
825 | 2025-07-16 | 49 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 81 | PR_PNI-81 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-19 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700 |  | ago/2025
826 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 82 | PR_PN-82 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-26 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700 |  | ago/2025
827 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 83 | PR_PN-83 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-22 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700 |  | ago/2025
828 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 84 | PR_PN-84 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-22 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700 |  | ago/2025
829 | 2025-07-01 | 42 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 85 | PR_PN-85 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
830 | 2025-11-25 | 156 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PE | - | 86 | PR_PE-86 | TEB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO EMBAIXO CANALETA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 | COLETOR DE ESPUMA | jan/1900
831 | 2025-07-18 | 51 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 87 | PR_PNI-87 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
832 | 2025-07-04 | 44 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 88 | PR_PN-88 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
833 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 89 | PR_PN-89 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | jcu8d98 | 2437 | 1 | 700 |  | jul/2025
834 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 90 | PR_PN-90 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-002 | 1 | 2025-07-09 | jcu8d98 | 2437 | 1 | 700 |  | jul/2025
835 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 91 | PR_PN-91 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-21 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 | - | 2473 | 1 | 700 |  | jul/2025
836 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 92 | PR_PN-92 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-18 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2451 | 1 | 700 |  | jul/2025
837 | 2025-07-22 | 54 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 93 | PR_PNI-93 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-06 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2474 | 1 | 700 |  | ago/2025
838 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 94 | PR_PN-94 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-17 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2450 | 1 | 700 |  | jul/2025
839 | 2025-06-17 | 36 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PF | - | 95 | PR_PF-95 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
840 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 96 | PR_PN-96 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-002 | 1 | 2025-07-18 | - | 2451 | 1 | 700 |  | jul/2025
841 | 2025-10-18 | 123 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PE | - | 97 | PR_PE-97 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
842 | 15/12/2025 | 169 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PE | - | 98 | PR_PE-98 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
843 | 2025-10-10 | 116 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PEI(V) | - | 99 | PR_PEI(V)-99 | PEI(V) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO + ARM. CANAL |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
844 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 100 | PR_PN-100 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
845 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 101 | PR_PN-101 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
846 | 2025-07-04 | 45 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 102 | PR_PN-102 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
847 | 2025-07-10 | 46 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 103 | PR_PN-103 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
848 | 2025-07-12 | 47 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 104 | PR_PN-104 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
849 | 2025-07-24 | 56 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 105 | PR_PNI-105 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-07-30 | PN-002 | 1 | 2025-08-01 | - | 2464 | 1 | 700 |  | jul/2025
850 | 2025-07-15 | 48 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 106 | PR_PN-106 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
851 | 2025-07-17 | 50 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 107 | PR_PN-107 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
852 | 2025-07-19 | 52 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 108 | PR_PN-108 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
853 | 2025-10-30 | 134 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PE | - | 109 | PR_PE-109 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
854 | 2025-11-10 | 141 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PE | - | 110 | PR_PE-110 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
855 | 2025-11-06 | 139 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PEI(V) | - | 111 | PR_PEI(V)-111 | PE(I) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO+ CHAPA P/ T10" |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
856 | 2025-12-02 | 160 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PE | - | 112 | PR_PE-112 | PE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
857 | 2025-07-26 | 58 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 113 | PR_PNI-113 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-07-31 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 | - | 2473 | 1 |  |  | jul/2025
858 | 2025-07-23 | 55 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 114 | PR_PN-114 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
859 | 2025-07-25 | 57 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 115 | PR_PN-115 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
860 | 2025-07-29 | 59 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 116 | PR_PN-116 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
861 | 2025-08-01 | 61 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 117 | PR_PN-117 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
862 | 2025-08-04 | 63 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 118 | PR_PN-118 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
863 | 2025-07-30 | 60 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 119 | PR_PNI-119 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-18 | PN-002 | 1 | [6 empty] | ago/2025
864 | 2025-06-27 | 41 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PF | - | 120 | PR_PF-120 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
865 | 2025-08-07 | 65 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 121 | PR_PN-121 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
866 | 2025-08-09 | 67 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 122 | PR_PN-122 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
867 | 2025-08-14 | 69 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 123 | PR_PN-123 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
868 | 2025-08-15 | 70 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 124 | PR_PN-124 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-08-20 | PN-002 | 1 | [6 empty] | ago/2025
869 | 2025-08-02 | 62 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 125 | PR_PNI-125 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-12 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2474 | 1 |  |  | ago/2025
870 | 2025-08-16 | 71 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 126 | PR_PN-126 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
871 | 2025-08-19 | 73 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 127 | PR_PN-127 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
872 | 2025-08-20 | 74 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 128 | PR_PN-128 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
873 | 2025-08-22 | 75 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 129 | PR_PN-129 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
874 | 2025-08-23 | 76 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 130 | PR_PN-130 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
875 | 2025-08-06 | 64 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 131 | PR_PNI-131 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-14 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 |  | 2474 | 1 |  |  | ago/2025
876 | 2025-08-26 | 78 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 132 | PR_PN-132 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
877 | 2025-08-28 | 79 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 133 | PR_PN-133 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
878 | 2025-08-30 | 80 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 134 | PR_PN-134 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
879 | 2025-08-30 | 81 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 135 | PR_PN-135 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
880 | 2025-09-04 | 83 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 136 | PR_PN-136 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
881 | 2025-08-08 | 66 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 137 | PR_PNI-137 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-14 | PN-002 | 1 | 2025-08-15 | - | 2473 | 1 |  |  | ago/2025
882 | 2025-09-06 | 85 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 138 | PR_PN-138 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
883 | 2025-09-09 | 87 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 139 | PR_PN-139 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
884 | 2025-09-17 | 94 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 140 | PR_PN-140 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
885 | 2025-09-20 | 97 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 141 | PR_PN-141 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
886 | 2025-09-23 | 99 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 142 | PR_PN-142 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
887 | 2025-08-12 | 68 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 143 | PR_PNI-143 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-08-19 | PN-002 | 1 | [6 empty] | ago/2025
888 | 2025-07-01 | 43 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PF | - | 144 | PR_PF-144 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-002 | 0 |  |  |  |  | 700 |  | jan/1900
889 | 2025-09-29 | 105 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 145 | PR_PN-145 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
890 | 2025-10-01 | 107 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 146 | PR_PN-146 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
891 | 2025-10-03 | 109 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 147 | PR_PN-147 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
892 | 2025-10-07 | 112 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PN | - | 148 | PR_PN-148 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | 0 | [6 empty] | jan/1900
893 | 2025-09-10 | 88 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 1 | AER 1_PN-1 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2646 | 1 |  |  | nov/2025
894 | 2025-09-10 | 88 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 2 | AER 1_PN-2 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2639 | 1 |  |  | nov/2025
895 | 2025-09-19 | 96 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 3 | AER 1_PNI-3 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2633 | 1 |  |  | out/2025
896 | 2025-09-10 | 88 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 4 | AER 1_PN-4 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2638 | 1 |  |  | nov/2025
897 | 2025-09-10 | 88 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 5 | AER 1_PN-5 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2637 | 1 |  |  | nov/2025
898 | 2025-09-10 | 88 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 6 | AER 1_PN-6 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-11 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2635 | 1 |  |  | nov/2025
899 | 2025-09-12 | 90 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 7 | AER 1_PN-7 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-03 | PN-001 | 1 | 2025-11-03 | - | 2614 | 1 |  |  | nov/2025
900 | 2025-09-12 | 90 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 8 | AER 1_PN-8 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-03 | PN-001 | 1 | 2025-11-03 | - | 2612 | 1 |  |  | nov/2025
901 | 2025-09-19 | 96 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 9 | AER 1_PNI-9 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-31 | PN-001 | 1 | 2025-10-31 | - | 2610 | 1 |  |  | out/2025
902 | 2025-09-12 | 90 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 10 | AER 1_PN-10 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-04 | PN-001 | 1 | 2025-11-04 | - | 2615 | 1 |  |  | nov/2025
903 | 2025-09-12 | 90 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 11 | AER 1_PN-11 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-04 | PN-001 | 1 | 2025-11-04 | - | 2615 | 1 |  |  | nov/2025
904 | 2025-09-12 | 90 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 12 | AER 1_PN-12 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-04 | PN-001 | 1 | 2025-11-05 | - | 2621 | 1 |  |  | nov/2025
905 | 2025-09-16 | 93 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 13 | AER 1_PN-13 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-22 | PN-001 | 1 | 2025-11-24 | - | 2668 | 1 |  |  | nov/2025
906 | 2025-09-16 | 93 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 14 | AER 1_PN-14 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-001 | 1 | 2025-11-21 | - | 2663 | 1 |  |  | nov/2025
907 | 2025-09-22 | 98 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 15 | AER 1_PNI-15 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-22 | PN-001 | 1 | 2025-10-22 | - | 2593 | 1 |  |  | out/2025
908 | 2025-09-16 | 93 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 16 | AER 1_PN-16 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-001 | 1 | 2025-11-21 | - | 2664 | 1 |  |  | nov/2025
909 | 2025-09-16 | 93 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 17 | AER 1_PN-17 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-20 | PN-001 | 1 | 2025-11-21 | - | 2663 | 1 |  |  | nov/2025
910 | 2025-09-16 | 93 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 18 | AER 1_PN-18 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-001 | 1 | 2025-11-21 | - | 2659 | 1 |  |  | nov/2025
911 | 2025-09-19 | 96 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 19 | AER 1_PN-19 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2638 | 1 |  |  | out/2025
912 | 2025-09-19 | 96 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 20 | AER 1_PN-20 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-31 | PN-001 | 1 | 2025-10-31 | - | 2610 | 1 |  |  | out/2025
913 | 2025-09-22 | 98 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 21 | AER 1_PNI-21 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-22 | PN-001 | 1 | 2025-10-22 | - | 2593 | 1 |  |  | out/2025
914 | 2025-09-19 | 96 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 22 | AER 1_PN-22 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-001 | 1 | 2025-11-19 | - | 2658 | 1 |  |  | nov/2025
915 | 2025-09-22 | 98 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 23 | AER 1_PN-23 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-21 | PN-001 | 1 | 2025-10-30 | - | 2608 | 1 |  |  | out/2025
916 | 2025-09-22 | 98 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 24 | AER 1_PN-24 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-21 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2589 | 1 |  |  | out/2025
917 | 2025-09-22 | 98 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 25 | AER 1_PN-25 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-21 | PN-001 | 1 | 2025-10-31 | - | 2611 | 1 |  |  | out/2025
918 | 2025-11-15 | 146 | 1 | AERADOR 01 | PF | - | 26 | AER 1_PF-26 | PF | [6 empty] | SEM CHAPA | 2025-11-18 | PN-001 | 1 | 2025-11-18 | - | 2653 | 1 |  |  | nov/2025
919 | 2025-10-06 | 111 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 27 | AER 1_PNI-27 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-18 | PN-001 | 1 | 2025-11-19 | - | 2657 | 1 |  |  | nov/2025
920 | 2025-09-24 | 101 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 28 | AER 1_PN-28 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-05 | - | 2622 | 1 |  |  | out/2025
921 | 2025-09-24 | 101 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 29 | AER 1_PN-29 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-16 | PN-001 | 1 | 2025-11-05 | - | 2621 | 1 |  |  | out/2025
922 | 2025-09-24 | 101 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 30 | AER 1_PN-30 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2633 | 1 |  |  | out/2025
923 | 2025-09-24 | 101 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 31 | AER 1_PN-31 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2634 | 1 |  |  | out/2025
924 | 2025-09-24 | 101 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 32 | AER 1_PN-32 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-15 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2585 | 1 |  |  | out/2025
925 | 2025-10-06 | 111 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 33 | AER 1_PNI-33 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-17 | PN-001 | 1 | 2025-11-18 | - | 2652 | 1 |  | pintura superior micro f | nov/2025
926 | 2025-09-26 | 103 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 34 | AER 1_PN-34 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-30 | - | 2608 | 1 |  |  | out/2025
927 | 2025-09-26 | 103 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 35 | AER 1_PN-35 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-21 | - | 2589 | 1 |  |  | out/2025
928 | 2025-09-26 | 103 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 36 | AER 1_PN-36 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2585 | 1 |  |  | out/2025
929 | 2025-09-26 | 103 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 37 | AER 1_PN-37 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-14 | PN-001 | 1 | 2025-10-30 | - | 2607 | 1 |  |  | out/2025
930 | 2025-09-26 | 103 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 38 | AER 1_PN-38 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-001 | 1 | 2025-11-19 | - | 2658 | 1 |  |  | nov/2025
931 | 2025-10-17 | 122 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 39 | AER 1_PNI-39 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-24 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2670 | 1 |  |  | nov/2025
932 | 2025-09-30 | 106 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 40 | AER 1_PN-40 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-16 | PN-001 | 1 | 2025-11-04 | - | 2620 | 1 |  |  | out/2025
933 | 2025-09-30 | 106 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 41 | AER 1_PN-41 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-17 | PN-001 | 1 | 2025-11-04 | - | 2619 | 1 |  |  | out/2025
934 | 2025-09-30 | 106 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 42 | AER 1_PN-42 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-17 | PN-001 | 1 | 2025-11-04 | - | 2620 | 1 |  |  | out/2025
935 | 2025-09-30 | 106 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 43 | AER 1_PN-43 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-13 | PN-001 | 1 | 2025-11-03 | - | 2614 | 1 |  |  | out/2025
936 | 2025-09-30 | 106 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 44 | AER 1_PN-44 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-13 | PN-001 | 1 | 2025-11-04 | - | 2619 | 1 |  |  | out/2025
937 | 2025-10-17 | 122 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 45 | AER 1_PNI-45 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-22 | PN-001 | 1 | 2025-10-23 | - | 2596 | 1 |  |  | out/2025
938 | 2025-10-02 | 108 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 46 | AER 1_PN-46 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2631 | 1 |  |  | out/2025
939 | 2025-10-02 | 108 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 47 | AER 1_PN-47 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-11 | PN-001 | 1 | 2025-10-30 | - | 2607 | 1 |  |  | out/2025
940 | 2025-10-02 | 108 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 48 | AER 1_PN-48 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-17 | PN-001 | 1 | 2025-11-18 | - | 2652 | 1 |  |  | nov/2025
941 | 2025-10-02 | 108 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 49 | AER 1_PN-49 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-17 | - | 2647 | 1 |  |  | nov/2025
942 | 2025-10-02 | 108 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 50 | AER 1_PN-50 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-19 | PN-001 | 1 | 2025-11-19 | - | 2657 | 1 |  |  | nov/2025
943 | 2025-10-20 | 124 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 51 | AER 1_PNI-51 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2630 | 1 |  |  | out/2025
944 | 2025-10-06 | 111 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 52 | AER 1_PN-52 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-14 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2646 | 1 |  |  | nov/2025
945 | 2025-10-06 | 111 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 53 | AER 1_PN-53 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-17 | - | 2647 | 1 |  |  | nov/2025
946 | 2025-10-06 | 111 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 54 | AER 1_PN-54 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-17 | - | 2651 | 1 |  |  | nov/2025
947 | 2025-10-09 | 114 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 55 | AER 1_PN-55 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-28 | PN-001 | 1 | 2025-11-03 | - | 2612 | 1 |  |  | out/2025
948 | 2025-10-09 | 114 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 56 | AER 1_PN-56 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2670 | 1 |  |  | nov/2025
949 | 2025-10-20 | 124 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 57 | AER 1_PNI-57 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-10-24 | PN-001 | 1 | 2025-10-31 | - | 2609 | 1 |  |  | out/2025
950 | 2025-10-09 | 114 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 58 | AER 1_PN-58 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-14 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2644 | 1 |  |  | nov/2025
951 | 2025-10-09 | 114 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 59 | AER 1_PN-59 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-13 | PN-001 | 1 | 2025-11-13 | - | 2640 | 1 |  |  | nov/2025
952 | 2025-10-09 | 114 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 60 | AER 1_PN-60 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-13 | PN-001 | 1 | 2025-11-13 | - | 2640 | 1 |  |  | nov/2025
953 | 2025-11-20 | 150 | 1 | AERADOR 01 | PF | - | 61 | AER 1_PF-61 | PF | [6 empty] | SEM CHAPA | 2025-11-24 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2673 | 1 |  |  | nov/2025
954 | 2025-10-11 | 117 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 62 | AER 1_PN-62 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-001 | 1 | 2025-11-03 | - | 2613 | 1 |  |  | out/2025
955 | 2025-10-22 | 126 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 63 | AER 1_PNI-63 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-07 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2630 | 1 |  |  | nov/2025
956 | 2025-10-11 | 117 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 64 | AER 1_PN-64 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-001 | 1 | 2025-11-03 | - | 2613 | 1 |  |  | out/2025
957 | 2025-10-11 | 117 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 65 | AER 1_PN-65 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-30 | PN-001 | 1 | 2025-10-30 | - | 2606 | 1 |  |  | out/2025
958 | 2025-10-11 | 117 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 66 | AER 1_PN-66 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2584 | 1 |  |  | out/2025
959 | 2025-10-11 | 117 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 67 | AER 1_PN-67 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-20 | PN-001 | 1 | 2025-10-20 | - | 2584 | 1 |  |  | out/2025
960 | 2025-10-14 | 118 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 68 | AER 1_PN-68 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-24 | PN-001 | 1 | 2025-11-24 | - | 2668 | 1 |  |  | nov/2025
961 | 2025-10-22 | 126 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 69 | AER 1_PNI-69 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-07 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2628 | 1 |  |  | nov/2025
962 | 2025-10-25 | 129 | 1 | AERADOR 01 | PE | - | 70 | AER 1_PE-70 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO | 2025-10-29 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2629 | 1 |  |  | out/2025
963 | 2025-11-08 | 140 | 1 | AERADOR 01 | PE | - | 71 | AER 1_PE-71 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO | 2025-11-15 | PN-001 | 1 | 2025-11-17 | - | 2651 | 1 |  |  | nov/2025
964 | 2025-11-05 | 138 | 1 | AERADOR 01 | PE | - | 72 | AER 1_PE-72 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO | 2025-11-21 | PN-001 | 1 | 2025-11-21 | - | 2659 | 1 |  |  | nov/2025
965 | 2025-10-25 | 129 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 73 | AER 1_PNI-73 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-14 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2643 | 1 |  |  | nov/2025
966 | 2025-10-14 | 118 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 74 | AER 1_PN-74 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-001 | 1 | 2025-11-24 | - | 2667 | 1 |  |  | nov/2025
967 | 2025-10-14 | 118 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 75 | AER 1_PN-75 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-28 | PN-001 | 1 | 2025-10-31 | - | 2609 | 1 |  |  | out/2025
968 | 2025-10-14 | 118 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 76 | AER 1_PN-76 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-12 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2644 | 1 |  |  | nov/2025
969 | 2025-10-14 | 118 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 77 | AER 1_PN-77 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-21 | PN-001 | 1 | 2025-11-24 | - | 2667 | 1 |  |  | nov/2025
970 | 2025-10-17 | 122 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 78 | AER 1_PN-78 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-22 | PN-001 | 1 | 2025-10-23 | - | 2596 | 1 |  |  | out/2025
971 | 2025-10-25 | 129 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 79 | AER 1_PNI-79 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-14 | PN-001 | 1 | 2025-11-14 | - | 2643 | 1 |  |  | nov/2025
972 | 2025-10-17 | 122 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 80 | AER 1_PN-80 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-29 | PN-001 | 1 | 2025-10-31 | - | 2611 | 1 |  |  | out/2025
973 | 2025-10-17 | 122 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 81 | AER 1_PN-81 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-09-30 | PN-001 | 1 | 2025-10-30 | - | 2606 | 1 |  |  | set/2025
974 | 2025-10-20 | 124 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 82 | AER 1_PN-82 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-24 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2637 | 1 |  |  | out/2025
975 | 2025-10-20 | 124 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 83 | AER 1_PN-83 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-23 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2636 | 1 |  |  | out/2025
976 | 2025-10-20 | 124 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 84 | AER 1_PN-84 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-10-23 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2636 | 1 |  |  | out/2025
977 | 2025-10-28 | 132 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 85 | AER 1_PNI-85 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-10 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2628 | 1 |  |  | nov/2025
978 | 2025-10-22 | 126 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 86 | AER 1_PN-86 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-06 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2632 | 1 |  |  | nov/2025
979 | 2025-11-25 | 155 | 1 | AERADOR 01 | PF | - | 87 | AER 1_PF-87 | PF | [6 empty] | SEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-001 | 1 | 2025-12-03 | - | 2690 | 1 |  |  | dez/2025
980 | 2025-10-22 | 126 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 88 | AER 1_PN-88 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-06 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2631 | 1 |  |  | nov/2025
981 | 2025-10-22 | 126 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 89 | AER 1_PN-89 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-05 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2634 | 1 |  |  | nov/2025
982 | 2025-10-25 | 129 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 90 | AER 1_PN-90 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-04 | PN-001 | 1 | 2025-11-05 | - | 2622 | 1 |  |  | nov/2025
983 | 2025-10-28 | 132 | 1 | AERADOR 01 | PNI | - | 91 | AER 1_PNI-91 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-10 | PN-001 | 1 | 2025-11-10 | - | 2629 | 1 |  |  | nov/2025
984 | 2025-10-25 | 129 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 92 | AER 1_PN-92 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-05 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2632 | 1 |  |  | nov/2025
985 | 2025-10-28 | 132 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 93 | AER 1_PN-93 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-11 | PN-001 | 1 | 2025-11-11 | - | 2635 | 1 |  |  | nov/2025
986 | 2025-10-28 | 132 | 1 | AERADOR 01 | PN | - | 94 | AER 1_PN-94 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-11 | PN-001 | 1 | 2025-11-12 | - | 2639 | 1 |  |  | nov/2025
987 | 2025-11-29 | 159 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 95 | AER 2_PE-95 | PE | [6 empty] | ESPERAR DE VIGA SUPERIOR | 2025-12-02 | PN-001 | 1 | 2025-12-05 | - | 2701 | 1 |  |  | dez/2025
988 | 2025-11-13 | 144 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 96 | AER 2_PNI-96 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-28 | - | 2683 | 1 |  |  | nov/2025
989 | 2025-10-28 | 132 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 97 | AER 2_PN-97 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2671 | 1 |  |  | nov/2025
990 | 2025-10-30 | 135 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 98 | AER 2_PN-98 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
991 | 2025-10-30 | 135 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 99 | AER 2_PN-99 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
992 | 2025-10-30 | 135 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 100 | AER 2_PN-100 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
993 | 2025-10-30 | 135 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 101 | AER 2_PN-101 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
994 | 2025-11-11 | 142 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 102 | AER 2_PNI-102 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
995 | 2025-10-30 | 135 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 103 | AER 2_PN-103 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-12 | PN-001 | 1 | 2025-12-12 | - | 2714 | 1 |  |  | dez/2025
996 | 2025-11-01 | 136 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 104 | AER 2_PN-104 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-001 | 1 | 2025-12-10 | - | 2708 | 1 |  |  | dez/2025
997 | 2025-11-01 | 136 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 105 | AER 2_PN-105 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-001 | 1 | [6 empty] | dez/2025
998 | 2025-11-01 | 136 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 106 | AER 2_PN-106 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-11 | PN-001 | 1 | 2025-12-15 | - | 2718 | 1 |  |  | dez/2025
999 | 2025-11-01 | 136 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 107 | AER 2_PN-107 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1000 | 2025-11-11 | 142 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 108 | AER 2_PNI-108 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1001 | 2025-11-01 | 136 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 109 | AER 2_PN-109 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1002 | 2025-11-05 | 138 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 110 | AER 2_PN-110 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-001 | 1 | 2025-12-10 | - | 2708 | 1 |  |  | dez/2025
1003 | 2025-11-05 | 138 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 111 | AER 2_PN-111 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-08 | PN-001 | 1 | 2025-12-09 | - | 2702 | 1 |  |  | dez/2025
1004 | 2025-11-05 | 138 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 112 | AER 2_PN-112 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-05 | PN-001 | 1 | 2025-12-05 | - | 2699 | 1 |  |  | dez/2025
1005 | 2025-11-05 | 138 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 113 | AER 2_PN-113 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1006 | 2025-11-13 | 144 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 114 | AER 2_PNI-114 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-27 | - | 2679 | 1 |  |  | nov/2025
1007 | 2025-11-08 | 140 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 115 | AER 2_PN-115 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-001 | 1 | 2025-12-05 | - | 2698 | 1 |  |  | nov/2025
1008 | 2025-11-08 | 140 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 116 | AER 2_PN-116 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-001 | 1 | 2025-12-05 | - | 2699 | 1 |  |  | nov/2025
1009 | 2025-12-23 | 172 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 117 | AER 2_PE-117 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1010 |  |  |  | AERADOR 02 | PE | - | 118 | AER 2_PE-118 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1011 | 2025-12-23 | 172 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 119 | AER 2_PE-119 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1012 | 2025-11-17 | 147 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 120 | AER 2_PNI-120 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2672 | 1 |  |  | nov/2025
1013 | 2025-12-03 | 161 | 1 | AERADOR 02 | PF | - | 121 | AER 2_PF-121 | PF | [6 empty] | SEM CHAPA | 2025-12-10 | PN-001 | 1 | 2025-12-10 | - | 2709 | 1 |  |  | dez/2025
1014 | 2025-11-08 | 140 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 122 | AER 2_PN-122 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-001 | 1 | 2025-11-26 | - | 2676 | 1 |  |  | nov/2025
1015 | 2025-11-08 | 140 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 123 | AER 2_PN-123 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2671 | 1 |  |  | nov/2025
1016 | 2025-11-11 | 142 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 124 | AER 2_PN-124 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1017 | 2025-11-11 | 142 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 125 | AER 2_PN-125 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1018 | 2025-11-17 | 147 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 126 | AER 2_PNI-126 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-11-25 | PN-001 | 1 | 2025-11-25 | - | 2672 | 1 |  |  | nov/2025
1019 | 2025-11-11 | 142 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 127 | AER 2_PN-127 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1020 | 2025-11-13 | 144 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 128 | AER 2_PN-128 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-27 | - | 2679 | 1 |  |  | nov/2025
1021 | 2025-11-13 | 144 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 129 | AER 2_PN-129 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1022 | 2025-11-13 | 144 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 130 | AER 2_PN-130 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1023 | 2025-11-17 | 147 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 131 | AER 2_PN-131 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-27 | - | 2678 | 1 |  |  | nov/2025
1024 | 2025-11-24 | 154 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 132 | AER 2_PNI-132 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-12-05 | PN-001 | 1 | 2025-12-05 | - | 2701 | 1 |  |  | dez/2025
1025 | 2025-11-17 | 147 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 133 | AER 2_PN-133 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-11-27 | - | 2678 | 1 |  |  | nov/2025
1026 | 2025-11-17 | 147 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 134 | AER 2_PN-134 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-001 | 1 | 2025-11-26 | - | 2676 | 1 |  |  | nov/2025
1027 | 2025-11-19 | 149 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 135 | AER 2_PN-135 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-001 | 1 | 2025-12-01 | - | 2685 | 1 |  |  | dez/2025
1028 | 2025-11-19 | 149 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 136 | AER 2_PN-136 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-28 | PN-001 | 1 | 2025-11-28 | - | 2684 | 1 |  |  | nov/2025
1029 | 2025-11-19 | 149 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 137 | AER 2_PN-137 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-01 | PN-001 | 1 | 2025-12-01 | - | 2685 | 1 |  |  | dez/2025
1030 | 2025-11-24 | 154 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 138 | AER 2_PNI-138 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-12-02 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2694 | 1 |  |  | dez/2025
1031 | 2025-11-19 | 149 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 139 | AER 2_PN-139 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-28 | PN-001 | 1 | 2025-11-28 | - | 2683 | 1 |  |  | nov/2025
1032 | 2025-11-19 | 149 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 140 | AER 2_PN-140 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-28 | PN-001 | 1 | 2025-11-28 | - | 2684 | 1 |  |  | nov/2025
1033 | 2025-11-27 | 157 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 141 | AER 2_PE-141 | PE | [6 empty] | ESPERAR DE VIGA SUPERIOR | 2025-12-03 | PN-001 | 1 | 2025-12-03 | - | 2692 | 1 |  |  | dez/2025
1034 | 2025-11-27 | 157 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 142 | AER 2_PE-142 | PE | [6 empty] | ESPERAR DE VIGA SUPERIOR | 2025-12-02 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2695 | 1 |  |  | dez/2025
1035 | 2025-11-21 | 152 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 143 | AER 2_PN-143 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-26 | PN-001 | 1 | 2025-12-02 | - | 2688 | 1 |  |  | nov/2025
1036 | 2025-11-27 | 157 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 144 | AER 2_PNI-144 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-12-04 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2696 | 1 |  |  | dez/2025
1037 | 2025-11-21 | 152 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 145 | AER 2_PN-145 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-12-02 | - | 2687 | 1 |  |  | nov/2025
1038 | 2025-11-21 | 152 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 146 | AER 2_PN-146 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-11-27 | PN-001 | 1 | 2025-12-02 | - | 2687 | 1 |  |  | nov/2025
1039 | 2025-11-21 | 152 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 147 | AER 2_PN-147 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1040 | 2025-11-21 | 152 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 148 | AER 2_PN-148 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1041 | 2025-11-24 | 154 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 149 | AER 2_PN-149 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-02 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2695 | 1 |  |  | dez/2025
1042 | 2025-11-27 | 157 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 150 | AER 2_PNI-150 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 | 2025-12-04 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2694 | 1 |  |  | dez/2025
1043 | 2025-11-24 | 154 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 151 | AER 2_PN-151 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-02 | PN-001 | 1 | 2025-12-05 | - | 2698 | 1 |  |  | dez/2025
1044 | 2025-11-24 | 154 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 152 | AER 2_PN-152 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-02 | PN-001 | 1 | 2025-12-02 | - | 2688 | 1 |  |  | dez/2025
1045 | 2025-11-27 | 157 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 153 | AER 2_PN-153 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-03 | PN-001 | 1 | 2025-12-03 | - | 2692 | 1 |  |  | dez/2025
1046 | 2025-11-29 | 159 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 154 | AER 2_PN-154 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-05 | PN-001 | 1 | 2025-12-09 | - | 2702 | 1 |  |  | dez/2025
1047 | 2025-12-10 | 166 | 1 | AERADOR 02 | PF | - | 155 | AER 2_PF-155 | PF | [6 empty] | SEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1048 | 2025-12-19 | 171 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 156 | AER 2_PNI-156 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1049 | 2025-11-29 | 159 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 157 | AER 2_PN-157 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-04 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2696 | 1 |  |  | dez/2025
1050 | 2025-11-29 | 159 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 158 | AER 2_PN-158 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-04 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2693 | 1 |  |  | dez/2025
1051 | 2025-12-04 | 162 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 159 | AER 2_PN-159 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-12 | PN-001 | 1 | 2025-12-12 | - | 2714 | 1 |  |  | dez/2025
1052 | 2025-12-19 | 171 | 1 | AERADOR 02 | PNI | - | 160 | AER 2_PNI-160 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1053 | 2025-12-09 | 165 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 161 | AER 2_PE-161 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1054 | 2025-12-13 | 168 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 162 | AER 2_PE-162 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1055 | 2025-12-17 | 170 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 163 | AER 2_PE-163 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1056 | 2025-12-17 | 170 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 164 | AER 2_PE-164 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1057 | 2025-12-04 | 162 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 165 | AER 2_PE-165 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1058 |  |  |  | AERADOR 02 | PNI | - | 166 | AER 2_PNI-166 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1059 | 2025-12-04 | 162 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 167 | AER 2_PN-167 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-12 | PN-001 | 1 | 2025-12-15 | - | 2718 | 1 |  |  | dez/2025
1060 | 2025-12-04 | 162 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 168 | AER 2_PN-168 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-15 | PN-001 | 1 | 2025-12-15 | - | 2717 | 1 |  |  | dez/2025
1061 | 2025-12-04 | 162 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 169 | AER 2_PN-169 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-15 | PN-001 | 1 | 2025-12-15 | - | 2717 | 1 |  |  | dez/2025
1062 | 2025-12-09 | 165 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 170 | AER 2_PN-170 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1063 | 2025-12-09 | 165 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 171 | AER 2_PN-171 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1064 |  |  |  | AERADOR 02 | PNI | - | 172 | AER 2_PNI-172 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1065 | 2025-12-09 | 165 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 173 | AER 2_PN-173 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1066 | 2025-12-09 | 165 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 174 | AER 2_PN-174 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1067 | 2025-12-13 | 168 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 175 | AER 2_PN-175 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1068 | 2025-12-13 | 168 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 176 | AER 2_PN-176 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1069 | 2025-12-13 | 168 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 177 | AER 2_PN-177 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1070 |  |  |  | AERADOR 02 | PNI | - | 178 | AER 2_PNI-178 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1071 | 2025-12-13 | 168 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 179 | AER 2_PN-179 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1072 |  |  |  | AERADOR 02 | PF | - | 180 | AER 2_PF-180 | PF | [6 empty] | SEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1073 | 2025-12-17 | 170 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 181 | AER 2_PN-181 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1074 | 2025-12-17 | 170 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 182 | AER 2_PN-182 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1075 | 2025-12-17 | 170 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 183 | AER 2_PN-183 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1076 |  |  |  | AERADOR 02 | PNI | - | 184 | AER 2_PNI-184 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1077 | 2025-12-19 | 171 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 185 | AER 2_PN-185 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1078 | 2025-12-19 | 171 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 186 | AER 2_PN-186 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1079 | 2025-12-19 | 171 | 1 | AERADOR 02 | PN | - | 187 | AER 2_PN-187 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1080 | 2025-11-29 | 159 | 1 | AERADOR 02 | PE | - | 188 | AER 2_PE-188 | PE | [6 empty] | ESPERAR DE VIGA SUPERIOR | 2025-12-04 | PN-001 | 1 | 2025-12-04 | - | 2693 | 1 |  |  | dez/2025
1081 |  |  |  | AERADOR 03 | PNI | - | 189 | AER 3_PNI-189 | PNI | [6 empty] | 02- 150X150 #3/8 |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1082 | 2025-12-23 | 172 | 1 | AERADOR 03 | PN | - | 190 | AER 3_PN-190 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1083 | 2025-12-23 | 172 | 1 | AERADOR 03 | PN | - | 191 | AER 3_PN-191 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1084 |  |  |  | AERADOR 03 | PE | - | 192 | AER 3_PE-192 | PE | [6 empty] | OLHAR DESENHO ESPECIFICO |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1085 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 193 | AER 3_PN-193 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1086 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 194 | AER 3_PN-194 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1087 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 195 | AER 3_PN-195 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1088 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 196 | AER 3_PN-196 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1089 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 197 | AER 3_PN-197 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1090 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 198 | AER 3_PN-198 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1091 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 199 | AER 3_PN-199 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1092 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 200 | AER 3_PN-200 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1093 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 201 | AER 3_PN-201 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1094 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 202 | AER 3_PN-202 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1095 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 203 | AER 3_PN-203 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1096 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 204 | AER 3_PN-204 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1097 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 205 | AER 3_PN-205 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1098 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 206 | AER 3_PN-206 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1099 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 207 | AER 3_PN-207 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1100 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 208 | AER 3_PN-208 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1101 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 209 | AER 3_PN-209 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1102 | 2025-12-23 | 172 | 1 | AERADOR 03 | PN | - | 210 | AER 3_PN-210 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 0 | [6 empty] | jan/1900
1103 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 211 | AER 3_PN-211 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1104 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 212 | AER 3_PN-212 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1105 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 213 | AER 3_PN-213 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1106 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 214 | AER 3_PN-214 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1107 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 215 | AER 3_PN-215 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1108 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 216 | AER 3_PN-216 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1109 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 217 | AER 3_PN-217 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1110 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 218 | AER 3_PN-218 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1111 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 219 | AER 3_PN-219 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1112 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 220 | AER 3_PN-220 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1113 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 221 | AER 3_PN-221 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1114 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 222 | AER 3_PN-222 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1115 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 223 | AER 3_PN-223 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1116 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 224 | AER 3_PN-224 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1117 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 225 | AER 3_PN-225 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1118 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 226 | AER 3_PN-226 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1119 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 227 | AER 3_PN-227 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1120 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 228 | AER 3_PN-228 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1121 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 229 | AER 3_PN-229 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1122 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 230 | AER 3_PN-230 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1123 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 231 | AER 3_PN-231 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1124 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 232 | AER 3_PN-232 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1125 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 233 | AER 3_PN-233 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1126 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 234 | AER 3_PN-234 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1127 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 235 | AER 3_PN-235 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1128 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 236 | AER 3_PN-236 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1129 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 237 | AER 3_PN-237 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1130 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 238 | AER 3_PN-238 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1131 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 239 | AER 3_PN-239 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1132 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 240 | AER 3_PN-240 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1133 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 241 | AER 3_PN-241 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1134 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 242 | AER 3_PN-242 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1135 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 243 | AER 3_PN-243 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1136 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 244 | AER 3_PN-244 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1137 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 245 | AER 3_PN-245 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1138 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 246 | AER 3_PN-246 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1139 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 247 | AER 3_PN-247 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1140 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 248 | AER 3_PN-248 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1141 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 249 | AER 3_PN-249 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1142 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 250 | AER 3_PN-250 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1143 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 251 | AER 3_PN-251 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1144 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 252 | AER 3_PN-252 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1145 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 253 | AER 3_PN-253 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1146 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 254 | AER 3_PN-254 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1147 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 255 | AER 3_PN-255 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1148 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 256 | AER 3_PN-256 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1149 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 257 | AER 3_PN-257 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1150 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 258 | AER 3_PN-258 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1151 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 259 | AER 3_PN-259 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1152 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 260 | AER 3_PN-260 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1153 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 261 | AER 3_PN-261 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1154 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 262 | AER 3_PN-262 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1155 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 263 | AER 3_PN-263 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1156 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 264 | AER 3_PN-264 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1157 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 265 | AER 3_PN-265 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1158 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 266 | AER 3_PN-266 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1159 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 267 | AER 3_PN-267 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1160 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 268 | AER 3_PN-268 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1161 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 269 | AER 3_PN-269 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1162 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 270 | AER 3_PN-270 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1163 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 271 | AER 3_PN-271 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1164 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 272 | AER 3_PN-272 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1165 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 273 | AER 3_PN-273 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1166 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 274 | AER 3_PN-274 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1167 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 275 | AER 3_PN-275 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1168 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 276 | AER 3_PN-276 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1169 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 277 | AER 3_PN-277 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1170 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 278 | AER 3_PN-278 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1171 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 279 | AER 3_PN-279 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1172 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 280 | AER 3_PN-280 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1173 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 281 | AER 3_PN-281 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1174 |  |  |  | AERADOR 03 | PN | - | 282 | AER 3_PN-282 | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA |  |  | 0 | [6 empty] | jan/1900
1175 | 15/12/2025 | 169 |  | NEREDA |  |  |  | PLACA TESTE | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 |  | 2025-12-16 | [5 empty] | dez/2025
1176 | 15/12/2025 | 169 |  | NEREDA |  |  |  | PN-292-A | P | [6 empty] | NÃO TEM CHAPA | 2025-12-16 | PN-002 |  | 2025-12-16 | - | 2721 |  |  |  | dez/2025
1177
1178
2604

## CALCULOS (hidden)
PRIMARIO
| TOTAL DE PROJETO | TAG | TOTAL CONCRETADO | TOTAL ACABADO | TOTAL TRANSPORTADO
| 6 | PF | 6 | 1 | 0
| 104 | PN | 104 | 57 | 52
| 12 | PE | 12 | 0 | 0
| 1 | PE(I) | 1 | 0 | 0
| 3 | PEI(V) | 3 | 0 | 0
| 0 | PEV | 0 | 0 | 0
| 0 | TEB | 0 | 0 | 0
| 22 | PNI | 22 | 16 | 12
TOTAIS | 148 |  | 148 | 74 | 64
AERADORES
| TOTAL DE PROJETO | TAG | TOTAL CONCRETADO | TOTAL ACABADO | TOTAL TRANSPORTADO
| 6 | PF | 5 | 4 | 4
| 227 | PN | 138 | 107 | 106
| 16 | PE | 14 | 7 | 7
| 0 | PE(I) | 0 | 0 | 0
| 0 | PEI(V) | 0 | 0 | 0
| 0 | PEV | 0 | 0 | 0
| 0 | TEB | 0 | 0 | 0
| 33 | PNI | 28 | 24 | 24
TOTAIS | 282 |  | 185 | 142 | 141

## SC-10 PN1 AERADOR
|  |  |  | BETONEIRA | [10 empty] | BT1
[15 empty] | NF=> | 1275 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 172 | Placa n° => | AER 2_PE-117 |  | AER 3_PN-190 |  | AER 3_PN-191 |  | AER 3_PN-210 |  | AER 2_PE-119 |  | SERIE=> | 1653 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X
data: |  | 2025-12-29 |  | OBRA | AERADOR 2 |  | AERADOR 3 |  | AERADOR 3 |  | AERADOR 3 |  | AERADOR 2 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X
|  |  |  | TIPO | [10 empty] | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | [10 empty] | BT2 |  |  |  |  | 5 | X
|  | PISTA -001 | [17 empty] | 6
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | NF=> | 1276 | FLOW=> |  | vol(m³)
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1654 | HORA LANÇ =>
[15 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 18 C 321A356 | [12 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M36 | [12 empty] | BT3
| 3 | INJETOR 1X | [12 empty] | NF=> | 1277 |  |  | vol(m³)
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 20MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 4X 7,5 TON/300 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS | [12 empty] | SERIE=> | 1655 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [12 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 6,00 DO PÉ 5/8 PARAF. SUPERIOR | [12 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [12 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [12 empty] | NF=> | 1278 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [12 empty] | SERIE => | 1656 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA | [12 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [12 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [12 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS 28 BAINHAS | [12 empty] | NF=> | 1279 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA 2378 MM | [12 empty] | SERIE=> | 1657 | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [12 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [12 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | MOV: 4 X 10TON X 125CB | [12 empty] | BT6
| 21 | FERRO DE ATERRAMENTO PE PLACAS | [12 empty] | NF => |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [12 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 | CABO 2 | CABO 3 | CABO 4 | CABO 5 | CABO 6 | CABO 7 | CABO 8 | CABO 9 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
[5 empty] | CABO 10 | CABO 11 | CABO 12 | CABO 13 | CABO 14 | CABO 15 | CABO 16 | CABO 17 | CABO 18
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1063282601
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-08-21
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 172 | QUAL É A OBRA | CABO 10: AER 2_PE-117; CABO 12: AER 3_PN-190; CABO 14: AER 3_PN-191; CABO 16: AER 3_PN-210; CABO 18: AER 2_PE-119
data: |  |  |  | Placa n° =>
TIPO
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14

## SC-10 PN1
|  |  |  | BETONEIRA | [16 empty] | BT1
[21 empty] | NF=> | 942 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 169 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO |  | SERIE=> | 1320 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X
data: |  | 2025-12-29 |  | Placa n° => | PN-501 |  | PN-502 |  | PN-503 |  | PN-504 |  | PN-505 |  | PN-506 |  | PN-507 |  | PR_PN-135 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | BT2 |  |  |  |  | 5 | X
|  | PISTA -001 | [23 empty] | 6
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F8 |  | NF=> | 943 | FLOW=> |  | vol(m³)
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1321 | HORA LANÇ =>
[21 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 16 C 321A356 | [18 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M24 | [18 empty] | BT3
| 3 | INJETOR 1X | [18 empty] | NF=> | 944 |  |  | vol(m³)
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 16 MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 2X 7,5 TON/300 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS | [18 empty] | SERIE=> | 1322 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [18 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [18 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [18 empty] | NF=> | 945 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [18 empty] | SERIE => | 1323 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA (36X) | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [18 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [18 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [18 empty] | NF=> | 946 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [18 empty] | SERIE=> | 1324 | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [18 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | MOV: 4 X 5TON X 125CB - NEREDA | [18 empty] | BT6
| 21 | MOV: 4 X 5TON X 125CB + 4 X 5TON X 125ESF. PRIMARIO | [18 empty] | NF => |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [18 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 |  | CABO 2 |  | CABO 3 |  | CABO 4 |  | CABO 5 |  | CABO 6 |  | CABO 7 |  | CABO 8 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
[5 empty] | CABO 09 |  | CABO 10 |  | CABO 11 |  | CABO 12 |  | CABO 13 |  | CABO 14 |  | CABO 15 |  | CABO 16
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1063497359
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-10-02
3
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 169 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PN-501 |  | PN-502 |  | PN-503 |  | PN-504 |  | PN-505 |  | PN-506 |  | PN-507 |  | PR_PN-135
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14

## SC-10 PN2
|  |  |  | BETONEIRA | [16 empty] | BT1 | [7 empty] | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA |  |  |  | TIPO
[21 empty] | NF=> | 1255 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X | 51 | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 285 | PN-285 | P
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 169 | QUAL É A OBRA | PRIMARIO |  | NEREDA |  | NEREDA | [11 empty] | SERIE=> | 1633 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X |  | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 286 | PN-286 | P
data: |  | 2025-12-29 |  | Placa n° => | PR_PE-98 |  | PN-292-A |  | PLACA TESTE | [11 empty] | HORA ROMP. |  | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X |  | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 287 | PN-287 | P
|  |  |  | TIPO | PEV |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X |  | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 289 | PN-289 | P
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | ARM. CANAL SAIDA |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | BT2 |  |  |  |  | 5 | X |  | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 290 | PN-290 | P
|  | PISTA -002 | [23 empty] | 6 | X |  | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 291 | PN-291 | P
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F8 |  | NF=> | 1256 | FLOW=> |  | vol(m³) |  |  |  | 2025-07-18 | 51 | 1 | REATOR 05 | PN | - | 292 | PN-292 | P
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1634 | HORA LANÇ => | [5 empty] | 2025-07-18 | 51 | 1 | CLARIFICADOR PRIMARIO 02 | PNI | - | 87 | PR_PNI-87 | PNI
[21 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 16 C 321A356 | [18 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M24 | [18 empty] | BT3 | PN-002
| 3 | INJETOR 1X | [18 empty] | NF=> | 1257 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 16 MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 2X 7,5 TON/300 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS | [18 empty] | SERIE=> | 1635 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [18 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [18 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [18 empty] | NF=> | 1258 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [18 empty] | SERIE => | 1636 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA (36X) | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [18 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [18 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [18 empty] | NF=> | 1259 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [18 empty] | SERIE=> | 1637 | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS / SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | VERIFICAR SE ESTA VIBRANDO EM BAIXO DA TELINHA, EVITAR BROCA NO PINO | [18 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | MOV: 4 X 5TON X 125CB - NEREDA | [18 empty] | BT6
| 21 | MOV: 4 X 5TON X 125CB + 4 X 5TON X 125ESF. PRIMARIO |  |  |  |  | = | [13 empty] | NF => | 1260 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [18 empty] | SERIE=> | 1638 | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 |  | CABO 2 |  | CABO 3 |  | CABO 4 |  | CABO 5 |  | CABO 6 |  | CABO 7 |  | CABO 8 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
|  | COLETAR CABOS | [18 empty] | RESIST.
[5 empty] | CABO 09 |  | CABO 10 |  | CABO 11 |  | CABO 12 |  | CABO 13 |  | CABO 14 |  | CABO 15 |  | CABO 16
COLETAR CABOS
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1063123216
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-07-22
3
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 169 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PR_PE-98 |  | PN-292-A |  | PLACA TESTE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | TIPO | PEV |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14

## SC-10 PN2 PRIMARIO
|  |  |  | BETONEIRA | [24 empty] | BT1 | [6 empty] | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA | TIPO
[29 empty] | NF=> | 791 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 169 | QUAL É A OBRA | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | SERIE=> | 1169 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X
data: |  | 2025-12-30 |  | Placa n° => | PR_PN-89 |  | PR_PN-90 |  | PR_PN-91 |  | PR_PN-92 |  | PR_PN-94 |  | PR_PN-96 |  | PR_PN-100 |  | PR_PN-101 |  | PR_PNI-63 |  | PR_PN-102 |  | PR_PNI-69 |  | PR_PNI-75 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | PNI |  | P |  | PNI |  | PNI |  | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | 02- 150X150 #3/8 |  | NÃO TEM CHAPA |  | 02- 150X150 #3/8 |  | 02- 150X150 #3/8 |  | BT2 |  |  |  |  | 5 | X
|  | PISTA -002 | [31 empty] | 6 | X
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F8 |  | F9 |  | F10 |  | F11 |  | F12 |  | NF=> | 792 | FLOW=> |  | vol(m³)
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1170 | HORA LANÇ =>
[29 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 16 C 321A356 | [26 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M24 | [26 empty] | BT3
| 3 | INJETOR 1X | [26 empty] | NF=> | 793 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 4 | VERIFICAR MEDIDA TPO PLACA ATE CANALETA 1,225 | [26 empty] | SERIE=> | 1171 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [26 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [26 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [26 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [26 empty] | NF=> | 794 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [26 empty] | SERIE => | 1172 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA | [26 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [26 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [26 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [26 empty] | NF=> |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [26 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [26 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [26 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | [27 empty] | BT6
| 21 | MOV: 4 X 5TON X 125CB + 4 X 5TON X 125ESF. PRIMARIO | [26 empty] | NF => |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [26 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 |  | CABO 2 |  | CABO 3 |  | CABO 4 |  | CABO 5 |  | CABO 6 |  | CABO 7 |  | CABO 8 | [9 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
[5 empty] | CABO 09 |  | CABO 10 |  | CABO 11 |  | CABO 12 |  | CABO 13 |  | CABO 14 |  | CABO 15 |  | CABO 16
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1062631306 | [7 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1062631306
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-04-13 | [7 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-04-13
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 169 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PR_PN-89 |  | PR_PN-90 |  | PR_PN-91 |  | PR_PN-92 |  | PR_PN-94 |  | PR_PN-96 |  | PR_PN-100 |  | PR_PN-101 |  | PR_PNI-63 |  | PR_PN-102 |  | PR_PNI-69 |  | PR_PNI-75
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | PNI |  | P |  | PNI |  | PNI
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## SC10(pf)
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 172 | QUAL É A OBRA |  |  | NEREDA |  |  |  |  | CERTIFICADO |  |  |  | vol(m3) | flow | NF | SERIE
data: |  | 2025-12-29 |  | Placa n° => |  |  | AER 2_PF-155 |  |  |  |  | 1063497359 |  |  | bt1 |  |  |  | 1631 | 378
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  |  |  |  | DATA DE FAB |  |  | bt2
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS |  |  | #N/A |  |  |  |  | 2025-10-02
PISTA -PF
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | [9 empty] | BT1 | SERIE: | 1631
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 18 Cabos 105A120 | [9 empty] | CABO | ALONG. | ok | observação |  |  |  |  | CP1
| 2 | PÉ 2X M36 | [9 empty] | CABO 1 |  |  | ** inserir luva #5/8 para escora aparatir de 1,50mts de altura, desixando recuado 5 mm para dentro da placa
| 3 | INJETOR 1X | [9 empty] | CABO 2 |  |  | ** chapa de ancoragem 100x220x19 mm 1 em cada bainha |  |  |  |  | CP1
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 16 MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 4X 10 TON/340 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS - nereda | [9 empty] | CABO 3 |  |  | ** verificar se molas não estao tocando o fundo do painels
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [9 empty] | CABO 4 |  |  | ** verificar se total bainhas estao bem vedadas, para não entra concreto nelas,
| 6 | ESCORA 6,00 DO PÉ 5/8 | [9 empty] | CABO 5 |  |  | ** verificar e total toquinho de madeiras foram devidademente envelopados com lona - ajuda na desforma |  |  |  |  | BT2 | SERIE: | 1632
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS | [9 empty] | CABO 6 | [7 empty] | CP1
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [9 empty] | CABO 7
| 9 | ÂNGULO DE A CADA CONCRETAGEM | [9 empty] | CABO 8 | [7 empty] | CP1
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [9 empty] | CABO 9
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA (36X) | [9 empty] | CABO 10
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [9 empty] | CABO 11 | [7 empty] | BT3 | SERIE:
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA) | [9 empty] | CABO 12 | [7 empty] | CP1
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [9 empty] | CABO 13
| 15 | QTDE DE BAINHAS (27 bainhas | [9 empty] | CABO 14 | [7 empty] | CP1
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2378 NO aerador1 ) | [9 empty] | CABO 15
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [9 empty] | CABO 16
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [9 empty] | CABO 17
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES | [9 empty] | CABO 18
| 20 | MOV: 8 X 7,5TON X 175 esf
21
| 22 | EMENDAS
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 172 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | 0 |  | AER 2_PF-155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF!
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BT1
[11 empty] | NF=> |  | 1253 | FLOW=> |  |  | vol(m³)
[11 empty] | SERIE=> |  | 1631 | HORA LANÇ =>
[11 empty] | HORA ROMP. |  | CP1 (20H) | CP2 (20H) |  | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
BT2
[11 empty] | NF=> |  | 1254 | FLOW=> |  |  | vol(m³)
[11 empty] | SERIE=> |  | 1632 | HORA LANÇ =>
[11 empty] | HORA ROMP. |  | CP1 (20H) | CP2 (20H) |  | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde

## equipe
SEMANA
| 10 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 3 |  | SOBRANDO |  |  | EQUIPES: | PISTA | EQUIPES: | CONCRETAGEM | EQUIPES: | ACABAMENTO | EQUIPES: | TELA / CORTE DE FERRAGENS | EQUIPES: | FORMAS ESPECIAIS E CORTE/QUEIMA DE CABOS
EQUIPES: | PISTA |  | EQUIPES: | CONCRETAGEM |  | EQUIPES: | ACABAMENTO |  | EQUIPES: | TELA |  | UALISON | 1 | 30 | ANTONIO GONCALVES |  | FABIO |  | PABLO |  | VINICIUS |  | FABRICIO |  | TOTAL NA SEMANA COM CONSELMAR
ANTONIO GONCALVES |  | 1 | FABIO |  | 1 | PABLO |  | 1 | VINICIUS |  | 1 | ANTONIO GONÇALVES | 1 |  | UALISON |  | JAILSON |  | JOBSON |  | PEDRO HENRIQUE |  | LUACIANO
UALISON |  | 1 | JAILSON |  | 1 | JOBSON |  | 1 | PEDRO HENRIQUE |  | 1 | EDUARDO | 1 |  | CONSELMAR |  | JOAO BISPO |  | DANIEL |  | GABRIEL FIGUEIREDO
CONSELMAR |  | 1 | JOAO BISPO |  | 1 | DANIEL |  | 1 | GABRIEL FIGUEIREDO |  | 1 | WISLEY | 1 |  | CONSELMAR |  | RODRIGO |  | JESUS |  | EDUARDO |  |  |  | 35
CONSELMAR |  | 1 | RODRIGO |  | 1 | JESUS |  | 1 |  |  |  | FABRICIO | 1 |  | CONSELMAR |  | GABRIEL SERRANO |  | DEIVD
CONSELMAR |  | 1 | GABRIEL SERRANO |  | 1 | DEIVD |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | CONSELMAR |  | RCHARD
CONSELMAR |  | 1 | RCHARD |  | 1 | ESDSON |  | 1 | [6 empty] | CONSELMAR |  | WISLEY
CONSELMAR |  | 1 | [12 empty] | CONSELMAR
CONSELMAR |  | 1
EDUARDO |  | 1 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | EQUIPES: | USINA | EQUIPES: | MOVIMENTAÇÃO | EQUIPES: | PRE MONTAGENS
WISLEY |  | 1 | EQUIPES: | USINA |  | EQUIPES: | MOVIMENTAÇÃO |  | EQUIPES: | PRE MONTAGENS | [6 empty] | RENATO |  | WALBERT
|  |  | RENATO |  | 1 | WALBERT |  | 1 | GABRIEL ROCHA |  | 1 | [5 empty] | JOÃO RIBEIRO |  | ADRIANO TAVARES |  | GILMAR ARMADOR
|  |  | JOÃO RIBEIRO |  | 1 | ADRIANO TAVARES |  | 1 | GILMAR ARMADOR |  | 1 | [5 empty] | EDER
|  |  | EDER |  | 1 | [11 empty] | CARLOS SAMUEL
|  |  | CARLOS SAMUEL |  | 1
SABADO
[15 empty] | EQUIPES: | PISTA | EQUIPES: | CONCRETAGEM | EQUIPES: | ACABAMENTO | EQUIPES: | TELA / CORTE DE FERRAGENS | EQUIPES: | FORMAS ESPECIAIS E CORTE/QUEIMA DE CABOS
[15 empty] | ANTONIO GONCALVES |  | FABIO |  |  |  | VINICIUS
UALISON
[15 empty] | CONSELMAR | [5 empty] | GABRIEL FIGUEIREDO
[15 empty] | CONSELMAR |  | RODRIGO |  | JESUS
[15 empty] | CONSELMAR |  | GABRIEL SERRANO
[15 empty] | CONSELMAR | [9 empty] | TOTAL NA SABADO COM CONSELMAR
[15 empty] | CONSELMAR |  | WISLEY
CONSELMAR
21
[17 empty] | EQUIPES: | USINA | EQUIPES: | MOVIMENTAÇÃO | EQUIPES: | PRE MONTAGENS
[17 empty] | RENATO |  | WALBERT |  | GABRIEL ROCHA
JOÃO RIBEIRO
EDER
CARLOS SAMUEL

## ACABAMENTO
TOTAKL GERAL | 818 | [6 empty] | NEREDA | 744 | GALPÃO 1 |  |  | 461 | jobson | JESUS
[8 empty] | PRIMARIO | 74 | GALPÃO 2 |  |  | 499 | pablo | DEIVED | DANIEL
4 placas/dia
| INICIO |  | seg |  |  |  |  | TÉRMINIO | 402 | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | media | %
SEMANA 1 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33333 | 8.333%
SEMANA 2 | 2025-03-24 | 6 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.8333 | 45.83%
SEMANA 3 | 2025-03-31 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.1667 | 79.17%
SEMANA 4 | 2025-04-07 | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 50%
SEMANA 5 | 2025-04-14 | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 37.5%
SEMANA 6 | 2025-04-21 | 6 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.1667 | 54.17%
SEMANA 7 | 2025-04-28 | 6 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.8333 | 45.83%
SEMANA 8 | 2025-05-05 | 6 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50%
SEMANA 9 | 2025-05-12 | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.6667 | 41.67%
SEMANA 10 | 2025-05-19 | 6 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 20 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3333 | 83.33%
SEMANA 11 | 2025-05-26 | 6 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.6667 | 66.67%
SEMANA 12 | 2025-06-02 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 62.5%
SEMANA 13 | 2025-06-09 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 62.5%
SEMANA 14 | 2025-06-16 | 6 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.6667 | 66.67%
SEMANA 15 | 2025-06-23 | 6 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.5 | 62.5%
SEMANA 16 | 2025-06-30 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.6667 | 41.67%
SEMANA 17 | 2025-07-07 | 6 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 21 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.5 | 87.5%
SEMANA 18 | 2025-07-14 | 6 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.1667 | 54.17%
SEMANA 19 | 2025-07-21 | 6 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 23 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3.8333 | 95.83%
SEMANA 20 | 2025-07-28 | 6 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 24 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 100%
SEMANA 21 | 2025-08-04 | 6 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 24 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 100%
SEMANA 22 | 2025-08-11 | 6 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 31 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 |  | 5.3173 | 88.57%
SEMANA 23 | 2025-08-18 | 6 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 30 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 125%
SEMANA 24 | 2025-08-25 | 6 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 30 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 125%
SEMANA 25 | 2025-09-01 | 7 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 38 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4.6667 | 158.3%
SEMANA 26 | 2025-09-09 | 8 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 37 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5.1667 | 154.2%
SEMANA 27 | 2025-09-18 | 9 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 39 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 162.5%
SEMANA 28 | 2025-09-28 | 10 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 41 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5.8333 | 170.8%
SEMANA 29 | 2025-10-09 | 11 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 45 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 187.5%
SEMANA 30 | 2025-10-21 | 12 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 33 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 137.5%

## PRODUÇÃO SEMANA
[8 empty] | NEREDA | 438 | [7 empty] | estimado semana
[8 empty] | PRIMARIO | 169 | [7 empty] | primario | nereda
| SEG | [6 empty] | DOMIN | [8 empty] | 5 | 35
| INICIO | [6 empty] | T´REMINIO | 607 | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom
SEMANA 1 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 2 | 2025-03-24 | 6 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80%
SEMANA 3 | 2025-03-31 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 32 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 80%
SEMANA 4 | 2025-04-07 | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 32 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80%
SEMANA 5 | 2025-04-14 | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 31 | 7 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.5%
SEMANA 6 | 2025-04-21 | 6 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 60%
SEMANA 7 | 2025-04-28 | 6 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60%
SEMANA 8 | 2025-05-05 | 6 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 32 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80%
SEMANA 9 | 2025-05-12 | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 10 | 2025-05-19 | 6 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10%
SEMANA 11 | 2025-05-26 | 6 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 12 | 2025-06-02 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25%
SEMANA 13 | 2025-06-09 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40%
SEMANA 14 | 2025-06-16 | 6 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 55%
SEMANA 15 | 2025-06-23 | 6 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 22 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 55%
SEMANA 16 | 2025-06-30 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85%
SEMANA 17 | 2025-07-07 | 6 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 40%
SEMANA 18 | 2025-07-14 | 6 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 40 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100%
SEMANA 19 | 2025-07-21 | 6 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 41 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 102.5%
SEMANA 20 | 2025-07-28 | 6 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 80%
SEMANA 21 | 2025-08-04 | 6 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 40 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100%
SEMANA 22 | 2025-08-11 | 6 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 33 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 82.5%
SEMANA 23 | 2025-08-18 | 6 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 33 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 82.5%
SEMANA 24 | 2025-08-25 | 6 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 33 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 82.5%
SEMANA 25 | 2025-09-01 | 6 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 45%
SEMANA 26 | 2025-09-08 | 6 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 33 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 82.5%
SEMANA 27 | 2025-09-15 | 6 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 28 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 0 | 70%
SEMANA 28 | 2025-09-22 | 6 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 31 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 77.5%
SEMANA 29 | 2025-09-29 | 6 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 36 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 90%
SEMANA 30 | 2025-10-06 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 33 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 82.5%
SEMANA 31 | 2025-10-13 | 6 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 35 | 0 | 13 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 87.5%
SEMANA 32 | 2025-10-20 | 6 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 31 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 77.5%
SEMANA 33 | 2025-10-27 | 6 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 26 | 9 | 5 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 82.5%
SEMANA 34 | 2025-11-03 | 6 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 18 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 65%
SEMANA 35 | 2025-11-10 | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 25 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 85%
SEMANA 36 | 2025-11-17 | 6 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 22 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 92.5%
SEMANA 37 | 2025-11-24 | 6 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 18 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 80%
SEMANA 38 | 2025-12-01 | 6 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 15 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 52.5%
SEMANA 39 | 2025-12-08 | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 65%
SEMANA 40 | 2025-12-15 | 6 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32.5%
SEMANA 41 | 2025-12-22 | 6 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5%
SEMANA 42 | 2025-12-29 | 6 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 43 | 2026-01-05 | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 44 | 2026-01-12 | 6 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 45 | 2026-01-19 | 6 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 46 | 2026-01-26 | 6 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 47 | 2026-02-02 | 6 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 48 | 2026-02-09 | 6 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 49 | 2026-02-16 | 6 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 50 | 2026-02-23 | 6 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 51 | 2026-03-02 | 6 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 52 | 2026-03-09 | 6 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 53 | 2026-03-16 | 6 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## acab equip
[26 empty] | 461 | 426 | 74 | 961
| SEG |  |  | PRIMARIO | TER |  |  |  | QUA |  |  |  | QUI |  |  |  | SEXT |  |  |  | SAB |  |  |  | DOM | TOTAIS |  |  |  |  | PLACAS ACABADAS POR MÊS fechamento por semana completa
SEMAMA |  | PN-001 | PN-002 | PRIMARIO |  | PN-001 | PN-002 |  |  | PN-001 | PN-002 | PRIMARIO |  | PN-001 | PN-002 | PRIMARIO |  | PN-001 | PN-002 | PRIMARIO |  | PN-001 | PN-002 | PRIMARIO |  | PN-001 | PN-002 | PRIMARIO PN-01 PN-02 |  | SEG | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
SEMANA 1 | 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-22 | 2 | 0 | 0 | 2025-03-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | mar/2025 | 13 | 53 | 53 | 77 | 67 | 139 | 152 | 161 | 160 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0
SEMANA 2 | 2025-03-24 | 2 | 0 | 0 | 2025-03-25 | 3 | 0 | 1 | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 | 2 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 1 | 0 | 0 | 2025-03-29 | 2 | 1 | 0 | 2025-03-30 | 10 | 0 | 1 | 11 | mar/2025
SEMANA 3 | 2025-03-31 | 2 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 0 | 3 | 1 | 2025-04-03 | 2 | 0 | 0 | 2025-04-04 | 0 | 2 | 0 | 2025-04-05 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-06 | 9 | 7 | 3 | 19 | abr/2025 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
SEMANA 4 | 2025-04-07 | 0 | 2 | 0 | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 | 3 | 1 | 1 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-11 | 3 | 3 | 3 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-13 | 6 | 2 | 4 | 12 | abr/2025 | 15 | 58 | 62 | 63 | 79 | 125 | 166 | 179 | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
SEMANA 5 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-15 | 0 | 4 | 2 | 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-17 | 4 | 1 | 1 | 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-20 | 4 | 2 | 3 | 9 | abr/2025 | 2025-03-01: fechamento contado dia a dia + preciso
SEMANA 6 | 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-22 | 3 | 1 | 0 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-24 | 0 | 3 | 1 | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-26 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-27 | 6 | 4 | 3 | 13 | abr/2025
SEMANA 7 | 2025-04-28 | 1 | 0 | 0 | 2025-04-29 | 2 | 0 | 0 | 2025-04-30 | 2 | 2 | 1 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-02 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-04 | 7 | 3 | 1 | 11 | mai/2025
SEMANA 8 | 2025-05-05 | 0 | 3 | 1 | 2025-05-06 | 2 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 3 | 1 | 1 | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-09 | 2 | 1 | 1 | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-11 | 7 | 1 | 4 | 12 | mai/2025
SEMANA 9 | 2025-05-12 | 2 | 0 | 1 | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-14 | 4 | 1 | 2 | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-16 | 1 | 2 | 0 | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-18 | 7 | 0 | 3 | 10 | mai/2025
SEMANA 10 | 2025-05-19 | 2 | 0 | 0 | 2025-05-20 | 5 | 2 | 1 | 2025-05-21 | 2 | 3 | 1 | 2025-05-22 | 2 | 0 | 1 | 2025-05-23 | 0 | 2 | 0 | 2025-05-24 | 2 | 0 | 0 | 2025-05-25 | 13 | 4 | 3 | 20 | mai/2025
SEMANA 11 | 2025-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 2 | 3 | 2 | 2025-05-28 | 2 | 0 | 2 | 2025-05-29 | 1 | 0 | 0 | 2025-05-30 | 2 | 2 | 1 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 9 | 2 | 5 | 16 | jun/2025
SEMANA 12 | 2025-06-02 | 2 | 0 | 0 | 2025-06-03 | 0 | 3 | 0 | 2025-06-04 | 2 | 3 | 0 | 2025-06-05 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-07 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 7 | 8 | 0 | 15 | jun/2025
SEMANA 13 | 2025-06-09 | 0 | 2 | 0 | 2025-06-10 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-11 | 0 | 2 | 0 | 2025-06-12 | 1 | 3 | 0 | 2025-06-13 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-14 | 1 | 3 | 0 | 2025-06-15 | 4 | 11 | 0 | 15 | jun/2025
SEMANA 14 | 2025-06-16 | 0 | 3 | 0 | 2025-06-17 | 0 | 3 | 0 | 2025-06-18 | 2 | 0 | 0 | 2025-06-19 | 2 | 3 | 0 | 2025-06-20 | 1 | 2 | 0 | 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-22 | 5 | 11 | 0 | 16 | jun/2025
SEMANA 15 | 2025-06-23 | 2 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 1 | 2 | 0 | 2025-06-26 | 1 | 2 | 0 | 2025-06-27 | 1 | 3 | 0 | 2025-06-28 | 0 | 1 | 0 | 2025-06-29 | 6 | 9 | 0 | 15 | jun/2025
SEMANA 16 | 2025-06-30 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-01 | 1 | 2 | 2 | 2025-07-02 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-04 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-05 | 0 | 3 | 3 | 2025-07-06 | 4 | 1 | 5 | 10 | jul/2025
SEMANA 17 | 2025-07-07 | 3 | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2 | 0 | 0 | 2025-07-09 | 2 | 3 | 3 | 2025-07-10 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-11 | 3 | 4 | 1 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-13 | 11 | 3 | 7 | 21 | jul/2025
SEMANA 18 | 2025-07-14 | 1 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 0 | 3 | 1 | 2025-07-16 | 2 | 0 | 0 | 2025-07-17 | 0 | 3 | 3 | 2025-07-18 | 0 | 4 | 4 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-20 | 3 | 2 | 8 | 13 | jul/2025
SEMANA 19 | 2025-07-21 | 3 | 1 | 1 | 2025-07-22 | 3 | 3 | 3 | 2025-07-23 | 0 | 2 | 0 | 2025-07-24 | 2 | 3 | 1 | 2025-07-25 | 2 | 0 | 0 | 2025-07-26 | 2 | 2 | 1 | 2025-07-27 | 12 | 5 | 6 | 23 | jul/2025
SEMANA 20 | 2025-07-28 | 0 | 1 | 0 | 2025-07-29 | 2 | 1 | 1 | 2025-07-30 | 4 | 3 | 1 | 2025-07-31 | 2 | 1 | 1 | 2025-08-01 | 4 | 2 | 0 | 2025-08-02 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-03 | 14 | 7 | 3 | 24 | ago/2025
SEMANA 21 | 2025-08-04 | 2 | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2 | 3 | 0 | 2025-08-06 | 2 | 4 | 2 | 2025-08-07 | 0 | 1 | 1 | 2025-08-08 | 0 | 2 | 0 | 2025-08-09 | 4 | 4 | 0 | 2025-08-10 | 10 | 11 | 3 | 24 | ago/2025
SEMANA 22 | 2025-08-11 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-12 | 0 | 4 | 2 | 2025-08-13 | 2 | 3 | 0 | 2025-08-14 | 2 | 5 | 2 | 2025-08-15 | 4 | 3 | 0 | 2025-08-16 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-17 | 12 | 15 | 4 | 31 | ago/2025
SEMANA 23 | 2025-08-18 | 2 | 3 | 1 | 2025-08-19 | 2 | 5 | 2 | 2025-08-20 | 1 | 4 | 1 | 2025-08-21 | 2 | 3 | 0 | 2025-08-22 | 0 | 4 | 2 | 2025-08-23 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-24 | 9 | 15 | 6 | 30 | ago/2025
SEMANA 24 | 2025-08-25 | 0 | 2 | 0 | 2025-08-26 | 2 | 4 | 2 | 2025-08-27 | 1 | 3 | 0 | 2025-08-28 | 2 | 4 | 0 | 2025-08-29 | 2 | 3 | 0 | 2025-08-30 | 4 | 3 | 0 | 2025-08-31 | 11 | 17 | 2 | 30 | ago/2025
SEMANA 25 | 2025-09-01 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-02 | 2 | 0 | 0 | 2025-09-03 | 2 | 4 | 0 | 2025-09-04 | 1 | 4 | 0 | 2025-09-05 | 2 | 4 | 0 | 2025-09-06 | 1 | 0 | 0 | 2025-09-07 | 12 | 16 | 0 | 28 | set/2025
SEMANA 26 | 2025-09-08 | 3 | 7 | 0 | 2025-09-09 | 0 | 3 | 0 | 2025-09-10 | 4 | 5 | 0 | 2025-09-11 | 3 | 6 | 0 | 2025-09-12 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-13 | 2 | 0 | 0 | 2025-09-14 | 16 | 25 | 0 | 41 | set/2025 | 2025-03-01: TAREFA PRODUÇÃO
SEMANA 27 | 2025-09-15 | 5 | 4 | 0 | 2025-09-16 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-17 | 2 | 4 | 0 | 2025-09-18 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-19 | 2 | 1 | 0 | 2025-09-20 | 3 | 4 | 0 | 2025-09-21 | 20 | 21 | 0 | 41 | set/2025
SEMANA 28 | 2025-09-22 | 7 | 3 | 0 | 2025-09-23 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-24 | 2 | 4 | 0 | 2025-09-25 | 3 | 6 | 0 | 2025-09-26 | 2 | 4 | 0 | 2025-09-27 | 3 | 0 | 0 | 2025-09-28 | 21 | 21 | 0 | 42 | set/2025
SEMANA 29 | 2025-09-29 | 3 | 4 | 0 | 2025-09-30 | 3 | 4 | 0 | 2025-10-01 | 2 | 7 | 0 | 2025-10-02 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-03 | 5 | 3 | 0 | 2025-10-04 | 6 | 0 | 0 | 2025-10-05 | 21 | 20 | 0 | 41 | out/2025
SEMANA 30 | 2025-10-06 | 5 | 3 | 0 | 2025-10-07 | 3 | 4 | 0 | 2025-10-08 | 5 | 1 | 0 | 2025-10-09 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-10 | 2 | 5 | 0 | 2025-10-11 | 3 | 5 | 0 | 2025-10-12 | 22 | 22 | 0 | 44 | out/2025
SEMANA 31 | 2025-10-13 | 6 | 0 | 0 | 2025-10-14 | 6 | 1 | 0 | 2025-10-15 | 5 | 2 | 0 | 2025-10-16 | 2 | 5 | 0 | 2025-10-17 | 2 | 3 | 0 | 2025-10-18 | 2 | 0 | 0 | 2025-10-19 | 23 | 11 | 0 | 34 | out/2025
SEMANA 32 | 2025-10-20 | 9 | 0 | 0 | 2025-10-21 | 5 | 1 | 0 | 2025-10-22 | 4 | 7 | 0 | 2025-10-23 | 2 | 4 | 0 | 2025-10-24 | 2 | 7 | 0 | 2025-10-25 | 1 | 0 | 0 | 2025-10-26 | 23 | 19 | 0 | 42 | out/2025
SEMANA 33 | 2025-10-27 | 2 | 3 | 0 | 2025-10-28 | 2 | 1 | 0 | 2025-10-29 | 3 | 4 | 0 | 2025-10-30 | 3 | 6 | 0 | 2025-10-31 | 2 | 6 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 | 12 | 20 | 0 | 32 | nov/2025
SEMANA 34 | 2025-11-03 | 2 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 4 | 3 | 0 | 2025-11-05 | 2 | 3 | 0 | 2025-11-06 | 2 | 4 | 0 | 2025-11-07 | 2 | 0 | 0 | 2025-11-08 | 0 | 3 | 0 | 2025-11-09 | 12 | 13 | 0 | 25 | nov/2025
SEMANA 35 | 2025-11-10 | 2 | 3 | 0 | 2025-11-11 | 3 | 2 | 0 | 2025-11-12 | 5 | 4 | 0 | 2025-11-13 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-14 | 4 | 2 | 0 | 2025-11-15 | 4 | 1 | 0 | 2025-11-16 | 20 | 14 | 0 | 34 | nov/2025
SEMANA 36 | 2025-11-17 | 2 | 3 | 0 | 2025-11-18 | 2 | 3 | 0 | 2025-11-19 | 3 | 4 | 0 | 2025-11-20 | 1 | 2 | 0 | 2025-11-21 | 6 | 3 | 0 | 2025-11-22 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-23 | 15 | 16 | 0 | 31 | nov/2025
SEMANA 37 | 2025-11-24 | 3 | 3 | 0 | 2025-11-25 | 6 | 2 | 0 | 2025-11-26 | 5 | 3 | 0 | 2025-11-27 | 7 | 4 | 0 | 2025-11-28 | 3 | 2 | 0 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 24 | 14 | 0 | 38 | nov/2025
SEMANA 38 | 2025-12-01 | 3 | 4 | 0 | 2025-12-02 | 6 | 3 | 0 | 2025-12-03 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-04 | 5 | 2 | 0 | 2025-12-05 | 3 | 4 | 0 | 2025-12-06 | 0 | 3 | 0 | 2025-12-07 | 19 | 18 | 0 | 37 | dez/2025
SEMANA 39 | 2025-12-08 | 1 | 2 | 0 | 2025-12-09 | 1 | 5 | 0 | 2025-12-10 | 3 | 8 | 0 | 2025-12-11 | 2 | 5 | 0 | 2025-12-12 | 3 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 0 | 1 | 0 | 2025-12-14 | 10 | 21 | 0 | 31 | dez/2025
SEMANA 40 | 2025-12-15 | 3 | 2 | 0 | 2025-12-16 | 0 | 7 | 0 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 | 3 | 9 | 0 | 12 | dez/2025
SEMANA 41 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | dez/2025
SEMANA 42 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 6 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-04 | 0 | 6 | 0 | 6 | jan/2026
SEMANA 43 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | jan/2026
SEMANA 44 | 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | jan/2026
SEMANA 45 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-03-12 | 0 | 0 |  | 2029-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-03-19 | 0 | 0 |  | 2029-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-03-26 | 0 | 0 |  | 2029-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-04-02 | 0 | 0 |  | 2029-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-04-09 | 0 | 0 |  | 2029-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-04-16 | 0 | 0 |  | 2029-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-04-23 | 0 | 0 |  | 2029-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-04-30 | 0 | 0 |  | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-05-07 | 0 | 0 |  | 2029-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-05-14 | 0 | 0 |  | 2029-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-05-21 | 0 | 0 |  | 2029-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-05-28 | 0 | 0 |  | 2029-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-06-04 | 0 | 0 |  | 2029-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-06-11 | 0 | 0 |  | 2029-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-06-18 | 0 | 0 |  | 2029-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-06-25 | 0 | 0 |  | 2029-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-07-02 | 0 | 0 |  | 2029-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-07-09 | 0 | 0 |  | 2029-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-07-16 | 0 | 0 |  | 2029-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-07-23 | 0 | 0 |  | 2029-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-07-30 | 0 | 0 |  | 2029-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-08-06 | 0 | 0 |  | 2029-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-08-13 | 0 | 0 |  | 2029-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-08-20 | 0 | 0 |  | 2029-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-08-27 | 0 | 0 |  | 2029-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-09-03 | 0 | 0 |  | 2029-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-09-10 | 0 | 0 |  | 2029-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-09-17 | 0 | 0 |  | 2029-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-09-24 | 0 | 0 |  | 2029-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-10-01 | 0 | 0 |  | 2029-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-10-08 | 0 | 0 |  | 2029-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-10-15 | 0 | 0 |  | 2029-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-10-22 | 0 | 0 |  | 2029-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-10-29 | 0 | 0 |  | 2029-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-11-05 | 0 | 0 |  | 2029-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-11-12 | 0 | 0 |  | 2029-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-11-19 | 0 | 0 |  | 2029-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-11-26 | 0 | 0 |  | 2029-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-12-03 | 0 | 0 |  | 2029-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-12-10 | 0 | 0 |  | 2029-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-12-17 | 0 | 0 |  | 2029-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-12-24 | 0 | 0 |  | 2029-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2029-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029-12-31 | 0 | 0 |  | 2030-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-01-07 | 0 | 0 |  | 2030-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-01-14 | 0 | 0 |  | 2030-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-01-21 | 0 | 0 |  | 2030-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-01-28 | 0 | 0 |  | 2030-01-29 | 0 | 0 |  | 2030-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2030-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-02-04 | 0 | 0 |  | 2030-02-05 | 0 | 0 |  | 2030-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-02-11 | 0 | 0 |  | 2030-02-12 | 0 | 0 |  | 2030-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-02-18 | 0 | 0 |  | 2030-02-19 | 0 | 0 |  | 2030-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-02-25 | 0 | 0 |  | 2030-02-26 | 0 | 0 |  | 2030-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-03-04 | 0 | 0 |  | 2030-03-05 | 0 | 0 |  | 2030-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-03-11 | 0 | 0 |  | 2030-03-12 | 0 | 0 |  | 2030-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-03-18 | 0 | 0 |  | 2030-03-19 | 0 | 0 |  | 2030-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-03-25 | 0 | 0 |  | 2030-03-26 | 0 | 0 |  | 2030-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2030-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-04-01 | 0 | 0 |  | 2030-04-02 | 0 | 0 |  | 2030-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-04-08 | 0 | 0 |  | 2030-04-09 | 0 | 0 |  | 2030-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-04-15 | 0 | 0 |  | 2030-04-16 | 0 | 0 |  | 2030-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-04-22 | 0 | 0 |  | 2030-04-23 | 0 | 0 |  | 2030-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-04-29 | 0 | 0 |  | 2030-04-30 | 0 | 0 |  | 2030-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-05-06 | 0 | 0 |  | 2030-05-07 | 0 | 0 |  | 2030-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-05-13 | 0 | 0 |  | 2030-05-14 | 0 | 0 |  | 2030-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-05-20 | 0 | 0 |  | 2030-05-21 | 0 | 0 |  | 2030-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-05-27 | 0 | 0 |  | 2030-05-28 | 0 | 0 |  | 2030-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2030-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-06-03 | 0 | 0 |  | 2030-06-04 | 0 | 0 |  | 2030-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-06-10 | 0 | 0 |  | 2030-06-11 | 0 | 0 |  | 2030-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-06-17 | 0 | 0 |  | 2030-06-18 | 0 | 0 |  | 2030-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-06-24 | 0 | 0 |  | 2030-06-25 | 0 | 0 |  | 2030-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2030-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-07-01 | 0 | 0 |  | 2030-07-02 | 0 | 0 |  | 2030-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-07-08 | 0 | 0 |  | 2030-07-09 | 0 | 0 |  | 2030-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-07-15 | 0 | 0 |  | 2030-07-16 | 0 | 0 |  | 2030-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-07-22 | 0 | 0 |  | 2030-07-23 | 0 | 0 |  | 2030-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-07-29 | 0 | 0 |  | 2030-07-30 | 0 | 0 |  | 2030-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-08-05 | 0 | 0 |  | 2030-08-06 | 0 | 0 |  | 2030-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-08-12 | 0 | 0 |  | 2030-08-13 | 0 | 0 |  | 2030-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-08-19 | 0 | 0 |  | 2030-08-20 | 0 | 0 |  | 2030-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-08-26 | 0 | 0 |  | 2030-08-27 | 0 | 0 |  | 2030-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-09-02 | 0 | 0 |  | 2030-09-03 | 0 | 0 |  | 2030-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-09-09 | 0 | 0 |  | 2030-09-10 | 0 | 0 |  | 2030-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-09-16 | 0 | 0 |  | 2030-09-17 | 0 | 0 |  | 2030-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-09-23 | 0 | 0 |  | 2030-09-24 | 0 | 0 |  | 2030-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-09-30 | 0 | 0 |  | 2030-10-01 | 0 | 0 |  | 2030-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-10-07 | 0 | 0 |  | 2030-10-08 | 0 | 0 |  | 2030-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-10-14 | 0 | 0 |  | 2030-10-15 | 0 | 0 |  | 2030-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-10-21 | 0 | 0 |  | 2030-10-22 | 0 | 0 |  | 2030-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-10-28 | 0 | 0 |  | 2030-10-29 | 0 | 0 |  | 2030-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2030-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-11-04 | 0 | 0 |  | 2030-11-05 | 0 | 0 |  | 2030-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-11-11 | 0 | 0 |  | 2030-11-12 | 0 | 0 |  | 2030-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-11-18 | 0 | 0 |  | 2030-11-19 | 0 | 0 |  | 2030-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-11-25 | 0 | 0 |  | 2030-11-26 | 0 | 0 |  | 2030-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2030-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-12-02 | 0 | 0 |  | 2030-12-03 | 0 | 0 |  | 2030-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-12-09 | 0 | 0 |  | 2030-12-10 | 0 | 0 |  | 2030-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-12-16 | 0 | 0 |  | 2030-12-17 | 0 | 0 |  | 2030-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2030-12-23 | 0 | 0 |  | 2030-12-24 | 0 | 0 |  | 2030-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2030-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
TER = [SEG]+1
QUA = [TER]+1
QUI = [QUA]+1
SEXT = [QUI]+1
SAB = [SEXT]+1
DOM = [SAB]+1
SEG = [DOM, row above]+1

## p1 (hidden)
T1 | #3/8-1620X1620 | TIPO | CHAPA DE 250X250 | CHAPA DE 120X 120 | CHAPA DE 500 X 500 | CHAPA DE 1440 X 1440 | CHAPA DE 1150 X 1150 | QTDE
T2 | #3/8-1315X1315
T3 | #3/8-1200X1200
T4 | #3/8-530X530
PNI | 02- 150X150 #3/8
PEI | 02- 150X150 #3/8
PE | OLHAR DESENHO ESPECIFICO
PF | SEM CHAPA
P | NÃO TEM CHAPA
PE(I) | ATERRAMENTO+ CHAPA P/ T10"
PEI(V) | ATERRAMENTO + ARM. CANAL
PEV | ARM. CANAL SAIDA
TEB | TUBO EMBAIXO CANALETA
T10" | TUBO DE 10 " - A DEFINIR

## Vale - muro (hidden)
TOPO DA PLACA |  |  |  | Placa n° => | 323 |  | 324 |  | 325
|  | data: | 2025-12-29 | Dimensoes=> | 3,65 x 2,396
|  |  |  | Forma n° => | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir
| 1 | Dimensões de Compr. Total 3,16 mts
| 2 | Dimensões de Compr. Total 2,396 mts
| 3 | Recobrimento superior e inferior 3 cm
| 4 | Abertura da Tela 1,19 x 1,29 mts
| 5 | Abrertura inferior 9 x 19 (2x)
| 6 | Alças de içamento (4 x) - altura alças 6 cm
| 7 | Reforço de tela Q1 e Q2
| 8 | Reforços de quina no vazado maoir
| 9 | Limpeza da Forma
| 10 | Alinhamento e Nivel da tela Galvanizada
| 11 | 8 ferros 8 mm por viga 2 vigas por tela
PE DA PLACA | 12 | 36 estrivos de 6,5 cm x 14 cm
| 13 | Travamento de formas
| 14 | Prumo de forma da Contoneira
| 15 | ESQUADRO DE FORMAS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36