## CAPA DAS OBRAS
NEREDA | PROJETO | EXECUÇÃO (concretado) |  | ACABAMENTO (PRONTO) |  | TRANSPORTE (EM VIAGEM)
| NEREDA | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | %
TOTAL DE PLACAS NORMAIS | 642 | 235 | 36.6% | 156 | 24.3% | 104 | 16.2%
TOTAL PLACAS ESPECIAIS | 78 | 30 | 38.46% | 19 | 24.36% | 13 | 16.67%
TOTAL DE PLACAS FECHO | 24 | 6 | 25% | 6 | 25% | 4 | 16.67%
TOTAIS | 744 | 271 | 36.42%
PRIMARIO | PROJETO | EXECUÇÃO (concretado) |  | ACABAMENTO (PRONTO) |  | TRANSPORTE (EM VIAGEM)
| PRIMARIO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | %
TOTAL DE PLACAS NORMAIS | 105 | 75 | 71.43% | 40 | 38.1% | 28 | 26.67%
TOTAL PLACAS ESPECIAIS | 37 | 11 | 29.73% | 1 | 2.703% | 0 | 0%
TOTAL DE PLACAS FECHO | 6 | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 0 | 0%
TOTAIS | 148 | 92 | 62.16%

## CADASTRO
ITEM | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA |  |  |  | TIPO | #3/8-1620X1620 | #3/8-1120X1120 | #3/8-1200X1200 | #3/8-530X530 | #3/8 X150X150 | A DEFINIR | CHAPA DE | data do acabamento finalizado | pista | se | DATA TRANS. | PLACA CARRETA | NF: | SE TRANSPORTADO | altura de escora
1 | 2025-05-20 | 29 | 1 | REATOR 1 | PF | - | 01 | PF-01 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-05-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-16 | - | 2387 | 1
2 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 02 | PN-02 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2373 | 1
3 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 03 | PN-03 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2373 | 1
4 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 04 | PN-04 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-27 | PN-001 | 1 | 2025-06-16 | - | 2387 | 1
5 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 05 | PN-05 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-25 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2373 | 1
6 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 06 | PN-06 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-25 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2372 | 1
7 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 1 | PE | - | 07 | PE-07 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-04 | PN-001 | 1 | 2025-06-13 | - | 2383 | 1
8 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 1 | PE | - | 08 | PE-08 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-06-05 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | IOO3D34 | 2367 | 1
9 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 1 | PE | - | 09 | PE-09 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-06-02 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2370 | 1
10 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 10 | PN-10 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-24 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2372 | 1
11 | 2025-03-17 | 1 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 11 | PN-11 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-24 | PN-001 | 1 | 2025-04-12 | - | 2373 | 1
12 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 12 | PN-12 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-27 | PN-001 | 1 | 2025-06-23 | - | 2405 | 1
13 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 13 | PN-13 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-31 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2371 | 1
14 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 14 | PN-14 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-31 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2375 | 1
15 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 15 | PN-15 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-29 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2372 | 1
16 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 16 | PN-16 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-29 | PN-001 | 1
17 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 17 | PN-17 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-28 | PN-001 | 1
18 | 2025-03-25 | 2 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 18 | PN-18 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-28 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2416 | 1
19 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 19 | PN-19 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | ibc0i59 | 2364 | 1
20 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 20 | PN-20 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | jac2h97 | 2365 | 1
21 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 21 | PN-21 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | jac2h97 | 2365 | 1
22 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 22 | PN-22 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | jac2h97 | 2365 | 1
23 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 23 | PN-23 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-002 | 1 | 2025-06-10 | - | 2374 | 1
24 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 1 | PE | - | 24 | PE-24 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-02 | PN-001 | 1
25 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 25 | PN-25 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-29 | PN-002 | 1 | 2025-06-10 | - | 2374 | 1
26 | 2025-03-26 | 3 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 26 | PN-26 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-10 | - | 2374 | 1
27 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 27 | PN-27 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
28 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 28 | PN-28 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2371 | 1
29 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 29 | PN-29 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-001 | 1
30 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 30 | PN-30 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-03 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | - | 2369 | 1
31 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 31 | PN-31 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-03 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | - | 2369 | 1
32 | 2025-05-23 | 30 | 1 | REATOR 1 | PF | - | 32 | PF-32 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2375 | 1
33 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 33 | PN-33 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | IOO3D34 | 2367 | 1
34 | 2025-03-27 | 4 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 34 | PN-34 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-01 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | IOO3D34 | 2367 | 1
35 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 35 | PN-35 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1
36 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 36 | PN-36 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2384 | 1
37 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 37 | PN-37 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | - | 2382 | 1
38 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 38 | PN-38 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2384 | 1
39 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 1 | PE | - | 39 | PE-39 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-04 | PN-001 | 1 | 2025-06-06 | - | 2369 | 1
40 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 40 | PN-40 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-002 | 1
41 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 41 | PN-41 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | - | 2382 | 1
42 | 2025-03-28 | 5 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 42 | PN-42 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2414 | 1
43 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 43 | PN-43 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
44 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 44 | PN-44 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
45 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 45 | PN-45 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
46 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 46 | PN-46 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2370 | 1
47 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 47 | PN-47 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-001 | 1 | 2025-06-10 | - | 2375 | 1
48 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 48 | PN-48 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2370 | 1
49 | 2025-03-31 | 6 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 49 | PN-49 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-09 | - | 2371 | 1
50 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 50 | PN-50 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-06-11 | - | 2379 | 1
51 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 51 | PN-51 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | MTQ0C61 | 2381 | 1
52 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 52 | PN-52 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | MTQ0C61 | 2381 | 1
53 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 53 | PN-53 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-24 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | ibc0i59 | 2364 | 1
54 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 54 | PN-54 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-24 | PN-002 | 1 | 2025-06-03 | ibc0i59 | 2364 | 1
55 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 1 | PE | - | 55 | PE-55 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-07 | PN-001 | 1 | 2025-06-20 | - | 2403 | 1
56 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 56 | PN-56 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2383 | 1
57 | 2025-04-02 | 7 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 57 | PN-57 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-002 | 1
58 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 58 | PN-58 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
59 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 59 | PN-59 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
60 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 60 | PN-60 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
61 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 61 | PN-61 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
62 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 1 | PN | - | 62 | PN-62 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-001 | 1
63 | 2025-06-06 | 33 | 1 | REATOR 2 | PF | - | 63 | PF-63 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-06-10 | PN-001 | 1 | 2025-06-20 | - | 2403 | 1
64 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 64 | PN-64 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1
65 | 2025-04-03 | 8 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 65 | PN-65 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1
66 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 66 | PN-66 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2410 | 1
67 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 67 | PN-67 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2413 | 1
68 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 68 | PN-68 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-05 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2410 | 1
69 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 2 | PE | - | 69 | PE-69 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-23 | PN-001 | 1 | 2025-06-23 | - | 2405 | 1
70 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 2 | PE | - | 70 | PE-70 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-07-08 | PN-001 | 1
71 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 2 | PE | - | 71 | PE-71 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-07-10 | PN-001 | 1
72 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 72 | PN-72 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2413 | 1
73 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 73 | PN-73 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-002 | 1 | 2025-06-11 | - | 2379 | 1
74 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 74 | PN-74 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-12 | MTQ0C61 | 2381 | 1
75 | 2025-04-05 | 9 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 75 | PN-75 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-11 | - | 2379 | 1
76 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 76 | PN-76 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
77 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 77 | PN-77 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
78 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 78 | PN-78 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
79 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 79 | PN-79 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
80 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 80 | PN-80 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
81 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 81 | PN-81 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
82 | 2025-04-07 | 10 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 82 | PN-82 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-29 | PN-001 | 1
83 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 83 | PN-83 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1
84 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 84 | PN-84 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1
85 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 85 | PN-85 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1
86 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 2 | PE | - | 86 | PE-86 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-07 | PN-001 | 1 | 2025-06-11 | - | 2378 | 1
87 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 87 | PN-87 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1
88 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 88 | PN-88 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1
89 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 89 | PN-89 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-03 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1
90 | 2025-04-08 | 11 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 90 | PN-90 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-03 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1
91 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 91 | PN-91 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2414 | 1
92 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 92 | PN-92 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1
93 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 93 | PN-93 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1
94 | 2025-06-17 | 36 | 1 | REATOR 2 | PF | - | 94 | PF-94 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-06-24 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2416 | 1
95 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 95 | PN-95 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1
96 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 96 | PN-96 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-09 | PN-001 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1
97 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 97 | PN-97 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-001 | 1 | 2025-06-24 | - | 2410 | 1
98 | 2025-04-10 | 12 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 98 | PN-98 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-001 | 1 | 2025-06-12 | - | 2382 | 1
99 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 99 | PN-99 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
100 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 100 | PN-100 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
101 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 2 | PE | - | 101 | PE-101 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-06-13 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1
102 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 102 | PN-102 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-001 | 1
103 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 103 | PN-103 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1
104 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 104 | PN-104 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1
105 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 105 | PN-105 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-001 | 1
106 | 2025-04-11 | 13 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 106 | PN-106 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-22 | PN-001 | 1
107 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 107 | PN-107 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2398 | 1
108 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 108 | PN-108 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-001 | 1
109 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 109 | PN-109 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
110 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 110 | PN-110 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
111 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 111 | PN-111 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
112 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 112 | PN-112 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-001 | 1
113 | 2025-04-14 | 14 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 113 | PN-113 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-02 | PN-001 | 1
114 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 114 | PN-114 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-23 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1
115 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 115 | PN-115 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-23 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2396 | 1
116 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 116 | PN-116 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2413 | 1
117 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 2 | PE | - | 117 | PE-117 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-14 | PN-001 | 1 | 2025-06-16 | - | 2387 | 1
118 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 118 | PN-118 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2414 | 1
119 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 119 | PN-119 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2418 | 1
120 | 2025-04-15 | 15 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 120 | PN-120 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-16 | PN-002 | 1
121 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 121 | PN-121 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-001 | 1
122 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 122 | PN-122 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-29 | PN-001 | 1
123 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 123 | PN-123 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-12 | PN-001 | 1
124 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 2 | PN | - | 124 | PN-124 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-06 | PN-001 | 1
125 | 2025-06-27 | 41 | 1 | REATOR 3 | PF | - | 125 | PF-125 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-07-01 | PN-001 | 1
126 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 126 | PN-126 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
127 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 127 | PN-127 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
128 | 2025-04-17 | 16 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 128 | PN-128 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
129 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 129 | PN-129 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
130 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 130 | PN-130 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
131 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 131 | PN-131 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
132 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 132 | PN-132 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
133 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 3 | PE | - | 133 | PE-133 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 |  | PN-001
134 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 134 | PN-134 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-002 | 1
135 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 135 | PN-135 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
136 | 2025-04-17 | 17 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 136 | PN-136 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-002 | 1 | 2025-07-04 | - | 2426 | 1
137 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 137 | PN-137 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
138 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 138 | PN-138 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
139 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 139 | PN-139 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
140 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 140 | PN-140 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
141 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 141 | PN-141 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
142 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 142 | PN-142 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-28 | PN-002 | 1
143 | 2025-04-23 | 18 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 143 | PN-143 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-24 | PN-002 | 1
144 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 144 | PN-144 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
145 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 145 | PN-145 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
146 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 146 | PN-146 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
147 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 147 | PN-147 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
148 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 3 | PE | - | 148 | PE-148 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 |  | PN-001
149 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 3 | PE | - | 149 | PE-149 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 |  | PN-001
150 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 3 | PE | - | 150 | PE-150 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 |  | PN-001
151 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 151 | PN-151 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
152 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 152 | PN-152 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
153 | 2025-04-24 | 19 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 153 | PN-153 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
154 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 154 | PN-154 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-14 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1
155 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 155 | PN-155 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-14 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1
156 | 2025-07-01 | 43 | 1 | REATOR 3 | PF | - | 156 | PF-156 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-001 | 1
157 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 157 | PN-157 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-14 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1
158 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 158 | PN-158 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1
159 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 159 | PN-159 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1
160 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 160 | PN-160 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-16 | PN-002 | 1 | 2025-06-16 | - | 2389 | 1
161 | 2025-04-26 | 20 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 161 | PN-161 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-17 | PN-002 | 1
162 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 162 | PN-162 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-001 | 1
163 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 163 | PN-163 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-29 | PN-001 | 1
164 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 3 | PE | - | 164 | PE-164 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 |  | PN-001
165 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 165 | PN-165 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-001 | 1 | 2025-06-11 | - | 2378 | 1
166 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 166 | PN-166 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-26 | PN-001 | 1 | 2025-06-11 | - | 2378 | 1
167 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 167 | PN-167 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-18 | PN-001 | 1 | 2025-06-23 | - | 2405 | 1
168 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 168 | PN-168 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
169 | 2025-04-29 | 21 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 169 | PN-169 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
170 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 170 | PN-170 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-30 | PN-002 | 1
171 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 171 | PN-171 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-002 | 1 | 2025-07-04 | - | 2426 | 1
172 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 172 | PN-172 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-26 | PN-002 | 1 | 2025-07-04 | - | 2426 | 1
173 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 173 | PN-173 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-002 | 1
174 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 174 | PN-174 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-26 | PN-002 | 1
175 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 175 | PN-175 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-25 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2418 | 1
176 | 2025-04-30 | 22 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 176 | PN-176 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-25 | PN-002 | 1 | 2025-06-25 | - | 2418 | 1
177 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 177 | PN-177 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1
178 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 178 | PN-178 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1
179 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 179 | PN-179 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-001 | 1
180 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 3 | PE | - | 180 | PE-180 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-07-11 | PN-001 | 1
181 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 181 | PN-181 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-001 | 1
182 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 182 | PN-182 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-24 | PN-001 | 1
183 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 183 | PN-183 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-24 | PN-001 | 1
184 | 2025-05-03 | 23 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 184 | PN-184 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-001 | 1
185 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 185 | PN-185 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2386 | 1
186 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 3 | PN | - | 186 | PN-186 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-09 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1
187 |  |  |  | REATOR 4 | PF | - | 187 | PF-187 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
188 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 188 | PN-188 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-07 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2383 | 1
189 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 189 | PN-189 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1
190 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 190 | PN-190 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2386 | 1
191 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 191 | PN-191 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-04 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2386 | 1
192 | 2025-05-05 | 24 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 192 | PN-192 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-03 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | AGE4I27 | 2404 | 1
193 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 193 | PN-193 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
194 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 194 | PN-194 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
195 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PE | - | 195 | PE-195 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-25 | PN-001 | 1 | 2025-06-25 | - | 2416 | 1
196 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 196 | PN-196 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
197 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 197 | PN-197 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
198 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 198 | PN-198 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
199 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 199 | PN-199 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-30 | PN-001 | 1
200 | 2025-05-06 | 25 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 200 | PN-200 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-27 | PN-001 | 1
201 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 201 | PN-201 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-20 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1
202 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 202 | PN-202 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-20 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1
203 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 203 | PN-203 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2393 | 1
204 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 204 | PN-204 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2393 | 1
205 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 205 | PN-205 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1
206 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 206 | PN-206 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-17 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2402 | 1
207 | 2025-05-08 | 26 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 207 | PN-207 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-17 | PN-002 | 1 | 2025-06-20 | - | 2393 | 1
208 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 208 | PN-208 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-18 | PN-001 | 1 | 2025-06-20 | - | 2403 | 1
209 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 209 | PN-209 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-19 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1
210 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 210 | PN-210 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2419 | 1
211 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PE | - | 211 | PE-211 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 | 2025-07-09 | PN-001 | 1
212 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 212 | PN-212 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-001 | 1
213 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 213 | PN-213 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-19 | PN-001 | 1
214 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 214 | PN-214 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-19 | PN-001 | 1
215 | 2025-05-09 | 27 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 215 | PN-215 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-16 | PN-001 | 1
216 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 216 | PN-216 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1
217 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 217 | PN-217 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1
218 |  |  |  | REATOR 4 | PF | - | 218 | PF-218 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
219 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 219 | PN-219 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-002 | 1 | 2025-06-13 | - | 2384 | 1
220 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 220 | PN-220 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-11 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1
221 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 221 | PN-221 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-11 | PN-002 | 1 | 2025-06-23 | - | 2407 | 1
222 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 222 | PN-222 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-10 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | - | 2408 | 1
223 | 2025-05-12 | 28 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 223 | PN-223 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-09 | PN-002 | 1 | 2025-06-24 | JDF4H68 | 2409 | 1
224 | 2025-05-29 | 31 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 224 | PN-224 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-06-12 | PN-001 | 1
225 | 2025-06-04 | 32 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 225 | PN-225 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
226 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PE | - | 226 | PE-226 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-06-26 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2419 | 1
227 | 2025-06-10 | 34 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 227 | PN-227 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-001 | 1
228 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 228 | PN-228 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
229 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 229 | PN-229 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-001 | 1
230 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 230 | PN-230 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
231 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 231 | PN-231 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-001 | 1
232 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 232 | PN-232 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-001 | 1
233 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 233 | PN-233 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 04/07/2025 | PN-001 | 1
234 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 234 | PN-234 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-02 | PN-001 | 1
235 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 235 | PN-235 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
236 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 236 | PN-236 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
237 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 237 | PN-237 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
238 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 238 | PN-238 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
239 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 239 | PN-239 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
240 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 240 | PN-240 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
241 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PE | - | 241 | PE-241 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200 | 2025-06-23 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2422 | 1
242 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PE | - | 242 | PE-242 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620 | 2025-06-20 | PN-001 | 1 | 2025-06-27 | - | 2419 | 1
243 | 2025-06-13 | 35 | 1 | REATOR 4 | PE | - | 243 | PE-243 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315 |  | PN-001
244 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 244 | PN-244 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
245 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 245 | PN-245 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
246 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 246 | PN-246 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
247 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 247 | PN-247 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
248 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 4 | PN | - | 248 | PN-248 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
249 |  |  |  | REATOR 5 | PF | - | 249 | PF-249 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
250 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 250 | PN-250 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
251 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 251 | PN-251 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
252 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 252 | PN-252 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
253 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 253 | PN-253 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
254 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 254 | PN-254 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
255 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 255 | PN-255 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
256 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 256 | PN-256 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
257 | 2025-06-19 | 37 | 1 | REATOR 5 | PE | - | 257 | PE-257 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 | 2025-07-08 | PN-001 | 1
258 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 258 | PN-258 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
259 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 259 | PN-259 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
260 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 260 | PN-260 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
261 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 261 | PN-261 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
262 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 262 | PN-262 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
263 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 263 | PN-263 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
264 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 264 | PN-264 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
265 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 265 | PN-265 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
266 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 266 | PN-266 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
267 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 267 | PN-267 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
268 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 268 | PN-268 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
269 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 269 | PN-269 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
270 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 270 | PN-270 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
271 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 271 | PN-271 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
272 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 272 | PN-272 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
273 |  |  |  | REATOR 5 | PE | - | 273 | PE-273 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
274 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 274 | PN-274 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
275 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 275 | PN-275 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
276 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 276 | PN-276 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
277 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 277 | PN-277 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
278 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 278 | PN-278 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
279 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 279 | PN-279 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
280 |  |  |  | REATOR 5 | PF | - | 280 | PF-280 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
281 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 281 | PN-281 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
282 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 282 | PN-282 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
283 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 283 | PN-283 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
284 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 284 | PN-284 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
285 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 285 | PN-285 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
286 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 286 | PN-286 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
287 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 287 | PN-287 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
288 | 2025-06-25 | 39 | 1 | REATOR 5 | PE | - | 288 | PE-288 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 |  | PN-001
289 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 289 | PN-289 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
290 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 290 | PN-290 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
291 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 291 | PN-291 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
292 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 292 | PN-292 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
293 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 293 | PN-293 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
294 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 294 | PN-294 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
295 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 295 | PN-295 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
296 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 296 | PN-296 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
297 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 297 | PN-297 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
298 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 298 | PN-298 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
299 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 299 | PN-299 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
300 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 300 | PN-300 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
301 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 301 | PN-301 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
302 | 2025-07-12 | 47 | 1 | REATOR 5 | PE | - | 302 | PE-302 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530 |  | PN-001
303 |  |  |  | REATOR 5 | PE | - | 303 | PE-303 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
304 |  |  |  | REATOR 5 | PE | - | 304 | PE-304 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
305 |  |  |  | REATOR 5 | PE | - | 305 | PE-305 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
306 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 306 | PN-306 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
307 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 307 | PN-307 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
308 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 308 | PN-308 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
309 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 309 | PN-309 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
310 |  |  |  | REATOR 5 | PN | - | 310 | PN-310 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
311 |  |  |  | REATOR 6 | PF | - | 311 | PF-311 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
312 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 312 | PN-312 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
313 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 313 | PN-313 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
314 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 314 | PN-314 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
315 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 315 | PN-315 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
316 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 316 | PN-316 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
317 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 317 | PN-317 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
318 |  |  |  | REATOR 6 | PE | - | 318 | PE-318 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
319 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 319 | PN-319 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
320 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 320 | PN-320 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
321 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 321 | PN-321 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
322 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 322 | PN-322 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
323 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 323 | PN-323 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
324 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 324 | PN-324 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
325 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 325 | PN-325 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
326 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 326 | PN-326 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
327 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 327 | PN-327 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
328 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 328 | PN-328 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
329 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 329 | PN-329 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
330 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 330 | PN-330 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
331 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 331 | PN-331 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
332 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 332 | PN-332 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
333 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 333 | PN-333 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
334 | 2025-07-04 | 44 | 1 | REATOR 6 | PE | - | 334 | PE-334 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
335 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 335 | PN-335 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
336 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 336 | PN-336 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
337 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 337 | PN-337 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
338 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 338 | PN-338 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
339 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 339 | PN-339 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
340 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 340 | PN-340 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
341 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 341 | PN-341 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
342 |  |  |  | REATOR 6 | PF | - | 342 | PF-342 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
343 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 343 | PN-343 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
344 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 344 | PN-344 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
345 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 345 | PN-345 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
346 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 346 | PN-346 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
347 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 347 | PN-347 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
348 |  |  |  | REATOR 6 | PE | - | 348 | PE-348 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
349 |  |  |  | REATOR 6 | PE | - | 349 | PE-349 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
350 |  |  |  | REATOR 6 | PE | - | 350 | PE-350 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
351 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 6 | PE | - | 351 | PE-351 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
352 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 352 | PN-352 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
353 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 353 | PN-353 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
354 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 354 | PN-354 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
355 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 355 | PN-355 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
356 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 356 | PN-356 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
357 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 357 | PN-357 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
358 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 358 | PN-358 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
359 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 359 | PN-359 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
360 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 360 | PN-360 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
361 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 361 | PN-361 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
362 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 362 | PN-362 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
363 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 363 | PN-363 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
364 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 364 | PN-364 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
365 | 2025-07-10 | 46 | 1 | REATOR 6 | PE | - | 365 | PE-365 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
366 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 366 | PN-366 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
367 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 367 | PN-367 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
368 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 368 | PN-368 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
369 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 369 | PN-369 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
370 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 370 | PN-370 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
371 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 371 | PN-371 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
372 |  |  |  | REATOR 6 | PN | - | 372 | PN-372 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
373 |  |  |  | REATOR 7 | PF | - | 373 | PF-373 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
374 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 374 | PN-374 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
375 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 375 | PN-375 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
376 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 376 | PN-376 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
377 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 377 | PN-377 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
378 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 378 | PN-378 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
379 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 379 | PE-379 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
380 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 380 | PE-380 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
381 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 381 | PE-381 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
382 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 382 | PE-382 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
383 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 383 | PN-383 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
384 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 384 | PN-384 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
385 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 385 | PN-385 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
386 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 386 | PN-386 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
387 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 387 | PN-387 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
388 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 388 | PN-388 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
389 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 389 | PN-389 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
390 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 390 | PN-390 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
391 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 391 | PN-391 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
392 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 392 | PN-392 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
393 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 393 | PN-393 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
394 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 394 | PN-394 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
395 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 395 | PN-395 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
396 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 396 | PE-396 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
397 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 397 | PN-397 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
398 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 398 | PN-398 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
399 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 399 | PN-399 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
400 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 400 | PN-400 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
401 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 401 | PN-401 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
402 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 402 | PN-402 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
403 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 403 | PN-403 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
404 |  |  |  | REATOR 7 | PF | - | 404 | PF-404 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
405 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 405 | PN-405 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
406 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 406 | PN-406 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
407 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 407 | PN-407 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
408 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 408 | PN-408 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
409 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 409 | PN-409 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
410 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 410 | PN-410 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
411 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 411 | PE-411 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
412 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 412 | PN-412 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
413 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 413 | PN-413 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
414 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 414 | PN-414 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
415 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 415 | PN-415 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
416 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 416 | PN-416 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
417 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 417 | PN-417 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
418 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 418 | PN-418 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
419 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 419 | PN-419 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
420 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 420 | PN-420 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
421 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 421 | PN-421 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
422 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 422 | PN-422 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
423 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 423 | PN-423 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
424 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 424 | PN-424 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
425 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 425 | PN-425 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
426 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 426 | PN-426 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
427 |  |  |  | REATOR 7 | PE | - | 427 | PE-427 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
428 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 428 | PN-428 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
429 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 429 | PN-429 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
430 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 430 | PN-430 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
431 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 431 | PN-431 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
432 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 432 | PN-432 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
433 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 433 | PN-433 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
434 |  |  |  | REATOR 7 | PN | - | 434 | PN-434 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
435 |  |  |  | REATOR 8 | PF | - | 435 | PF-435 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
436 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 436 | PN-436 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
437 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 437 | PN-437 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
438 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 438 | PN-438 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
439 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 439 | PN-439 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
440 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 440 | PN-440 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
441 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 441 | PN-441 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
442 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 442 | PN-442 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
443 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 443 | PE-443 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
444 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 444 | PN-444 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
445 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 445 | PN-445 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
446 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 446 | PN-446 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
447 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 447 | PN-447 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
448 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 448 | PN-448 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
449 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 449 | PN-449 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
450 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 450 | PN-450 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
451 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 451 | PN-451 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
452 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 452 | PN-452 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
453 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 453 | PN-453 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
454 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 454 | PN-454 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
455 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 455 | PN-455 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
456 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 456 | PN-456 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
457 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 457 | PE-457 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
458 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 458 | PE-458 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
459 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 459 | PE-459 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
460 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 460 | PE-460 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
461 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 461 | PN-461 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
462 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 462 | PN-462 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
463 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 463 | PN-463 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
464 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 464 | PN-464 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
465 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 465 | PN-465 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
466 |  |  |  | REATOR 8 | PF | - | 466 | PF-466 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
467 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 467 | PN-467 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
468 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 468 | PN-468 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
469 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 469 | PN-469 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
470 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 470 | PN-470 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
471 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 471 | PN-471 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
472 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 472 | PN-472 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
473 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 473 | PN-473 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
474 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 474 | PE-474 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
475 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 475 | PN-475 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
476 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 476 | PN-476 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
477 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 477 | PN-477 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
478 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 478 | PN-478 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
479 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 479 | PN-479 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
480 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 480 | PN-480 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
481 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 481 | PN-481 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
482 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 482 | PN-482 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
483 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 483 | PN-483 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
484 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 484 | PN-484 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
485 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 485 | PN-485 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
486 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 486 | PN-486 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
487 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 487 | PN-487 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
488 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 488 | PN-488 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
489 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 489 | PN-489 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
490 |  |  |  | REATOR 8 | PE | - | 490 | PE-490 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
491 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 491 | PN-491 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
492 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 492 | PN-492 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
493 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 493 | PN-493 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
494 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 494 | PN-494 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
495 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 495 | PN-495 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
496 |  |  |  | REATOR 8 | PN | - | 496 | PN-496 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
497 |  |  |  | REATOR 9 | PF | - | 497 | PF-497 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
498 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 498 | PN-498 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
499 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 499 | PN-499 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
500 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 500 | PN-500 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
501 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 501 | PN-501 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
502 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 502 | PN-502 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
503 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 503 | PN-503 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
504 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 504 | PN-504 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
505 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 505 | PN-505 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
506 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 506 | PN-506 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
507 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 507 | PN-507 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
508 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 508 | PE-508 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
509 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 509 | PN-509 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
510 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 510 | PN-510 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
511 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 511 | PN-511 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
512 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 512 | PN-512 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
513 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 513 | PN-513 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
514 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 514 | PN-514 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
515 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 515 | PN-515 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
516 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 516 | PN-516 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
517 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 517 | PN-517 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
518 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 518 | PN-518 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
519 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 519 | PN-519 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
520 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 520 | PN-520 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
521 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 521 | PN-521 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
522 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 522 | PE-522 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
523 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 523 | PE-523 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
524 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 524 | PE-524 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
525 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 525 | PE-525 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
526 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 526 | PN-526 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
527 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 527 | PN-527 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
528 |  |  |  | REATOR 9 | PF | - | 528 | PF-528 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
529 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 529 | PN-529 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
530 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 530 | PN-530 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
531 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 531 | PN-531 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
532 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 532 | PN-532 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
533 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 533 | PN-533 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
534 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 534 | PN-534 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
535 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 535 | PN-535 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
536 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 536 | PN-536 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
537 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 537 | PN-537 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
538 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 538 | PN-538 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
539 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 539 | PE-539 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
540 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 540 | PN-540 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
541 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 541 | PN-541 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
542 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 542 | PN-542 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
543 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 543 | PN-543 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
544 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 544 | PN-544 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
545 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 545 | PN-545 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
546 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 546 | PN-546 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
547 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 547 | PN-547 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
548 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 548 | PN-548 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
549 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 549 | PN-549 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
550 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 550 | PN-550 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
551 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 551 | PN-551 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
552 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 552 | PN-552 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
553 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 553 | PN-553 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
554 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 554 | PN-554 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
555 |  |  |  | REATOR 9 | PE | - | 555 | PE-555 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
556 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 556 | PN-556 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
557 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 557 | PN-557 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
558 |  |  |  | REATOR 9 | PN | - | 558 | PN-558 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
559 |  |  |  | REATOR 10 | PF | - | 559 | PF-559 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
560 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 560 | PN-560 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
561 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 561 | PN-561 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
562 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 562 | PN-562 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
563 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 563 | PN-563 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
564 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 564 | PN-564 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
565 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 565 | PN-565 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
566 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 566 | PN-566 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
567 |  |  |  | REATOR 10 | PE | - | 567 | PE-567 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
568 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 568 | PN-568 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
569 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 569 | PN-569 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
570 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 570 | PN-570 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
571 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 571 | PN-571 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
572 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 572 | PN-572 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
573 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 573 | PN-573 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
574 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 574 | PN-574 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
575 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 575 | PN-575 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
576 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 576 | PN-576 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
577 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 577 | PN-577 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
578 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 578 | PN-578 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
579 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 579 | PN-579 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
580 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 580 | PN-580 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
581 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 581 | PN-581 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
582 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 582 | PN-582 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
583 |  |  |  | REATOR 10 | PE | - | 583 | PE-583 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
584 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 584 | PN-584 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
585 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 585 | PN-585 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
586 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 586 | PN-586 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
587 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 587 | PN-587 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
588 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 588 | PN-588 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
589 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 589 | PN-589 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
590 |  |  |  | REATOR 10 | PF | - | 590 | PF-590 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
591 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 591 | PN-591 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
592 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 592 | PN-592 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
593 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 593 | PN-593 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
594 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 594 | PN-594 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
595 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 595 | PN-595 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
596 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 596 | PN-596 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
597 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 597 | PN-597 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
598 |  |  |  | REATOR 10 | PE | - | 598 | PE-598 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
599 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 599 | PN-599 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
600 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 600 | PN-600 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
601 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 601 | PN-601 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
602 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 602 | PN-602 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
603 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 603 | PN-603 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
604 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 604 | PN-604 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
605 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 605 | PN-605 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
606 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 606 | PN-606 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
607 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 607 | PN-607 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
608 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 608 | PN-608 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
609 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 609 | PN-609 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
610 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 610 | PN-610 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
611 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 611 | PN-611 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
612 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 612 | PN-612 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
613 |  |  |  | REATOR 10 | PE | - | 613 | PE-613 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
614 |  |  |  | REATOR 10 | PE | - | 614 | PE-614 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
615 |  |  |  | REATOR 10 | PE | - | 615 | PE-615 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
616 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 616 | PN-616 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
617 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 617 | PN-617 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
618 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 618 | PN-618 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
619 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 619 | PN-619 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
620 |  |  |  | REATOR 10 | PN | - | 620 | PN-620 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
621 |  |  |  | REATOR 11 | PF | - | 621 | PF-621 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
622 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 622 | PN-622 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
623 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 623 | PN-623 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
624 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 624 | PN-624 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
625 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 625 | PN-625 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
626 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 626 | PN-626 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
627 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 627 | PN-627 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
628 |  |  |  | REATOR 11 | PE | - | 628 | PE-628 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
629 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 629 | PN-629 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
630 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 630 | PN-630 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
631 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 631 | PN-631 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
632 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 632 | PN-632 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
633 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 633 | PN-633 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
634 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 634 | PN-634 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
635 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 635 | PN-635 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
636 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 636 | PN-636 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
637 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 637 | PN-637 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
638 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 638 | PN-638 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
639 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 639 | PN-639 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
640 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 640 | PN-640 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
641 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 641 | PN-641 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
642 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 642 | PN-642 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
643 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 643 | PN-643 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
644 |  |  |  | REATOR 11 | PE | - | 644 | PE-644 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
645 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 645 | PN-645 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
646 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 646 | PN-646 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
647 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 647 | PN-647 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
648 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 648 | PN-648 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
649 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 649 | PN-649 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
650 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 650 | PN-650 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
651 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 651 | PN-651 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
652 |  |  |  | REATOR 11 | PF | - | 652 | PF-652 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
653 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 653 | PN-653 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
654 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 654 | PN-654 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
655 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 655 | PN-655 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
656 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 656 | PN-656 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
657 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 657 | PN-657 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
658 |  |  |  | REATOR 11 | PE | - | 658 | PE-658 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
659 |  |  |  | REATOR 11 | PE | - | 659 | PE-659 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
660 |  |  |  | REATOR 11 | PE | - | 660 | PE-660 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
661 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 661 | PN-661 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
662 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 662 | PN-662 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
663 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 663 | PN-663 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
664 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 664 | PN-664 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
665 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 665 | PN-665 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
666 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 666 | PN-666 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
667 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 667 | PN-667 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
668 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 668 | PN-668 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
669 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 669 | PN-669 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
670 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 670 | PN-670 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
671 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 671 | PN-671 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
672 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 672 | PN-672 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
673 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 673 | PN-673 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
674 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 674 | PN-674 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
675 |  |  |  | REATOR 11 | PE | - | 675 | PE-675 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
676 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 676 | PN-676 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
677 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 677 | PN-677 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
678 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 678 | PN-678 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
679 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 679 | PN-679 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
680 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 680 | PN-680 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
681 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 681 | PN-681 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
682 |  |  |  | REATOR 11 | PN | - | 682 | PN-682 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
683 |  |  |  | REATOR 12 | PF | - | 683 | PF-683 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
684 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 684 | PN-684 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
685 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 685 | PN-685 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
686 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 686 | PN-686 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
687 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 687 | PN-687 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
688 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 688 | PN-688 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
689 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 689 | PN-689 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
690 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 690 | PE-690 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
691 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 691 | PN-691 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
692 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 692 | PN-692 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
693 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 693 | PN-693 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
694 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 694 | PN-694 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
695 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 695 | PN-695 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
696 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 696 | PN-696 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
697 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 697 | PN-697 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
698 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 698 | PN-698 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
699 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 699 | PN-699 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
700 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 700 | PN-700 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
701 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 701 | PN-701 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
702 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 702 | PN-702 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
703 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 703 | PN-703 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
704 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 704 | PN-704 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
705 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 705 | PN-705 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
706 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 706 | PE-706 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
707 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 707 | PN-707 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
708 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 708 | PN-708 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
709 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 709 | PN-709 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
710 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 710 | PN-710 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
711 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 711 | PN-711 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
712 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 712 | PN-712 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
713 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 713 | PN-713 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
714 |  |  |  | REATOR 12 | PF | - | 714 | PF-714 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA
715 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 715 | PN-715 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
716 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 716 | PN-716 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
717 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 717 | PN-717 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
718 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 718 | PN-718 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
719 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 719 | PN-719 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
720 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 720 | PE-720 | T2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1315X1315
721 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 721 | PE-721 | T1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1620X1620
722 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 722 | PE-722 | T3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-1200X1200
723 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 723 | PE-723 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
724 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 724 | PN-724 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
725 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 725 | PN-725 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
726 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 726 | PN-726 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
727 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 727 | PN-727 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
728 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 728 | PN-728 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
729 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 729 | PN-729 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
730 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 730 | PN-730 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
731 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 731 | PN-731 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
732 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 732 | PN-732 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
733 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 733 | PN-733 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
734 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 734 | PN-734 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
735 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 735 | PN-735 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
736 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 736 | PN-736 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
737 |  |  |  | REATOR 12 | PE | - | 737 | PE-737 | T4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8-530X530
738 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 738 | PN-738 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
739 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 739 | PN-739 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
740 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 740 | PN-740 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
741 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 741 | PN-741 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
742 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 742 | PN-742 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
743 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 743 | PN-743 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
744 |  |  |  | REATOR 12 | PN | - | 744 | PN-744 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
745 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 1 | PR_PN-1 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
746 | 2025-03-17 | 1 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 2 | PR_PN-2 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-03-25 | PN-001 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1
747 | 2025-03-25 | 2 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 3 | PR_PN-3 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-09 | PN-001 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1
748 | 2025-03-26 | 3 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 4 | PR_PN-4 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1
749 | 2025-03-27 | 4 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 5 | PR_PN-5 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-05 | PN-001 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1
750 | 2025-03-28 | 5 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 6 | PR_PN-6 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1
751 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 7 | PR_PNI-7 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
752 | 2025-03-31 | 6 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 8 | PR_PN-8 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1
753 | 2025-04-02 | 7 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 9 | PR_PN-9 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1
754 | 2025-04-03 | 8 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 10 | PR_PN-10 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-28 | PN-001 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1
755 | 2025-04-05 | 9 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 11 | PR_PN-11 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-11 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1
756 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE | - | 12 | PR_PE-12 | PE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | A DEFINIR
757 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 13 | PR_PNI-13 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
758 | 2025-04-07 | 10 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 14 | PR_PN-14 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-28 | PN-001 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1
759 | 2025-04-08 | 11 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 15 | PR_PN-15 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-15 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1
760 | 2025-04-10 | 12 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 16 | PR_PN-16 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-17 | PN-001 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1
761 | 2025-04-11 | 13 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 17 | PR_PN-17 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-30 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1
762 | 2025-04-14 | 14 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 18 | PR_PN-18 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1
763 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 19 | PR_PNI-19 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
764 | 2025-04-15 | 15 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 20 | PR_PN-20 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-24 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1
765 | 2025-05-20 | 29 | 1 | PRIMARIO 1 | PF | - | 21 | PR_PF-21 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
766 | 2025-04-17 | 16 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 22 | PR_PN-22 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-06 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1
767 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE | - | 23 | PR_PE-23 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA
768 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE | - | 24 | PR_PE-24 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA
769 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PEI(V) | - | 25 | PR_PEI(V)-25 | PEI(V) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO + ARM. CANAL
770 | 2025-04-17 | 17 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 26 | PR_PN-26 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-26 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2353 | 1
771 | 2025-04-23 | 18 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 27 | PR_PN-27 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-05 | PN-002 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1
772 | 2025-04-24 | 19 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 28 | PR_PN-28 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-04-30 | PN-001 | 1 | 2025-05-30 | JCO3H89 | 2358 | 1
773 | 2025-04-26 | 20 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 29 | PR_PN-29 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-09 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1
774 | 2025-04-29 | 21 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 30 | PR_PN-30 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1
775 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 31 | PR_PNI-31 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 | 2025-04-02 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
776 | 2025-04-30 | 22 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 32 | PR_PN-32 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-20 | PN-002 | 1 | 2025-05-22 | ASM2F56 | 2351 | 1
777 | 2025-05-03 | 23 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 33 | PR_PN-33 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-07 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1
778 | 2025-05-05 | 24 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 34 | PR_PN-34 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | BYZ5H26 | 2356 | 1
779 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE | - | 35 | PR_PE-35 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR
780 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE | - | 36 | PR_PE-36 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR
781 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE(I) | - | 37 | PR_PE(I)-37 | PE(I) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO+ CHAPA P/ T10"
782 |  |  |  | PRIMARIO 1 | PE | - | 38 | PR_PE-38 | PE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | A DEFINIR
783 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 39 | PR_PNI-39 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
784 | 2025-05-06 | 25 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 40 | PR_PN-40 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-12 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1
785 | 2025-05-08 | 26 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 41 | PR_PN-41 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-21 | PN-002 | 1 | 2025-05-29 | OVH9601 | 2355 | 1
786 | 2025-05-09 | 27 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 42 | PR_PN-42 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-14 | PN-001 | 1 | 2025-05-27 | RYL4I85 | 2352 | 1
787 | 2025-05-12 | 28 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 43 | PR_PN-43 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-002 | 1 | 2025-05-28 | - | 2354 | 1
788 | 2025-05-29 | 31 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 44 | PR_PN-44 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
789 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 45 | PR_PNI-45 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
790 | 2025-05-23 | 30 | 1 | PRIMARIO 1 | PF | - | 46 | PR_PF-46 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA | 2025-05-27 | PN-001 | 1 |  |  |  |  | 700
791 | 2025-06-04 | 32 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 47 | PR_PN-47 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
792 | 2025-06-10 | 34 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 48 | PR_PN-48 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
793 | 2025-06-13 | 35 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 49 | PR_PN-49 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
794 | 2025-06-19 | 37 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 50 | PR_PN-50 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001
795 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 51 | PR_PNI-51 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
796 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 52 | PR_PN-52 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-002 | 1
797 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 53 | PR_PN-53 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
798 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 54 | PR_PN-54 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002
799 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 55 | PR_PN-55 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-05 | PN-002 | 1
800 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 56 | PR_PN-56 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-002 | 1
801 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 57 | PR_PNI-57 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
802 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 58 | PR_PN-58 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
803 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 59 | PR_PN-59 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-07 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
804 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 60 | PR_PN-60 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
805 | 2025-06-20 | 38 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 61 | PR_PN-61 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
806 | 2025-06-25 | 39 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 62 | PR_PN-62 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
807 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 63 | PR_PNI-63 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #3/8 X150X150 | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
808 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 64 | PR_PN-64 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
809 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 65 | PR_PN-65 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
810 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 66 | PR_PN-66 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
811 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 67 | PR_PN-67 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
812 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 68 | PR_PN-68 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-01 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
813 | 04/07/2025 | 45 | 1 | PRIMARIO 1 | PNI | - | 69 | PR_PNI-69 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
814 | 2025-06-06 | 33 | 1 | PRIMARIO 1 | PF | - | 70 | PR_PF-70 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
815 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 71 | PR_PN-71 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-05 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
816 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 72 | PR_PN-72 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-05 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
817 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 73 | PR_PN-73 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-01 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
818 | 2025-06-26 | 40 | 1 | PRIMARIO 1 | PN | - | 74 | PR_PN-74 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
819 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PNI | - | 75 | PR_PNI-75 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8 |  | PN-002 | [5 empty] | 700
820 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 76 | PR_PN-76 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
821 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 77 | PR_PN-77 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
822 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 78 | PR_PN-78 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
823 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 79 | PR_PN-79 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-10 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
824 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 80 | PR_PN-80 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
825 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 81 | PR_PNI-81 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
826 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 82 | PR_PN-82 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
827 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 83 | PR_PN-83 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
828 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 84 | PR_PN-84 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
829 | 2025-07-01 | 42 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 85 | PR_PN-85 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
830 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PE | - | 86 | PR_PE-86 | TEB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO EMBAIXO CANALETA
831 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 87 | PR_PNI-87 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
832 | 2025-07-04 | 44 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 88 | PR_PN-88 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
833 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 89 | PR_PN-89 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
834 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 90 | PR_PN-90 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-09 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
835 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 91 | PR_PN-91 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
836 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 92 | PR_PN-92 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
837 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 93 | PR_PNI-93 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
838 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 94 | PR_PN-94 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
839 | 2025-06-17 | 36 | 1 | PRIMARIO 2 | PF | - | 95 | PR_PF-95 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
840 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 96 | PR_PN-96 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | 2025-07-11 | PN-002 | 1 |  |  |  |  | 700
841 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PE | - | 97 | PR_PE-97 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA
842 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PE | - | 98 | PR_PE-98 | PEV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ARM. CANAL SAIDA
843 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PEI(V) | - | 99 | PR_PEI(V)-99 | PEI(V) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO + ARM. CANAL
844 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 100 | PR_PN-100 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
845 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 101 | PR_PN-101 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
846 | 2025-07-04 | 45 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 102 | PR_PN-102 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
847 | 2025-07-10 | 46 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 103 | PR_PN-103 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA | [7 empty] | 700
848 | 2025-07-12 | 47 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 104 | PR_PN-104 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
849 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 105 | PR_PNI-105 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
850 | 2025-07-15 | 48 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 106 | PR_PN-106 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
851 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 107 | PR_PN-107 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
852 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 108 | PR_PN-108 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
853 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PE | - | 109 | PR_PE-109 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR
854 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PE | - | 110 | PR_PE-110 | T10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TUBO DE 10 " - A DEFINIR
855 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PEI(V) | - | 111 | PR_PEI(V)-111 | PE(I) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ATERRAMENTO+ CHAPA P/ T10"
856 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PE | - | 112 | PR_PE-112 | PE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | A DEFINIR
857 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 113 | PR_PNI-113 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
858 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 114 | PR_PN-114 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
859 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 115 | PR_PN-115 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
860 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 116 | PR_PN-116 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
861 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 117 | PR_PN-117 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
862 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 118 | PR_PN-118 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
863 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 119 | PR_PNI-119 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
864 | 2025-06-27 | 41 | 1 | PRIMARIO 2 | PF | - | 120 | PR_PF-120 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-001 | [5 empty] | 700
865 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 121 | PR_PN-121 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
866 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 122 | PR_PN-122 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
867 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 123 | PR_PN-123 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
868 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 124 | PR_PN-124 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
869 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 125 | PR_PNI-125 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
870 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 126 | PR_PN-126 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
871 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 127 | PR_PN-127 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
872 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 128 | PR_PN-128 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
873 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 129 | PR_PN-129 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
874 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 130 | PR_PN-130 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
875 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 131 | PR_PNI-131 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
876 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 132 | PR_PN-132 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
877 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 133 | PR_PN-133 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
878 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 134 | PR_PN-134 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
879 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 135 | PR_PN-135 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
880 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 136 | PR_PN-136 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
881 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 137 | PR_PNI-137 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
882 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 138 | PR_PN-138 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
883 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 139 | PR_PN-139 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
884 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 140 | PR_PN-140 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
885 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 141 | PR_PN-141 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
886 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 142 | PR_PN-142 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
887 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PNI | - | 143 | PR_PNI-143 | PNI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 02- 150X150 #3/8
888 | 2025-07-01 | 43 | 1 | PRIMARIO 2 | PF | - | 144 | PR_PF-144 | PF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SEM CHAPA |  | PN-002 | [5 empty] | 700
889 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 145 | PR_PN-145 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
890 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 146 | PR_PN-146 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
891 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 147 | PR_PN-147 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA
892 |  |  |  | PRIMARIO 2 | PN | - | 148 | PR_PN-148 | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NÃO TEM CHAPA

## CALCULOS (hidden)
12 | PE
1 | PE(I)
3 | PEI(V)
0 | PEV
0 | TEB
21 | PNI
37

## SC-10 PN1
|  |  |  | BETONEIRA | [16 empty] | BT1 | [7 empty] | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA |  |  |  | TIPO
[21 empty] | NF=> | 809 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X | 48 | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 264 | PN-264 | P
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO |  | SERIE=> | 1187 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X |  | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 265 | PN-265 | P
data: |  | 2025-07-15 |  | Placa n° => | PN-264 |  | PN-265 |  | PE-351 |  | PN-266 |  | PN-267 |  | PN-268 |  | PN-269 |  | PR_PN-106 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X |  | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 266 | PN-266 | P
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | T4 |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X |  | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 267 | PN-267 | P
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | #3/8-530X530 |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | BT2 |  |  |  |  | 5 | X |  | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 268 | PN-268 | P
|  | PISTA -001 | [23 empty] | 6 |  |  | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 5 | PN | - | 269 | PN-269 | P
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F8 |  | NF=> | 810 | FLOW=> |  | vol(m³) |  |  |  | 2025-07-15 | 48 | 1 | REATOR 6 | PE | - | 351 | PE-351 | T4
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1188 | HORA LANÇ => | [5 empty] | 2025-07-15 | 48 | 1 | PRIMARIO 2 | PN | - | 106 | PR_PN-106 | P
[21 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 16 C 321A356 | [18 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M24 | [18 empty] | BT3
| 3 | INJETOR 1X | [18 empty] | NF=> | 811 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 16 MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 2X 7,5 TON/300 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS | [18 empty] | SERIE=> | 1189 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [18 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [18 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [18 empty] | NF=> | 812 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [18 empty] | SERIE => | 1190 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA (36X) | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [18 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [18 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [18 empty] | NF=> | 813 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [18 empty] | SERIE=> | 1191 | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [18 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | MOV: 4 X 5TON X 125CB - NEREDA | [18 empty] | BT6
| 21 | MOV: 4 X 5TON X 125CB + 4 X 5TON X 125ESF. PRIMARIO | [18 empty] | NF => |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [18 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 |  | CABO 2 |  | CABO 3 |  | CABO 4 |  | CABO 5 |  | CABO 6 |  | CABO 7 |  | CABO 8 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
[5 empty] | CABO 09 |  | CABO 10 |  | CABO 11 |  | CABO 12 |  | CABO 13 |  | CABO 14 |  | CABO 15 |  | CABO 16
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1062072197
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-12-23
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PN-264 |  | PN-265 |  | PE-351 |  | PN-266 |  | PN-267 |  | PN-268 |  | PN-269 |  | PR_PN-106
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | T4 |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14

## SC-10 PN2
|  |  |  | BETONEIRA | [16 empty] | BT1 | [7 empty] | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA |  |  |  | TIPO
[21 empty] | NF=> | 777 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X | 43 | 2025-07-01 | 43 | 1 | REATOR 3 | PF | - | 156 | PF-156 | PF
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO |  | SERIE=> | 1155 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X |  | 2025-07-01 | 43 | 1 | PRIMARIO 2 | PF | - | 144 | PR_PF-144 | PF
data: |  | 2025-07-15 |  | Placa n° => | PN-235 |  | PN-236 |  | PN-237 |  | PE-288 |  | PN-238 |  | PN-239 |  | PN-240 |  | PN-62 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | T4 |  | P |  | P |  | P |  | P |  | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | #3/8-530X530 |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | BT2 |  |  |  |  | 5 | X
|  | PISTA -001 | [23 empty] | 6 | X
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F8 |  | NF=> | 778 | FLOW=> |  | vol(m³)
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1156 | HORA LANÇ =>
[21 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 16 C 321A356 | [18 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M24 | [18 empty] | BT3
| 3 | INJETOR 1X | [18 empty] | NF=> | 779 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 16 MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 2X 7,5 TON/300 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS | [18 empty] | SERIE=> | 1157 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [18 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [18 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [18 empty] | NF=> | 780 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [18 empty] | SERIE => | 1158 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA (36X) | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [18 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [18 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [18 empty] | NF=> | 781 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [18 empty] | SERIE=> | 1159 | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [18 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [18 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | MOV: 4 X 5TON X 125CB - NEREDA | [18 empty] | BT6
| 21 | MOV: 4 X 5TON X 125CB + 4 X 5TON X 125ESF. PRIMARIO | [18 empty] | NF => | 782 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [18 empty] | SERIE=> | 1160 | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 |  | CABO 2 |  | CABO 3 |  | CABO 4 |  | CABO 5 |  | CABO 6 |  | CABO 7 |  | CABO 8 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
[5 empty] | CABO 09 |  | CABO 10 |  | CABO 11 |  | CABO 12 |  | CABO 13 |  | CABO 14 |  | CABO 15 |  | CABO 16
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1062266407
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-02-02
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PN-235 |  | PN-236 |  | PN-237 |  | PE-288 |  | PN-238 |  | PN-239 |  | PN-240 |  | PN-62
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | T4 |  | P |  | P |  | P |  | P
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14

## SC-10 PN2 PRIMARIO
|  |  |  | BETONEIRA | [24 empty] | BT1 | [6 empty] | data | se concretada marque "x" | se concretado | IDENT. TANQUE | PLACA | TIPO
[29 empty] | NF=> | 791 | FLOW=> |  | vol(m³) | 1 | X
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | PRIMARIO |  | SERIE=> | 1169 | HORA LANÇ => |  |  | 2 | X
data: |  | 2025-07-16 |  | Placa n° => | PR_PN-89 |  | PR_PN-90 |  | PR_PN-91 |  | PR_PN-92 |  | PR_PN-94 |  | PR_PN-96 |  | PR_PN-100 |  | PR_PN-101 |  | PR_PNI-63 |  | PR_PN-102 |  | PR_PNI-69 |  | PR_PNI-75 |  | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D) | 3 | X
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | PNI |  | P |  | PNI |  | PNI |  | RESIST. |  |  |  |  | 4 | X
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | NÃO TEM CHAPA |  | 02- 150X150 #3/8 |  | NÃO TEM CHAPA |  | 02- 150X150 #3/8 |  | 02- 150X150 #3/8 |  | BT2 |  |  |  |  | 5 | X
|  | PISTA -002 | [31 empty] | 6 | X
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2 |  | F3 |  | F4 |  | F5 |  | F6 |  | F7 |  | F8 |  | F9 |  | F10 |  | F11 |  | F12 |  | NF=> | 792 | FLOW=> |  | vol(m³)
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | SERIE=> | 1170 | HORA LANÇ =>
[29 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 16 C 321A356 | [26 empty] | RESIST.
| 2 | PÉ 2X M24 | [26 empty] | BT3
| 3 | INJETOR 1X | [26 empty] | NF=> | 793 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 4 | VERIFICAR MEDIDA TPO PLACA ATE CANALETA 1,225 | [26 empty] | SERIE=> | 1171 | HORA LANÇ =>
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [26 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [26 empty] | RESIST.
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [26 empty] | BT4
| 9 | ÂNGULO DE A CADA 5 CONCRETAGEM | [26 empty] | NF=> | 794 | FLOW=> |  | vol(m³)
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [26 empty] | SERIE => | 1172 | HORA LANÇ =>
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA | [26 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [26 empty] | RESIST.
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA)
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [26 empty] | BT5
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [26 empty] | NF=> |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [26 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [26 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [26 empty] | RESIST.
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES
| 20 | [27 empty] | BT6
| 21 | MOV: 4 X 5TON X 125CB + 4 X 5TON X 125ESF. PRIMARIO | [26 empty] | NF => |  | FLOW=> |  | vol(m³)
| 22 | EMENDAS | [26 empty] | SERIE=> |  | HORA LANÇ =>
[5 empty] | CABO 1 |  | CABO 2 |  | CABO 3 |  | CABO 4 |  | CABO 5 |  | CABO 6 |  | CABO 7 |  | CABO 8 | [9 empty] | HORA ROMP. | CP1 (20H) | CP2 (20H) | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
[5 empty] | CABO 09 |  | CABO 10 |  | CABO 11 |  | CABO 12 |  | CABO 13 |  | CABO 14 |  | CABO 15 |  | CABO 16
[5 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1062631306 | [7 empty] | BOBINA N° |  |  |  | 1062631306
[5 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-04-13 | [7 empty] | DATA: |  |  |  | 2025-04-13
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PR_PN-89 |  | PR_PN-90 |  | PR_PN-91 |  | PR_PN-92 |  | PR_PN-94 |  | PR_PN-96 |  | PR_PN-100 |  | PR_PN-101 |  | PR_PNI-63 |  | PR_PN-102 |  | PR_PNI-69 |  | PR_PNI-75
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | PNI |  | P |  | PNI |  | PNI
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## SC10(pf)
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | PRIMARIO |  | NEREDA |  |  |  |  | CERTIFICADO |  |  |  | vol(m3) | flow | NF
data: |  | 2025-07-15 |  | Placa n° => | PR_PF-144 |  | PF-156 |  |  |  |  | 1062266407 |  |  | bt1
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  |  |  |  | DATA DE FAB |  |  | bt2
HORA INICIO |  |  |  | INSERTS | SEM CHAPA |  | SEM CHAPA |  |  |  |  | 2025-02-02
PISTA -PF
|  |  |  | FORMAS | F1 |  | F2
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | [8 empty] | BT1 | SERIE: | 1169
| 1 | QTDE DE CABOS E ALONGAMENTOS 18 Cabos 105A120 | [9 empty] | CABO | ALONG. | ok | observação |  |  |  | CP1
| 2 | PÉ 2X M24 | [9 empty] | CABO 1 |  |  | ** inserir luva #5/8 para escora aparatir de 1,50mts de altura, desixando recuado 5 mm para dentro da placa
| 3 | INJETOR 1X | [9 empty] | CABO 2 |  |  | ** chapa de ancoragem 100x220x19 mm 1 em cada bainha |  |  |  | CP1
| 4 | TELA VIVEIRO E REFORÇO 16 MM EM CIMA DOS PINOS IÇAMENTOS 2X 10 TON/340 3 "u" 10 MM E 1 BARRA 1 MTS - nereda | [9 empty] | CABO 3 |  |  | ** verificar se molas não estao tocando o fundo do painels
| 5 | JUNÇÃO 3/8 X 25 MM FLUTUADOR 2X | [9 empty] | CABO 4 |  |  | ** verificar se total bainhas estao bem vedadas, para não entra concreto nelas,
| 6 | ESCORA 5,50 DO PÉ 5/8 | [9 empty] | CABO 5 |  |  | ** verificar e total toquinho de madeiras foram devidademente envelopados com lona - ajuda na desforma |  |  |  | BT2 | SERIE: | 1170
| 7 | RECOBRIMENTO SUPERIOR/ INFERIOR E LATERIAS | [9 empty] | CABO 6 | [6 empty] | CP1
| 8 | VIGAS LATERAIAS (ESTRIBOS E BARRAS) | [9 empty] | CABO 7
| 9 | ÂNGULO DE A CADA CONCRETAGEM | [9 empty] | CABO 8 | [6 empty] | CP1
| 10 | REFORÇO DE CABEÇA E PE | [9 empty] | CABO 9
| 11 | ESPAÇADOR DE TELA A TELA E VIGA (36X) | [9 empty] | CABO 10
| 12 | FECHAMENTO FORMA LATERAL (PINAGEM) (dois lados) | [9 empty] | CABO 11 | [6 empty] | BT3 | SERIE:
| 13 | DIMENSÕES DA PLACA (DIVISORIA ESCOSTADAS NA TRAVA) | [9 empty] | CABO 12 | [6 empty] | CP1
| 14 | TELAS SUPERIOR E INFERIOR ESTAO ATADAS | [9 empty] | CABO 13
| 15 | QTDE DE BAINHAS (12 NO NEREDA E 6 NO PRIMARIO) E SE ESTAO ATADAS NA ZONA | [9 empty] | CABO 14 | [6 empty] | CP1
| 16 | MEDIDAS DE TOPO DE FORMA (2380 NO PRIMARIO); (2375 NO NEREDA) | [9 empty] | CABO 15
| 17 | CHAPAS DE INSERTOS | [9 empty] | CABO 16
| 18 | SIKASWELL CHAPA DE TUBULAÇÃO | [9 empty] | CABO 17
| 19 | LIMPEZA : SOPRAGEM E COLETA DE ARRAMES | [9 empty] | CABO 18
| 20 | MOV: 4 X 7,55TON X 125CB - NEREDA
| 21 | verti. MOV: 6 X 7,5TON x 300 esf. PRIMARIO
| 22 | EMENDAS
| NUMERO CONCRETAGEM |  | 48 | QUAL É A OBRA | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA |  | NEREDA | NEREDA |  | NEREDA |  | PRIMARIO
data: |  |  |  | Placa n° => | PR_PF-144 |  | PF-156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | TIPO | P |  | P |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
RELATORIO POS ROMPIMENTO
| 1 |  | VISTORIA SUPERFICIAL SE HÁ FISSURAS
| 2 |  | VERIFICAR SE HÁ QUEBRAS DURANTE A DESFORMA
| 3 |  | VERIFICAR SE FORAM ARMAZENDAS CORRETAMENTE
| 4 |  | VERIFICAR SE ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOTAVEM NO ATO DA DESFORMA
| 5 |  | VERIFICAR SE BOLHAS DE AR LADO DIREITO
| 6 |  | VERIFICAR SE MICROFISSURAS SUPERFICIAIS NA PLACA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BT1
[11 empty] | NF=> |  | 791 | FLOW=> |  |  | vol(m³)
[11 empty] | SERIE=> |  | 1169 | HORA LANÇ =>
[11 empty] | HORA ROMP. |  | CP1 (20H) | CP2 (20H) |  | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
BT2
[11 empty] | NF=> |  | 792 | FLOW=> |  |  | vol(m³)
[11 empty] | SERIE=> |  | 1170 | HORA LANÇ =>
[11 empty] | HORA ROMP. |  | CP1 (20H) | CP2 (20H) |  | CP3 (28D) | CP4 (28D)
RESIST.
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde
qtde

## PRODUÇÃO SEMANA
[8 empty] | NEREDA | 315 | [7 empty] | estimado semana
[8 empty] | PRIMARIO | 48 | [7 empty] | primario | nereda
[17 empty] | 5 | 35
| INICIO | [6 empty] | T´REMINIO | 363 | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom
SEMANA 1 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 2 | 2025-03-24 | 6 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80%
SEMANA 3 | 2025-03-31 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 32 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 80%
SEMANA 4 | 2025-04-07 | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 32 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80%
SEMANA 5 | 2025-04-14 | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 31 | 7 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.5%
SEMANA 6 | 2025-04-21 | 6 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 60%
SEMANA 7 | 2025-04-28 | 6 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60%
SEMANA 8 | 2025-05-05 | 6 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 32 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80%
SEMANA 9 | 2025-05-12 | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 10 | 2025-05-19 | 6 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10%
SEMANA 11 | 2025-05-26 | 6 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 12 | 2025-06-02 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25%
SEMANA 13 | 2025-06-09 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40%
SEMANA 14 | 2025-06-16 | 6 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 55%
SEMANA 15 | 2025-06-23 | 6 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 22 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 55%
SEMANA 16 | 2025-06-30 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85%
SEMANA 17 | 2025-07-07 | 6 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 40%
SEMANA 18 | 2025-07-14 | 6 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%
SEMANA 19 | 2025-07-21 | 6 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 20 | 2025-07-28 | 6 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 21 | 2025-08-04 | 6 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 22 | 2025-08-11 | 6 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 23 | 2025-08-18 | 6 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 24 | 2025-08-25 | 6 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## ACABAMENTO
TOTAKL GERAL | 217 | [6 empty] | NEREDA | 217 | GALPÃO 1 |  |  | 116 | jobson | JESUS
[8 empty] | PRIMARIO | 0 | GALPÃO 2 |  |  | 107 | pablo | DEIVED
4 placas/dia
| INICIO |  | seg |  |  |  |  | T´REMINIO | 217 | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | media | %
SEMANA 1 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33333 | 8.333%
SEMANA 2 | 2025-03-24 | 6 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.8333 | 45.83%
SEMANA 3 | 2025-03-31 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.1667 | 79.17%
SEMANA 4 | 2025-04-07 | 6 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 50%
SEMANA 5 | 2025-04-14 | 6 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 29.17%
SEMANA 6 | 2025-04-21 | 6 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.1667 | 54.17%
SEMANA 7 | 2025-04-28 | 6 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.8333 | 45.83%
SEMANA 8 | 2025-05-05 | 6 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50%
SEMANA 9 | 2025-05-12 | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.6667 | 41.67%
SEMANA 10 | 2025-05-19 | 6 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.1667 | 79.17%
SEMANA 11 | 2025-05-26 | 6 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.6667 | 66.67%
SEMANA 12 | 2025-06-02 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 62.5%
SEMANA 13 | 2025-06-09 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 62.5%
SEMANA 14 | 2025-06-16 | 6 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.6667 | 66.67%
SEMANA 15 | 2025-06-23 | 6 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.5 | 62.5%
SEMANA 16 | 2025-06-30 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 37.5%
SEMANA 17 | 2025-07-07 | 6 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.1667 | 79.17%
SEMANA 18 | 2025-07-14 | 6 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 19 | 2025-07-21 | 6 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 20 | 2025-07-28 | 6 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 21 | 2025-08-04 | 6 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 22 | 2025-08-11 | 6 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 23 | 2025-08-18 | 6 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEMANA 24 | 2025-08-25 | 6 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## p1 (hidden)
T1 | #3/8-1620X1620 | TIPO | CHAPA DE 250X250 | CHAPA DE 120X 120 | CHAPA DE 500 X 500 | CHAPA DE 1440 X 1440 | CHAPA DE 1150 X 1150 | QTDE
T2 | #3/8-1315X1315
T3 | #3/8-1200X1200
T4 | #3/8-530X530
PNI | 02- 150X150 #3/8
PEI | 02- 150X150 #3/8
PE | A DEFINIR
PF | SEM CHAPA
P | NÃO TEM CHAPA
PE(I) | ATERRAMENTO+ CHAPA P/ T10"
PEI(V) | ATERRAMENTO + ARM. CANAL
PEV | ARM. CANAL SAIDA
TEB | TUBO EMBAIXO CANALETA
T10" | TUBO DE 10 " - A DEFINIR

## Vale - muro (hidden)
TOPO DA PLACA |  |  |  | Placa n° => | 323 |  | 324 |  | 325
|  | data: | 2025-07-15 | Dimensoes=> | 3,65 x 2,396
|  |  |  | Forma n° => | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
| item | descrição das inspeções |  |  | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir | ok | corrigir
| 1 | Dimensões de Compr. Total 3,16 mts
| 2 | Dimensões de Compr. Total 2,396 mts
| 3 | Recobrimento superior e inferior 3 cm
| 4 | Abertura da Tela 1,19 x 1,29 mts
| 5 | Abrertura inferior 9 x 19 (2x)
| 6 | Alças de içamento (4 x) - altura alças 6 cm
| 7 | Reforço de tela Q1 e Q2
| 8 | Reforços de quina no vazado maoir
| 9 | Limpeza da Forma
| 10 | Alinhamento e Nivel da tela Galvanizada
| 11 | 8 ferros 8 mm por viga 2 vigas por tela
PE DA PLACA | 12 | 36 estrivos de 6,5 cm x 14 cm
| 13 | Travamento de formas
| 14 | Prumo de forma da Contoneira
| 15 | ESQUADRO DE FORMAS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36